## Pendentes de Programar
Pendentes de Programar
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202209393 | APG |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202012 | 20/03/2020 16:56:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE LAS TOMADAS DE 220VCA CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EN VISTA A LA REFORMA DE LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ. UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1a, 1m, 18d 9h : 40mi | 20/03/2020 16:56:00
202209392 | APG |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202014 | 31/03/2020 11:57:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE ELECTRODUCTOS EN LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA PERMITIR LA REFORMA DE LA SALA. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1a, 1m, 18d 9h : 39mi | 31/03/2020 11:57:00
202211535 | APG |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC95230P-FL03,05,08 E 601814J1213P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915995A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 2a, 8m, 18d 19h : 51mi | 25/09/2020 08:11:00
202211536 | APG |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9532P-FL05 E 601814J1215P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915997A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 2a, 8m, 18d 19h : 51mi | 25/09/2020 08:11:00
202209642 | APG |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9539P-FL03,FL05 E 601814J1204P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915986A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1a, 8m, 23d 14mi | 29/09/2020 10:19:00
202209643 | APG |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9541P-FL03,FL05 E 601814J1206P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915988A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1a, 8m, 22d 23h : 50mi | 29/09/2020 10:19:00
202209697 | APG |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE2/1, CORE2/3 Y CORE2/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE02 Y QDF- SR02. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE01. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1a, 14d 20h : 6mi | 04/11/2020 11:30:00
202210156 | APG |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A535, SMG17A221 E SMG17A339 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A04-2 FASE S (SSA:202103193A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 8m, 13d 1mi | 14/04/2021 16:14:00
202210158 | APG |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 414 E SENSOR S/N 110B465S QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP. A17-2 FASE T (SSA:202103196A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 8m, 13d 4mi | 14/04/2021 16:14:00
202210160 | APG |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A 089 E SMG17A 497 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A33-3 FASE A (SSA:202103199A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 8m, 13d 2mi | 14/04/2021 16:15:00
202210802 | APG |  | J077B028 | QUADRO MDR0501 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U05 | 3289.001-1 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08655A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-0501 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE.DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 11m, 17d 6h : 55mi | 20/08/2021 09:03:00
202210803 | APG |  | K075B028 | QUADRO MDR1001 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U10 | 3289.002-3 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08657A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1001 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 10. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 11m, 17d 6h : 55mi | 20/08/2021 09:03:00
202210804 | APG |  | K079B028 | QUADRO MDR1601 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U16 | 3289.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1601 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 16 (21/08659A). DESENHOS EM ANEXO | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 11m, 17d 6h : 54mi | 20/08/2021 14:36:00
202210805 | APG |  | K079C028 | QUADRO MDR1801 TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO - U1 | 3289.004-7 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1801 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 18 (21/08660A). DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 11m, 17d 6h : 53mi | 20/08/2021 14:36:00
202210894 | APG |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINAÇÃO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | A FIM DE AUMENTAR A SEGURANÇA NAS MANUTENÇÕES, EMITIR P.T. REF. A POSS. DE ALTERAÇÃO DA FILOSOFIA DE FUNC. DO PAINEL QBIE, BUSCANDO ELIMINAR AS TENSÕES PROVENIENTES DOS PAINÉIS QIN, QIE, TIN E TIE EM SEU INTERIOR. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 1a, 2m, 8d 21h : 58mi | 13/09/2021 10:19:00
202513973 | APG |  | J096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202536 | 04/09/2025 07:06:49 | Verificar la funcionabilidad de las válvulas de la red de agua potable ubicada en la cota 128 y 92. y en caso necesario realizar el cambio de dichas válvulas. Observación: esta verificación es necesario para poder realizar maniobras de suministro de agua para los baños de la casa de fuerza, en vista a la desactivación de los reservorios del EDP. Lado 50 | OUE4 | OUE4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 4m, 29d 4h : 35mi | 04/09/2025 07:06:49 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202513972 | APG |  | K096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 60 HZ | 1100.002-0 | 202536 | 04/09/2025 07:06:58 | Verificar la funcionabilidad de las válvulas de la red de agua potable ubicada en la cota 131 y 128. y en caso necesario realizar el cambio de dichas válvulas. Observación: esta verificación es necesario para poder realizar maniobras de suministro de agua para los baños de la casa de fuerza, en vista a la desactivación de los reservorios del EDP. Lado 60 | OUE4 | OUE4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [9 empty] | 4m, 29d 4h : 35mi | 04/09/2025 07:06:58 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202515487 | APG | 202515230 | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202540 | 29/09/2025 09:17:49 | Conforme verificado na SSA 202500188 o tempo para interligação entre QP's é de 3,5s, e o tempo do CD-01 havia sido ajustado em 3,1s (conforme AR/ENEE.DT/ 047/2021) considerando o tempo de transferência de fontes do QP de 2,8s. Sendo assim, o tempo do CD-01 deve ser alterado para 3,8s. Solicito verificar necessidade de gestão com Furnas para que alterem também sua temporização de subtensão. | IEQ2 | OSE0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não | [9 empty] | 4m, 4d 2h : 24mi | 29/09/2025 09:17:49
202220361 | APG |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 04/10/2022 07:19:51 | Substituir guarda corpo instalados por guarda corpo de proteção com tela nos munhões do vertedouro para melhorar a segurança nos trabalhos de manutenção da iluminação. Deixar abertura para manutenção nas luminárias de supervisão das comportas, marcada na imagem 5. Substituir correntes no acesso ao braço hidráulico da comporta por portão metálico,acesso ilustrado na imagem 3. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 18d 11h : 44mi | 23/07/2026 11:26:19 |  |  | 28d 3h : 47mi | 04/10/2022 07:19:51 |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202310599 | APG |  | B014A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.009-6 | 202326 | 28/06/2023 10:58:58 | Durante a execução da SSA 202306061, observadas marcas nas chavetas das sapatas do MGS e realizada a remoção dessas marcas. Em próximo PD 3A, durante a abertura do mancal para ensaio de isolação do eixo, realizar inspeção das chavetas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 26d 12h : 16mi | 30/06/2026 23:59:00 |  |  | 2a, 7m, 4d 12h : 38mi | 28/06/2023 10:58:58 |  |  | 0.17 | 2 | 0.33
202405769 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202415 | 10/04/2024 11:46:31 | Substituir guarda-corpos atuais para outros com altura maior e com grade, localizadas entre as unidades 15 e 16, na elev.132/135, blocos 30-36, barragem principal. O guarda corpo atual não garante a segurança efetiva contra quedas, podendo em ocasiões de acidentes passar uma pessoa por cima ou entre os seus vãos. Imagens de referência e planta de localização em anexo. Necessidade constatada no grupo de trabalho de segurança do trabalho SMMG de abril de 2024. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 8d 17h : 14mi | 13/05/2026 16:57:28 |  |  | 2m, 12d 19h : 45mi | 10/04/2024 11:46:31 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202410711 | APG |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 15:57:10 | Substituir a mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao bloco de distribuição de alta pressão. (Código da mangueira: 0553239) Durante a revisão do mecanismo de acionamento hidráulico deste disjuntor a mangueira nova foi danificada na instalação, devido a um defeito no niple, e não havia mais mangueira deste modelo no estoque do almoxarifado. Foi instalado a mangueira antiga para possibilitar o funcionamento do sistema hidráulico do disjuntor. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 4d 15h : 16mi | 09/07/2026 14:59:42 |  |  | 6m, 19d 19h : 50mi | 08/07/2024 15:57:10 |  |  | 1.5 | 11 | 1.5
202412301 | APG |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202432 | 05/08/2024 16:39:47 | Verificar e solucionar accionamiento de alarma del equipo AA1. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 2d 7h : 31mi | 06/11/2026 07:13:50 |  |  | 12d 1h : 18mi | 05/08/2024 16:39:47 |  |  | 2.33 | 4 | 3.5
202414402 | APG |  | A004H003 | FILTRO MECÂNICO-MAGNÉTICO | 0040.004-1 | 202437 | 09/09/2024 16:02:19 | Durante a execução da SSA 202414355, observado vazamento pela hasta da válvula SC28 na posição de abertura intermediária. Nota: Válvula não vaza totalmente aberta ou fechada. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1a, 4m, 21d 18h : 43mi | 09/09/2024 16:02:19 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202414634 | APG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202437 | 12/09/2024 16:40:16 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP 50 y avisar a los equipos de mantenimiento. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 16mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 1a, 4m, 18d 18h : 4mi | 12/09/2024 16:40:16 |  |  | 11.58 | 20 | 6.5
202417427 | APG |  | A004F006 | QUADRO PP-04 E ACESSÓRIOS | 0111.004-7 | 202444 | 01/11/2024 07:38:26 | Durante a substituição da sílica gel do barramento blindado na rotina mensal, foi verificado que a válvula de entrada de ar (tubulação de cobre) não está vedando. | MMU1 | MMU1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21d 12h : 16mi | 23/02/2026 23:59:00 |  |  | 1a, 3m, 15h : 27mi | 01/11/2024 07:38:26 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202418958 | APG |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202448 | 29/11/2024 10:09:47 | Durante inspeção da rotina mensal, foi verificado vazamento de óleo pela vedação da tampa traseira da bomba 01 do sistema de água pura. | MMU1 | MMU1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 23d 12h : 16mi | 27/04/2026 23:59:00 |  |  | 1a, 1m, 30d 9h : 29mi | 29/11/2024 10:09:47 |  |  | 0.25 | 15 | 0.25
202419886 | APG |  | B012H005 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N2 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.028-1 | 202451 | 17/12/2024 07:23:10 | Durante ejecución de la SSA 202419115, fue constatado que los tornillos, arandelas y tuercas de las tapas del intercambiador de calor presentan excesivo desgaste dificultando el correcto apriete. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 21d 16mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 1a, 1m, 15d 16h : 11mi | 17/12/2024 07:23:10 |  |  | 0.75 | 0.25 | 0.5
202419883 | APG |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202451 | 17/12/2024 07:23:44 | Durante ejecución de la SSA 202419115, fue constatado ruido anormal en el housing del generador próximo a las válvulas SV14 y TV15 proveniente de la tubulacion colectora, ruido se produce durante parada del conjunto motobomba. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 21d 16mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 1a, 1m, 15d 16h : 4mi | 17/12/2024 07:23:44 |  |  | 1.5 | 2 | 1.25
202419882 | APG |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202451 | 17/12/2024 07:24:04 | Durante ejecución de la SSA 202419115, fue constatado que las válvulas de aislación del intercambiador de calor N2 (SV9 ; SV10) no presentan buena estanqueidad (constatado por medio de la válvula VC14). | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 21d 16mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 1a, 1m, 15d 16h : 2mi | 17/12/2024 07:24:04 |  |  | 3.25 | 9 | 0.25
202500116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 06/01/2025 10:58:12 | Solicitamos apoio para encaminhar solenoide ao fabricante do componente, para solucionar problema no sensor de posição (CI) da eletroválvula. A eletroválvula será disponibilizada no setor de IMA0. | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/10/2025 23:59:00 | 3m, 8d 23h : 43mi | 24/10/2025 23:59:00 | 1a, 21d 19h | 06/01/2025 10:58:12 |  |  |  | 1
202501573 | APG | 202501460 | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 04/02/2025 14:24:58 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de alteração nos conjuntos de partida das luminárias de 400W pertencentes ao sistema de iluminação monumental e instaladas nos munhões do vertedouro. As referidas luminárias apresentam falhas intermitentes nos momentos de seus acionamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 31/12/2025 23:59:00 | 1m, 1d 23h : 43mi | 31/12/2025 23:59:00 | 11m, 25d 16h | 04/02/2025 14:24:58 |  |  |  | 8
202503641 | APG |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202511 | 13/03/2025 07:51:27 | Realizar melhoria na estrada de acesso aos postes de iluminação da ilha de modo a minimizar as irregularidades da via. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 16mi | 16/03/2026 23:59:00 |  |  | 10m, 16d 19h : 28mi | 13/03/2025 07:51:27 |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202504727 | APG |  | B012H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.014-7 | 202513 | 30/03/2025 18:14:37 | Verificar y solucionar ruido anormal en la válvula de agua bruta SV6, perteneciente al sistema de agua pura. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 21d 16mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 10m, 2d 4h : 6mi | 30/03/2025 18:14:37 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.25 | 6 | 0.25
202504882 | APG |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202514 | 31/03/2025 17:49:50 | Verificar e sanar motivo da presença de água proveniente do teto na cota 131 (eixo AB). Água caindo próximo dos motores das bombas da central evaporativa da U.07. (chovia no momento da inspeção) | OUO5 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 28d 16mi | 01/04/2026 23:59:00 |  |  | 10m, 1d 3h : 48mi | 31/03/2025 17:49:50 |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.5 | 2 | 0.5
202505826 | APG |  | A019C018 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.322-6 | 202515 | 11/04/2025 05:56:50 | Verificar y solucionar pérdida de agua debido a una fisura en la conexión del manómetro asociado a la válvula 06EC de la U9A. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 25d 16mi | 28/09/2026 23:59:00 |  |  | 9m, 19d 16h : 23mi | 11/04/2025 05:56:50 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 4 | 0.25
202506617 | APG | 202505491 | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202518 | 28/04/2025 15:17:02 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre velocidad de reacción del desenrolador de cabos durante traslación del limpiarejas. Medidos valores (mA) del inclinómetro verificando correcta operación del mismo. Verificado actuación de sensores inductivos por excesiva tracción del cable, lo que provoca detención de la traslación en punto 2 y 3 Observado en SSA Matriz. Anexo imágenes de la lectura del inclinómetro. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 12h : 17mi | 02/02/2026 23:59:00 |  |  | 8m, 26d 23h : 43mi | 28/04/2025 15:17:02 |  |  |  | 8
202507196 | APG |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:33:15 | Solicitamos apoio para escavar no pátio da SEMD e possibilitar a retirada dos eletrodutos danificados embutidos no solo. Desenho da localização da escavação em anexo. | MEG3 | MCI1 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 4d 12h : 16mi | 08/06/2026 23:59:00 |  |  | 8m, 20d 18h : 41mi | 09/05/2025 14:33:15 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202507458 | APG |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202521 | 19/05/2025 14:49:51 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADO TRINCA NOS CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CHAPA DEFLETORA SUPERIOR DO ROTOR DA GAVETA 4 FECHADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 8m, 14d 20h : 32mi | 19/05/2025 14:49:51 |  |  | 1.42 | 14 | 1.75
202507549 | APG |  | M085E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.007-8 | 202521 | 20/05/2025 09:39:02 | Estação de Porto Meira STH esta ficando sem leitura do sensor de nível, prolongar tubulação visando rebaixar sensor. Nivel de referência = 6,50m. | OSH1 | MCI1 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 2d 12h : 16mi | 06/04/2026 23:59:00 |  |  | 8m, 12d 18h : 51mi | 20/05/2025 09:39:02 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.75 | 6 | 0.75
202508457 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 04/06/2025 14:47:30 | Fabricação de uma mesa-bancada (alumínio) para verificação de linearidade em campo de proxímeters. Fabricar também duas buchas de bronze para a mesa-bancada, com a roscas M12x1mm e M30x1,5mm respectivamente. Modelo deixado no setor MMU3. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 29d 7h : 18mi | 04/06/2025 14:47:30 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202508263 | APG |  | A005B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.005-5 | 202524 | 09/06/2025 08:15:43 | Na inspeção das estruturas do tubo de sução da U5, realizada durante parada 3A da U05, foram observadas desprendimentos e erosões, conforme relatório anexo. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 10d 12h : 17mi | 14/12/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 24d 12h : 23mi | 09/06/2025 08:15:43 |  |  | 0.5 | 42 | 0.5
202509231 | APG |  | J091A007 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.021-7 | 202525 | 17/06/2025 16:27:17 | Durante preventiva 1A fue verificado deterioro en la rejilla separadora de sólidos del tanque de colecta de agua servida. | MAM1 | MCI1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 11d 12h : 16mi | 15/06/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 10d 15h : 28mi | 17/06/2025 16:27:17 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202509592 | APG |  | A003A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202525 | 19/06/2025 05:58:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de filtro obstruido correspondiente al filtro 9.2 de la BOMBA 2 del PAP-03 se encuentra actuado. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 10d 15h : 54mi | 19/06/2025 05:58:28 |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA | 0.5 | 4 | 0.67
202509604 | APG |  | A005A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202525 | 21/06/2025 05:11:20 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 12 de la bomba 1 del PAP de la Unidad 5. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 26d 12h : 16mi | 28/02/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 10d 15h : 44mi | 21/06/2025 05:11:20 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.33 | 1 | 0.25
202509619 | APG |  | A004A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.007-7 | 202525 | 22/06/2025 17:28:43 | Verificar e solucionar perda de óleo na tubulação na parte inferior da válvula 6. | OUO5 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 10d 15h | 22/06/2025 17:28:43 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.42 | 5 | 0.58
202509988 | APG |  | A005A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202527 | 30/06/2025 07:29:08 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO DESPRENDIMENTO DO SUPORTE DE APOIO DO MOTOVENTILADOR M2 DO CONCRETO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 26d 12h : 16mi | 28/02/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 3d 15h : 34mi | 30/06/2025 07:29:08 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202510166 | APG | 202510059 | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 01/07/2025 11:05:46 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3102(SSA 202507274), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 29d 12h : 16mi | 03/07/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 7h : 11mi | 01/07/2025 11:05:46 |  |  |  | 56
202510165 | APG | 202510057 | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 01/07/2025 13:41:28 | Emitir P.T referente ao comissionamento do painel QCH-3101(SSA 202507271), o qual verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 29d 12h : 16mi | 03/07/2026 23:59:00 |  |  | 7m, 7h : 10mi | 01/07/2025 13:41:28 |  |  |  | 56
202510083 | APG |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202527 | 01/07/2025 14:02:54 | Verificar y solucionar infiltración de agua por la cota 122, eje C-D, entre los bloques del AMD-3 y AMD-4. | OUO1 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 26d 12h : 16mi | 30/10/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 29d 21h : 54mi | 01/07/2025 14:02:54 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.33 | 2 | 0.5
202510418 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 16:35:13 | Inspeccionar y reparar 3 Bombas de la marca HAWE ( una bomba con acople mecánico con número de identificación 002; una bomba con acople mecánico con número de identificación 104; una bomba sin acople mecánico con número de identificación 002) Retiradas de 3 Conjuntos Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores de la GIS. Bombas retiradas por bajo rendimiento y ruido anormal. Características técnicas y detalles en Anexo | MET3 | MMU3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 6m, 25d 18h : 42mi | 08/07/2025 16:35:13 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202511419 | APG |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202529 | 17/07/2025 10:58:00 | Durante la inspección correpondiente al PD 9M, se encontró pequeña perdida de aceite en el pino ecualización de carga, el cual aún no posee valvula de drenaje en el binóculo. | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 27d 16mi | 31/05/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 17d 38mi | 17/07/2025 10:58:00 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202511446 | APG |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202530 | 21/07/2025 17:15:09 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9531P(5)R7 y 6018DFC9531P(6)R3. Referencia SSA: 202501270. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 20/09/2025 23:59:00 | 4m, 12d 11h : 43mi | 20/09/2025 23:59:00 | 6m, 8d 21h : 12mi | 21/07/2025 17:15:09 |  |  |  | 2
202511696 | APG |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202530 | 22/07/2025 17:38:22 | Verificar y solucionar perdida de aceite por el filtro 9.2 de la bomba 1 del PAP de la U02 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 11d 5h : 7mi | 22/07/2025 17:38:22 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.42 | 2 | 0.5
202511693 | APG |  | A002H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.026-8 | 202530 | 22/07/2025 17:39:49 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de la bomba 1 de agua pura de la U02 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 10d 21h : 52mi | 22/07/2025 17:39:49 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 9 | 0.25
202512061 | APG | 202512035 | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:43:18 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 28d 16mi | 01/08/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 1d 18h : 50mi | 29/07/2025 15:43:18 |  |  |  | 24
202512059 | APG | 202512034 | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 15:43:42 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 28d 16mi | 01/08/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 1d 18h : 49mi | 29/07/2025 15:43:42 |  |  |  | 24
202512058 | APG | 202512032 | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:43:52 | Emitir paracer técnico referente ao comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 28d 16mi | 01/08/2026 23:59:00 |  |  | 6m, 1d 18h : 47mi | 29/07/2025 15:43:52 |  |  |  | 24
202512171 | APG | 202512165 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:10 | Emitir P.T referente ao comissionamento do QAT-CAG, o qual foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1/BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1/QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3d 12h : 16mi | 05/02/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 28d 14h : 29mi | 31/07/2025 11:03:10 |  |  |  | 24
202512158 | APG | 202512073 | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 11:03:48 | Emitir parcer técnico referente ao comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 1d 12h : 16mi | 05/08/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 28d 14h : 28mi | 31/07/2025 11:03:48 |  |  |  | 12
202512157 | APG | 202512074 | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 11:03:59 | Emitir parecer técnico referente ao comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), o qual constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 1d 12h : 16mi | 05/08/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 28d 14h : 27mi | 31/07/2025 11:03:59 |  |  |  | 12
202512217 | APG |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202531 | 31/07/2025 16:54:10 | Atualizar desenho 3238-DF-G9478-P, 3238-DC-G9260-E e 3238-DC-G9334-E referente ao comissionamento da PONTE N21 15T UPAC (SSA202415444). Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 3d 12h : 16mi | 07/08/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 26d 15h : 36mi | 31/07/2025 16:54:10 |  |  |  | 2
202512404 | APG |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Se solicita apoyo para integrar el stack de switch de acceso del sistema de telefonía IP del Edificio de Mantenimiento al CISCO ISE y CISCO PRIME del ambiente SIRI. Marca CISCO, modelo C9200L-48P-4G-E, cantidad de switch en stack: 06 un. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/11/2025 23:59:00 | 2m, 2d 11h : 43mi | 30/11/2025 23:59:00 | 4m, 16d 19h : 19mi | 05/08/2025 11:15:41 |  |  |  | 8
202512116 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 07/08/2025 17:24:47 | CONFORME OTS EM ANEXO SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE EM REALIZAR ALTERAÇÕES NA GRADE DO PISO DA ELEVAÇÃO 92, U18A (PRÓXIMO AO FILTRO CUNO-FLO) A FIM DE POSSIBILITAR A MOVIMENTAÇÃO/PASSAGEM DE CARRINHOS E PALETEIROS DE FORMA SEGURA. NOTA: ALTERAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SOMENTE NO TRECHO ONDE O CARRINHO/PALETEIRO IRÁ SE DESLOCAR, NÃO NECESSITANDO SER EM TODA ÁREA DA GRADE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 25d 12h : 16mi | 29/12/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 22d 10h : 3mi | 07/08/2025 17:24:47 |  |  |  | 8
202512759 | APG |  | R070J005 | SINALIZAÇÃO | 0973.044-3 | 202532 | 08/08/2025 14:03:13 | Solicito parecer técnico para a substituição da Sirene utilizada para reunião dos Bombeiros que não está funcionando e não há campainhas disponíveis no almoxarifado na tensão adequada para o prédio (220V). Em anexo a solicitação feita pela SOCM.DT. | OUO2 | IEQ2 | MARCOS BERG | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 24d 12h : 16mi | 26/02/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 19d 15h : 4mi | 08/08/2025 14:03:13 |  |  |  | 4
202512819 | APG |  | A007A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202532 | 08/08/2025 17:50:15 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por el filtro 9.2 de la Bomba 1 en el PAP-07 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 26d 16mi | 30/05/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 22d 16h : 37mi | 08/08/2025 17:50:15 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.58 | 4 | 0.42
202512827 | APG |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202532 | 10/08/2025 04:32:10 | Verificar y solucionar falta de identificación de la paleta N°4 del distribuidor, conforme anexo. | OUO5 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 10d 12h : 17mi | 14/12/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 21d 15h : 14mi | 10/08/2025 04:32:10 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 1.5 | 0.25
202513517 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 21/08/2025 16:54:06 | Solicito se , confeccionar ranhuras de 2mm de largura por 6mm de profundidade em uma peça de aço (entregue por ILA1). A peça servirá para simulação das ranhuras do anel coletor das UG's com intuito de levantamento da emissividade para fins de inspeção termográfica. Sr. Charles ciente. | ILA1 | MMU3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 5m, 12d 6h : 41mi | 21/08/2025 16:54:06 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202513590 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 22/08/2025 14:40:12 | Solicita-se serviço de rebobinamento e troca de rolamentos de Ferramenta esmeril de bancada. Equipamento deixado na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 5m, 11d 7h : 16mi | 22/08/2025 14:40:12 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202513634 | APG |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202534 | 24/08/2025 23:45:39 | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la BOMBA 1. | OUO5 | MMU1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 16mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 5m, 8d 16h : 59mi | 24/08/2025 23:45:39 |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA | 0.25 | 5 | 0.5
202514603 | APG |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202537 | 11/09/2025 16:21:09 | Solicito parecer técnico de implementación de lógica para posibilitar la operación automática de las bombas de recalque "BWP-05-007" y "BWP-05-008" estando la ETA-01 en manual. | OUO0 | IEQ2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 22d 12h : 16mi | 26/06/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 20d 19h : 26mi | 11/09/2025 16:21:09 |  |  |  | 8
202514652 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202537 | 12/09/2025 16:00:47 | Zapata 22 permaneció agarrada durante ensayo de giro eléctrico. Observación: desagarrada mediante procedimientos operacionales. | OUO3 | MMU1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 26d 12h : 16mi | 30/06/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 20d 19h : 23mi | 12/09/2025 16:00:47 |  |  | 0.83 | 2 | 0.92
202514660 | APG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202538 | 15/09/2025 09:18:19 | Solicitamos apoyo para inspección y reparación del motoventilador V6 del Transformador TB-02 conforme a SSA N°202514659. | MET1 | MMU3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 4m, 17d 4h : 20mi | 15/09/2025 09:18:19 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202514699 | APG |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202538 | 16/09/2025 14:50:52 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 16mi | 23/03/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 15d 49mi | 16/09/2025 14:50:52 |  |  |  | 1
202514701 | APG |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202538 | 17/09/2025 11:24:21 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 16mi | 23/03/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 15d 50mi | 17/09/2025 11:24:21 |  |  |  | 1
202514700 | APG |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202538 | 17/09/2025 11:24:26 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 16mi | 23/03/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 15d 50mi | 17/09/2025 11:24:26 |  |  |  | 1
202515236 | APG |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 202539 | 23/09/2025 14:41:56 | Crecimiento considerable de vegetación en la losa. Remover vegetacion | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 23d 12h : 16mi | 27/04/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 4d 1h : 27mi | 23/09/2025 14:41:56 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202515235 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202539 | 24/09/2025 07:32:52 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0466) del panel SVP-18 para su conexión en el panel QB-09 solicitado en la SSA: 202512755 , conforme al diagrama: 6509-DC-07724-E ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 3d 3h : 33mi | 24/09/2025 07:32:52 |  |  |  | 1
202515549 | APG |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz | 0339.006-4 | 202540 | 30/09/2025 15:23:23 | Durante execução da SSP20250104 foi verificado que a PIC.EQ.0423-R01 determina que na manutenção preventiva anual deve-se realizar a substituição do óleo e do filtro das bombas de vácuo Edwards EV400. O documento cita o óleo "Ultragrade 20" e um "kit filtro EV400". Estes materiais não foram encontrados em estoque. Definir qual óleo e filtro devem ser utilizados. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25d 12h : 16mi | 27/02/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 3h : 59mi | 30/09/2025 15:23:23 |  |  |  | 3
202515537 | APG | 202503357 | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202540 | 30/09/2025 15:23:41 | Encaminar la adquisición del solenoide de la puerta corta fuego de la sala de tratamiento y almacenamiento de aceite aislante. | MET1 | IEQ3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 25d 12h : 16mi | 27/02/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 3h : 58mi | 30/09/2025 15:23:41 |  |  |  | 3
202515814 | APG | 202515486 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202540 | 03/10/2025 07:54:48 | Solicito apoyo para identificacion de la causa del comportamento anormal del sensor P1C (vibracion relativa axial de la cruzeta inferior) de la UG-07. El comportamento anormal, presentado en la imagem en anexo, resulta en atuacion intermitente de la alarma de "Falla del sistema", correspondiente al SVP-07. En la IHM del panel se verifica também la atuacion de la alarma "CRUCETA REL - FALLA". | MEG1 | MMU1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 26d 16mi | 30/05/2026 23:59:00 |  |  | 4m, 2h : 10mi | 03/10/2025 07:54:48 |  |  | 0.67 | 8 | 0.58
202516032 | APG |  | R031D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.023-4 | 202541 | 08/10/2025 15:06:00 | CONFORME PARECER DE SSA:202415344, SOLCITAMOS SECCIONAMENTO DO TRILHO DO PORTÃO DA AMC, ELEV.108, PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE CARRINHOS ELÉTRICOS E PALETEIROS. OBS: O TRILHO SERÁ IGUAL AO JÁ IMPLEMENTADO NO PORTÃO DA AMD. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 23d 6h : 38mi | 08/10/2025 15:06:00 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202516199 | APG |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202542 | 13/10/2025 05:06:26 | Verificar motivo por el cual la zapata 18 permaneció aplicada luego de la parada de la unidad. Obs: Zapata desaplicada luego de procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 27d 16mi | 31/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 20d 16h : 55mi | 13/10/2025 05:06:26 |  |  | 5 | 50 | 5
202516254 | APG |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202542 | 14/10/2025 08:20:12 | Reparar vedação do abrigo antivandalismo. Borracha de vedação da porta apresenta desgaste, permitindo a entrada de água de chuva, poeira e insetos. Conforme imagem em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 19d 6h : 46mi | 14/10/2025 08:20:12 |  |  | 4.25 | 6 | 4.25
202516415 | APG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202542 | 15/10/2025 16:31:27 | Realizar a instalação do chuveiro/lava-olhos de emergência, bem como, todas as adequações e demais instalações necessárias no local destinado junto à sala de química do Laboratório Químico e Eletro-Eletrônico. Se necessário apoio da SO.DT, emitir SS do Sistema SOS. Desenhos e informações adicionais em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 4d 16mi | 07/01/2027 23:59:00 |  |  | 3m, 12d 7h : 5mi | 15/10/2025 16:31:27 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516474 | APG |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202542 | 15/10/2025 17:50:26 | Verificar y solucionar ruido anormal y bajo flujo de aire en el VVT 0813.- | OUO5 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 4d 12h : 16mi | 08/04/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 16d 15h : 52mi | 15/10/2025 17:50:26 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 2 | 0.75
202516403 | APG | 202516345 | B010A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.179-8 | 202542 | 16/10/2025 07:17:55 | Solicitamos apoio, no próximo PD da UG, para afastar o TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR a fim de acessar RTD 2 de fundo de ranhura que esta com defeito conforme SSA matriz. Desenho em anexo. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 27d 16mi | 30/09/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 17d 15h : 58mi | 16/10/2025 07:17:55 |  |  | 1.58 | 7.5 | 1.67
202516538 | APG | 202516419 | B017A027 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N12 DO GERADOR | 0047.268-9 | 202542 | 17/10/2025 09:19:26 | Solicitamos apoio para afastar trocador de calor ar/água N12 do gerador de modo a possibilitar inspeção no RTD-29 (1-A2-29) de temperatura do núcleo, devido perda intermitente de sinal . | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 26d 16mi | 31/03/2027 23:59:00 |  |  | 3m, 16d 13h : 30mi | 17/10/2025 09:19:26 |  |  | 3.08 | 7.5 | 3.17
202516624 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202542 | 17/10/2025 10:39:20 | verificar e solucionar correia rompida do VVT-0311 e VVT-0314 | OUO1 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3d 12h : 16mi | 05/02/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 13d 8h : 8mi | 17/10/2025 10:39:20 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 1.33 | 4 | 0.75
202516623 | APG |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202542 | 17/10/2025 11:00:02 | Verificar e solucionar ruído anormal no GMV-1205. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3d 12h : 16mi | 05/02/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 13d 8h : 11mi | 17/10/2025 11:00:02 | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 4 | 1
202516622 | APG |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202542 | 17/10/2025 11:00:12 | Verificar e solucionar ruído anormal no GMV-1208. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3d 12h : 16mi | 05/02/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 13d 8h : 14mi | 17/10/2025 11:00:12 | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 4 | 1
202516560 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202542 | 17/10/2025 15:39:01 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M6X-0560) SVP-18A para su conexión en el panel QB-10 solicitado en la SSA: 202515757 , conforme al diagrama:6509-DC-15201-P(1)-R5 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 11d 15h : 59mi | 17/10/2025 15:39:01 |  |  |  | 1
202516541 | APG | 202516183 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202542 | 17/10/2025 15:40:47 | Durante o atendimento da SSA 202516183, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (MC - Vibração Relativa Radial MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 28d 16mi | 31/01/2027 23:59:00 |  |  | 3m, 16d 7h : 51mi | 17/10/2025 15:40:47 |  |  | 0.58 | 4 | 0.67
202516540 | APG | 202516177 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202542 | 17/10/2025 15:41:20 | Durante o atendimento da SSA 202516177, foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P1M (MC - Vibração Relativa Radial ME). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 28d 16mi | 31/01/2027 23:59:00 |  |  | 3m, 16d 7h : 50mi | 17/10/2025 15:41:20 |  |  | 0.58 | 4 | 0.67
202516539 | APG |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202542 | 17/10/2025 15:42:23 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6509-DC-15200-P-R4 en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-18A ejectutado en la SSA 202515756. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 11d 16h | 17/10/2025 15:42:23 |  |  |  | 1
202516653 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202542 | 17/10/2025 16:09:09 | Durante la inspección realizada en la SSA 202515945 fue verificado que el motor del VVT-0313 se encuentra con aislación baja (3 fases a tierra). El motor fue dejado eléctricamente desconectado en sus fases y su resistencia de calentamiento. | MEG2 | MAM3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10d 12h : 16mi | 12/02/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 13d 8h : 3mi | 17/10/2025 16:09:09 |  |  | 3.58 | 6 | 2.25
202516776 | APG |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202543 | 21/10/2025 04:39:22 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a sapata de freio Nº 29 permaneceu aplicada após o processo de parada da unidade geradora. Obs.: A sapata foi desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 27d 16mi | 31/05/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 12d 17h : 4mi | 21/10/2025 04:39:22 |  |  | 5.5 | 50 | 5.58
202516779 | APG |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202543 | 21/10/2025 09:48:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6928-DF-J5338-P, relativo à execução da SSA 202513063 no painel QAT-SC, conforme Parecer Técnico SSA 202513069. Desenho com marcações em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 19d 12h : 16mi | 23/10/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 10d 8h : 59mi | 21/10/2025 09:48:37 |  |  |  | 1
202516973 | APG | 202516958 | H002C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N07 DO VERTEDOURO | 0238.013-7 | 202543 | 24/10/2025 13:40:24 | Solicito parecer técnico com relação aos defeitos superficiais encontrados na haste do servomotor lado PY da comporta N07, conforme relatado em SSA matriz. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 27d 16mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 6d 15h : 37mi | 24/10/2025 13:40:24 |  |  |  | 20
202517033 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202543 | 24/10/2025 15:57:44 | Solicito la actualización de los diseños 6229DC07706P y 6230DF84916P, referente a la conexión del cable (M6X-00086) en el disyuntor 721.26 del QB-06 para posibilitar la alimentación del SVP-09 según solicitado en la SSA: 202516549 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 26d 12h : 16mi | 30/10/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 4d 14h : 52mi | 24/10/2025 15:57:44 |  |  |  | 2
202517032 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202544 | 27/10/2025 08:34:23 | Solicito la actualización de diseños referente cable (M5X-0546) SVP-09 para su conexión en el panel QB-05 solicitado en la SSA: 202516547 , conforme al diagrama: 6209-DC-07771-P-R15 y 6230DF84915P(1)R11 ,en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 26d 12h : 16mi | 30/10/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 4d 14h : 53mi | 27/10/2025 08:34:23 |  |  |  | 2
202517065 | APG |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202544 | 28/10/2025 08:54:24 | Solicito atualização de desenhos referente aos cabos (M6X0547, M6X0548 e M6X0549) dos painéis SVP-16, SVP-17 e SVP-18 para conexão com o painel QB-10 solicitado nas SSA's: 202516379, 202512753 e 202512756, conforme o diagrama: 6509-DC-07763-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 26d 12h : 16mi | 30/10/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 4d 14h : 50mi | 28/10/2025 08:54:24 |  |  |  | 3
202516968 | APG |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202544 | 28/10/2025 10:32:09 | Pintar de CINZA o piso da área onde ficam alojados os transformadores reserva de 60Hz, localizada entre os cercados de materiais da MAM (ao lado dos transformadores da U16) e o portão de acesso à Galeria dos Geradores. | MET1 | MCI1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 23d 12h : 16mi | 27/04/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 2d 8h : 40mi | 28/10/2025 10:32:09 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517193 | APG |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202544 | 30/10/2025 07:26:55 | Realizar inspeção e limpeza da vegetação do paramento montante do Bloco F33. Atividade referente à recomendação da Engenharia 01-F-01/2020. Ver anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 20d 16mi | 23/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 30d 3h : 54mi | 30/10/2025 07:26:55 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202517318 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 30/10/2025 09:31:38 | Solicitamos apoio na atualização do desenho 5116 - DI - 19520 - P (Plataformas de manutenção removíveis EL. 221), da Tomada de água, utilizada na manutenção do servo motor da comporta de serviço. A atualização do mesmo tem por objetivo adequar uma plataforma existente na cota 214 aos moldes da plataforma que está em uso, caso não seja adequável, realizar a confecção de nova plataforma. OBS: em anexo plataforma existente com necessidade de adequação e desenho 5116-DI-19520-P. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 30d 16mi | 03/08/2026 23:59:00 |  |  | 3m, 2d 13h : 4mi | 30/10/2025 09:31:38 |  |  |  | 8
202517317 | APG |  | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.009-8 | 202544 | 31/10/2025 17:22:42 | verificar y solucionar pérdida de aceite por el eje de la bomba 1 de agua pura. | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 23d 16mi | 27/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 30d 4h : 29mi | 31/10/2025 17:22:42 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 6 | 0.25
202517315 | APG |  | A006A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202544 | 31/10/2025 17:23:33 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en el PAP de la U06: - Por el filtro 9.1 de la bomba 1 -Por la válvula 12 de la bomba 2 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 27d 12h : 16mi | 31/10/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 30d 5h : 13mi | 31/10/2025 17:23:33 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1 | 4 | 0.67
202517609 | APG | 202517547 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:15:33 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-13 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 28d 18h : 57mi | 04/11/2025 16:15:33 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202517604 | APG | 202517548 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202545 | 04/11/2025 16:16:08 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-13 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 28d 18h : 50mi | 04/11/2025 16:16:08 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202517720 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 05/11/2025 16:28:59 | Realizada inspección de Controlador Lógico de los Chillers y Bombas (Pos. "CLP"), verificando que el mismo no se encuentra listado en LMR, solicitamos especificar PLC Compatible (ECP-400) como sobresaliente, y disponibilizar en Almox, debido a que todo el sistema de aires acondicionados depende de la correcta operación de este PLC. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 6d 17mi | 09/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 23d 4h : 15mi | 05/11/2025 16:28:59 |  |  |  | 6
202517729 | APG |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202545 | 06/11/2025 07:49:09 | Solicitamos proveer conversor USB-LON Mark Network, debido a funcionamiento intermitente del mismo. El mismo es utilizado para la configuración de los controladores de los sistemas de aires acondicionados del Laboratorio. Fotografía en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 6d 17mi | 09/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 23d 4h : 6mi | 06/11/2025 07:49:09 |  |  |  | 6
202517030 | APG |  | R031D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA CENTRAL | 0987.005-2 | 202545 | 06/11/2025 08:04:14 | Baldosa de piso de acceso a sanitario roto. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 1d 12h : 16mi | 06/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 20d 22h : 43mi | 06/11/2025 08:04:14 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202517756 | APG |  | S060G013 | SILO DE ACUMULAÇÃO | 1517.001-0 | 202545 | 06/11/2025 14:58:30 | Verificar e reparar falhas no sistema de fechamento do silo de granalha da máquina de jato. | MCI4 | MAM2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 27d 12h : 16mi | 01/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 26d 1h : 5mi | 06/11/2025 14:58:30 |  |  | 2.08 | 15.83 | 2.08
202517837 | APG | 202517664 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202545 | 07/11/2025 11:18:07 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-11 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 25d 21h : 50mi | 07/11/2025 11:18:07 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202517832 | APG | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:19:02 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-11 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 25d 21h : 50mi | 07/11/2025 11:19:02 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202517830 | APG | 202517665 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202545 | 07/11/2025 11:23:22 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-11 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-11. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 25d 21h : 52mi | 07/11/2025 11:23:22 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202517778 | APG |  | P027B043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60 Hz | 0461.099-7 | 202545 | 07/11/2025 14:29:00 | Reparar solda da proteção de correias do VVT-1730, proteção entregue na caldeiraria da MMU3 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 25d 12h : 16mi | 29/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 25d 20h : 11mi | 07/11/2025 14:29:00 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202517741 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 17:18:15 | Confeccionar 88 parafusos conforme croqui em anexo para ser utilizado na fixação do pressostato de AR do filtro CUNO-FLO. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 23d 4h : 36mi | 07/11/2025 17:18:15 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202517894 | APG |  | B011H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.049-6 | 202545 | 08/11/2025 11:20:37 | Verificar e solucionar motivo de durante manobra de fechamento manual a válvula atuar "limitorque" e não indicar válvula fechada. | OUO6 | MMU1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21d 12h : 16mi | 23/02/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 22d 4h : 39mi | 08/11/2025 11:20:37 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202517968 | APG |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202546 | 11/11/2025 09:30:27 | FABRICAR 15 ALETAS DE ALUMINIO CONFORME AMOSTRA ENTREGUE NA OFICINA MMU3.FOTO ANEXA. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 25d 12h : 16mi | 29/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 21d 21h : 57mi | 11/11/2025 09:30:27 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202518020 | APG |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202546 | 12/11/2025 10:02:28 | Durante mantenimiento 6M fueron detectadas correas desgastadas. Cambiar correas A55. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 9m, 8d 10h : 54mi | 13/11/2028 10:37:42 |  |  | 9d 19h : 11mi | 12/11/2025 10:02:28 |  |  | 1.33 | 4 | 1
202518053 | APG |  | A003A015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N8 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.021-8 | 202546 | 12/11/2025 14:47:01 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 20d 20h : 14mi | 12/11/2025 14:47:01 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518052 | APG |  | A003A014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N7 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.022-6 | 202546 | 12/11/2025 14:47:08 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 20d 20h : 14mi | 12/11/2025 14:47:08 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518050 | APG |  | A004A030 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N15 DO GERADOR | 0047.063-5 | 202546 | 12/11/2025 14:47:18 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°15 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 16mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 20d 20h : 13mi | 12/11/2025 14:47:18 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518049 | APG |  | A004A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.062-7 | 202546 | 12/11/2025 14:47:32 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 16mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 20d 20h : 12mi | 12/11/2025 14:47:32 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518065 | APG |  | A005A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.078-3 | 202546 | 13/11/2025 11:54:35 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 28d 16mi | 31/01/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 9mi | 13/11/2025 11:54:35 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518064 | APG |  | A005A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.077-5 | 202546 | 13/11/2025 11:54:40 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 28d 16mi | 31/01/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 8mi | 13/11/2025 11:54:40 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518063 | APG |  | A002A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.022-8 | 202546 | 13/11/2025 11:54:45 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 25d 12h : 16mi | 28/02/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 7mi | 13/11/2025 11:54:45 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518062 | APG |  | A002A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.021-0 | 202546 | 13/11/2025 11:54:51 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 25d 12h : 16mi | 28/02/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 6mi | 13/11/2025 11:54:51 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518061 | APG |  | A001A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.004-0 | 202546 | 13/11/2025 11:54:57 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 5mi | 13/11/2025 11:54:57 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518060 | APG |  | A001A018 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N03 DO GERADOR | 0047.003-1 | 202546 | 13/11/2025 11:55:03 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 5mi | 13/11/2025 11:55:03 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518056 | APG |  | B010A029 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N14 DO GERADOR | 0047.190-9 | 202546 | 13/11/2025 11:55:11 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°14 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 27d 16mi | 30/09/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 2mi | 13/11/2025 11:55:11 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518058 | APG |  | A019A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.304-2 | 202546 | 13/11/2025 11:55:16 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 27d 16mi | 30/09/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 4mi | 13/11/2025 11:55:16 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518057 | APG |  | A019A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.303-5 | 202546 | 13/11/2025 11:55:21 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 27d 16mi | 30/09/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 3mi | 13/11/2025 11:55:21 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518054 | APG |  | B010A028 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N13 DO GERADOR | 0047.189-5 | 202546 | 13/11/2025 11:55:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°13 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 27d 16mi | 30/09/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 22h : 2mi | 13/11/2025 11:55:27 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.25
202518120 | APG |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202546 | 13/11/2025 14:08:24 | Durante la parada de maquina se observo posible obstrucción de los drenos ubicado frente a los recintos de los transformadores. entre ejes AB Verificar funcionamiento del dreno. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 22d 12h : 16mi | 27/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 18d 19h : 35mi | 13/11/2025 14:08:24 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518151 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202546 | 13/11/2025 16:48:48 | Devido a substituição do modelo de pneu do carrinho de carga tipo gaiola confeccionar 4 buchas para ajuste entre o pneu e eixo. Quando solicitado, através do ramal 9558/3301, o carrinho será levado na MMU3 para definir as medidas das buchas . | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 19d 18h : 43mi | 13/11/2025 16:48:48 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202518245 | APG |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202546 | 14/11/2025 16:51:06 | Verificar y solucionar pérdida de agua pura en la conexión de tuberías de entrada de agua pura al estator, conforme video en anexo. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 11d 16mi | 14/09/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 15d 19h : 34mi | 14/11/2025 16:51:06 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 9 | 0.25
202518360 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 07:42:37 | Fabricar 8 chapas contra giro do anel flutuante da caixa de vedação em aço carbono, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 15d 3h : 23mi | 18/11/2025 07:42:37 |  |  | 1 | 94 | 1
202518385 | APG |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202547 | 18/11/2025 10:55:29 | Verificar e solucionar ventilador VVT 0814 com correia danificada. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 30d 16mi | 03/04/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 13d 4h : 1mi | 18/11/2025 10:55:29 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 1.33 | 2 | 0.75
202518366 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 15:33:57 | Realizar desmontagem da tampa e preparacão para envio pintura da bomba N3 60 HZ nova, eliminar contator, efetuar conexão direta e instalacão de plugue. Após a pintura realizar a montagem da tampa, instalação do ânodo de sacrifício código 720606 conforme instruções em anexo e teste de sentido de giro. Obs: SN 301078853. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 25d 12h : 16mi | 29/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 14d 19h : 54mi | 18/11/2025 15:33:57 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202518221 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 18/11/2025 17:03:50 | Solicitamos fabricação, conforme modelo disponibilizado na caldeiraria de dispositivo para desmontagem e montagem de compressores do filtro cuno-flo. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 14d 4h : 15mi | 18/11/2025 17:03:50 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202518457 | APG | 202517714 | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.082-7 | 202547 | 20/11/2025 10:29:06 | Solicitamos PT referente al disparo recurrente del disyuntor posición Q10 del DAC-1014, correspondiente a la alimentación del inversor del ventilador de la condensadora. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 9d 4h : 27mi | 20/11/2025 10:29:06 |  |  |  | 8
202518432 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 10:30:06 | Solicito a fabricação de 02 unidades (carrinho para transporte de escada) para facilitar o transporte de escadas extensivas e tipo A. Detalhes em anexo. Utilizar rodizios 75mm, 60kg, com código almox: 0718141. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 13d 32mi | 20/11/2025 10:30:06 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202518511 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202547 | 20/11/2025 15:46:40 | Fabricar dispositivo de izaje de brazo de biela del servomotor del regulador de velocidad, conforme croquis CR-SMIM391 proyectado por IME2 en la SSA 202219439. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2028 23:59:00 |  |  | 2m, 12d 19h | 20/11/2025 15:46:40 |  |  | 1 | 78 | 1
202518601 | APG |  | S099C002 | MOTORES | 0057.027-8 | 202548 | 24/11/2025 07:14:59 | Solicitamos apoyo para inspeccion interna del motor de agua pura retirado de la unidad 06 por medio de la ssa 202513585 (vibracion elevada y ruido anormal). | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 25d 12h : 16mi | 29/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 9d 4h : 22mi | 24/11/2025 07:14:59 |  |  | 1 | 46 | 1
202518696 | APG |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202548 | 24/11/2025 16:51:03 | Solicito atualização do desenho 6256-DF-J7486-P - FL. 15 - R0 conforme anexo, referente a substituição da placa de controle geral “UGE” do CBC-01 efetuada durante a execução da SSA 202512174. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 22d 12h : 16mi | 26/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 8d 4h : 15mi | 24/11/2025 16:51:03 |  |  |  | 3
202518754 | APG |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202548 | 25/11/2025 08:43:28 | Solicito atualização de desenho referente ao cabo (M6X-0240) do painel SVP-13 para conexão com o painel QB-07 solicitado na SSA: 202517610, conforme o diagrama: 6629-DC-15202-P em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 29d 12h : 16mi | 03/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 7d 2h : 8mi | 25/11/2025 08:43:28 |  |  |  | 3
202518715 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202548 | 25/11/2025 08:48:52 | Inspeccionar e reparar 1 Motor retirado de conjunto Motobomba de circuito hidráulico de Interruptores. Encontrado valor baixo de resistencia de isolação durante execução da SSP 20252367 e SSA 202518069. Características técnicas: Motor 3 ϕ, 1,1 kW, 50 Hz Nº FL 2578321. Imagem em anexo. | MET3 | MMU3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 8d 1h : 36mi | 25/11/2025 08:48:52 |  |  | 1 | 46 | 1
202518668 | APG |  | B020A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.044-6 | 202548 | 26/11/2025 07:15:07 | VERIFICAR E EFETUAR AJUSTE ENTRE 275 A 280 BAR SE NECESSÁRIO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA PSV-46 DA B2 DO PAP QUE FICOU EQUIVOCADAMENTE COM AJUSTE EM 295 BAR DURANTE O PD 3A DA UG - SSP 20255399. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 7d 2h : 34mi | 26/11/2025 07:15:07 |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.5
202518845 | APG | 202518538 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202548 | 27/11/2025 08:00:37 | De modo a possibilitar a substituição do RTD090 (1-A103-90) de água pura, solicitamos a abertura da escotilha da guia de ar superior, lado PY, e de uma escotilha acima da capa 501,5. Serviço previsto para o próximo PD9M. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 26d 12h : 16mi | 30/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 6d 3h : 28mi | 27/11/2025 08:00:37 |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.33
202518891 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.334-9 | 202548 | 27/11/2025 16:39:34 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 5d 4h : 33mi | 27/11/2025 16:39:34 |  |  | 4.33 | 16 | 2.75
202518890 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.333-7 | 202548 | 27/11/2025 16:39:42 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 5d 4h : 32mi | 27/11/2025 16:39:42 |  |  | 4.33 | 16 | 2.75
202518889 | APG |  | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.332-5 | 202548 | 27/11/2025 16:39:49 | Providenciar la fabricación de las chapas de montaje faltantes en el radiador nuevo, del fabricante APEMA, según diseño anexo. Luego ejecutar el montaje de esta chapa en el intercambiador de calor, 1 chapa por cada espejo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 5d 4h : 31mi | 27/11/2025 16:39:49 |  |  | 4.33 | 16 | 2.75
202518836 | APG |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202548 | 27/11/2025 17:38:47 | REALIZAR PINTURA DO PISO E PAREDE DA SALA EXISTENTE NA U15, COTA122- JUSANTE. CORES: PISO- CONFORME PADRÃO MOSTRADO NAS FOTOS: "FOTO1" e "layoutU15COTA122" EM ANEXO. PAREDE COR BRANCO. | MAM3 | MCI1 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 20d 16mi | 23/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 22mi | 27/11/2025 17:38:47 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202518907 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202548 | 27/11/2025 22:34:00 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 12 quedó agarrada durante la parada de la unidad. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 26d 12h : 16mi | 30/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 5d 4h : 59mi | 27/11/2025 22:34:00 |  |  | 0.83 | 2 | 0.92
202518898 | APG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:43:24 | Durante la ejecución de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas comprendidas desde la (CE-052 hasta la CE-066 ), la (CE-072 y ducto metálico que se encuentran frente al canal de piracema) se encuentran con: Vegetación/Nidos de hormigas/Impedimento de liberación total de las tapas por hundimiento. Fotos (Ejemplos) y Diseños en anexo. | MEG2 | MCI1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 21d 16mi | 24/11/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 19mi | 28/11/2025 10:43:24 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202518895 | APG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202548 | 28/11/2025 10:44:00 | Durante la ejecucion de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas ( CE-11, CE-15, CP-001, CE-072 ) se encuentran quebradas. y canaleta metalica proxima a la CE-072 con la tapa abierta sin posibilidad de cerrar. Fotos y diseños en Anexo. | MEG2 | MCI1 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 3d 12h : 16mi | 07/12/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 21mi | 28/11/2025 10:44:00 |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202518912 | APG | 202518890 | S096G005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA DO GERADOR | 0047.333-7 | 202548 | 28/11/2025 13:42:41 | SOLICITAMOS APOIO NA FABRICAÇÃO DE DUAS PEÇAS CONFORME DESENHO EM ANEXO EM COMPLEMENTO/CORREÇÃO DO QUADRO DE VEDAÇÃO TRASEIRO DO NOVO RADIADOR MARCA APEMA DE USO DO SETOR DE MMU1/GERADOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 4d 19h : 24mi | 28/11/2025 13:42:41 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202518998 | APG |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202549 | 01/12/2025 10:29:58 | Elaborar propuesta de soporte en la elevación 128 del trecho horizontal del compartimiento 4 fase T de los bays de salida de línea, necesario para el desmontaje y montaje de este compartimiento. Seguidamente, emitir SSA de parecer técnico a IEQ3 para selección del material y fabricación al área correspondiente. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.033.2025. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 29d 8h : 30mi | 01/12/2025 10:29:58 |  |  | 0.25 | 29.5 | 0.25
202518933 | APG |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202549 | 01/12/2025 11:21:24 | Atualizar desenho 6928DFJ5349P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512041) conforme parecer técnico(SSa 202512063) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 27d 16mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 1h : 45mi | 01/12/2025 11:21:24 |  |  |  | 3
202519031 | APG | 202518902 | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202549 | 01/12/2025 16:40:50 | Solicito Parecer técnico pues, durante la ejecución de la SSP 20253934 se constató lo siguiente: Ausencia de señalización de seguridad en las siguientes cajas de pasaje: CE-11, CP-037, CP-038, CP-059, CE-058 y CE-072.(Fotos Ejemplo en Anexo) Deterioro de las señalizaciones existentes correspondientes a la totalidad de las cajas de la ruta de la línea, a pesar de que estas señalizaciones fueron reemplazadas en su totalidad durante la SSA 202223174.(Fotos Ejemplo en Anexo) | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 26d 12h : 16mi | 30/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 57mi | 01/12/2025 16:40:50 |  |  |  | 6
202519008 | APG | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 07:59:55 | Emitir parecer técnico referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edificio da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. Verificado na SSA202518997. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 25d 16mi | 29/05/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 21h : 29mi | 02/12/2025 07:59:55 |  |  |  | 3
202518960 | APG |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202549 | 02/12/2025 08:00:11 | Atualizar desenho 6928DFJ5350P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512042) conforme parecer técnico(SSa 202512064) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 27d 16mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 1h : 47mi | 02/12/2025 08:00:11 |  |  |  | 3
202518894 | APG |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202549 | 02/12/2025 08:00:51 | Atualizar desenho 6928DFJ5348P (f.5,8 e 9), referente implementação dos sensores de corrente (SSa202512040) conforme parecer técnico(SSa 202512062) . Garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama marcado. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 27d 16mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 1d 1h : 44mi | 02/12/2025 08:00:51 |  |  |  | 3
202518732 | APG |  | P098B032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-3 | 1563.010-0 | 202549 | 02/12/2025 11:29:17 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 01/02/2026 23:59:00 | 11h : 43mi | 01/02/2026 23:59:00 | 1m, 29d 12h : 56mi | 02/12/2025 11:29:17 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 2 | 3 | 1.25
202518734 | APG |  | P098B052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-5 | 1563.012-3 | 202549 | 02/12/2025 11:29:31 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 29d 12h : 29mi | 02/12/2025 11:29:31 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 2 | 3 | 1.25
202518736 | APG |  | P098B062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-6 | 1563.013-5 | 202549 | 02/12/2025 11:29:38 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 29d 12h : 26mi | 02/12/2025 11:29:38 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 2 | 3 | 1.25
202518733 | APG |  | P098B042 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-4 | 1563.011-1 | 202549 | 02/12/2025 11:29:57 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 29d 12h : 31mi | 02/12/2025 11:29:57 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 2 | 3 | 1.25
202518730 | APG |  | P098B022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-2 | 1563.009-2 | 202549 | 02/12/2025 11:30:06 | Verificar y corregir la filtración de agua a través de la captación de aire, la cual se presenta durante días de lluvia y provoca la actuación de la protección del motoventilador. | OUO0 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 29d 13h : 20mi | 02/12/2025 11:30:06 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 2 | 3 | 1.25
202519048 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 02/12/2025 23:18:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as sapatas 1, 9 e 11 permaneceram agarradas no processo de parada da Unidade. Obs.: sapatas desaplicadas com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 26d 12h : 16mi | 30/06/2026 23:59:00 |  |  | 2m, 5h : 8mi | 02/12/2025 23:18:27 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.33
202519075 | APG | 202519050 | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202549 | 03/12/2025 07:05:59 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 QUE FOI ISOLADO MECANICAMENTE EM FUNÇÃO DE SEU EMPERRAMENTO, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 1m, 25d 16mi | 30/03/2027 23:59:00 |  |  | 2m, 4h : 16mi | 03/12/2025 07:05:59 |  |  | 3.5 | 55 | 3.58
202519156 | APG | 202518856 | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202549 | 03/12/2025 11:12:05 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO APÓS PINTURA DA PORTA DA SALA U15, COTA122, ESCREVER TEXTO DE IDENTIFICAÇÃO: "SALA MATERIAIS -EQUIPAMENTOS- U15- MAM3". | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 16mi | 27/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 25mi | 03/12/2025 11:12:05 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202519273 | APG |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202549 | 05/12/2025 05:50:07 | Realizar identificación de la válvula 29AF.1 de la válvula antiincendio conforme ejemplo en anexo. | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 13d 12h : 16mi | 17/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 20mi | 05/12/2025 05:50:07 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 3 | 0.5
202519264 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202549 | 05/12/2025 08:31:09 | Verificar y solucionar gradas metálicas desalineadas, torcidas y quebradas sobre la canaleta de drenaje de agua detrás de los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos F22, F24, F26, F30, F32, F33, H08, H13, H14, este trayecto de circulación de personas es utilizado por los equipos de mantenimiento de la iluminación monumental realizado de forma mensual, para minimizar la exposición a radiación solar. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 16d 12h : 16mi | 20/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 14h : 31mi | 05/12/2025 08:31:09 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519262 | APG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202549 | 05/12/2025 08:33:26 | Verificar y solucionar gradas metálicas desalineadas, torcidas y quebradas sobre la canaleta de drenaje de agua detrás de los conductos forzados de la presa principal Elev.: 144 en los trechos F04, F07, F10, F12, F13, este trayecto de circulación de personas es utilizado por los equipos de mantenimiento de la iluminación monumental realizado de forma mensual, para minimizar la exposición a radiación solar. Fotos en anexo. | MEG3 | MCI1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 2d 16mi | 06/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 14h : 32mi | 05/12/2025 08:33:26 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519163 | APG |  | R031D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA CENTRAL | 0987.005-2 | 202549 | 05/12/2025 08:52:09 | Solicitação de limpeza e regularização do piso da região da saída da Linha de 69Kv / TB.02, de modo que evite o acúmulo de água parada, afim de evitar a proliferação de mosquitos. | OUO2 | MCI1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 5d 16mi | 09/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 14h : 37mi | 05/12/2025 08:52:09 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 3 | 0.5
202519350 | APG |  | P098A062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-5 | 1563.005-5 | 202550 | 09/12/2025 07:50:09 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 28d 17mi | 01/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 52mi | 09/12/2025 07:50:09 |  |  | 2.83 | 6 | 2.75
202519349 | APG |  | P098A052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-4 | 1563.004-3 | 202550 | 09/12/2025 07:50:44 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 28d 17mi | 01/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 47mi | 09/12/2025 07:50:44 |  |  | 2.83 | 6 | 2.75
202519348 | APG |  | P098A042 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-3 | 1563.003-1 | 202550 | 09/12/2025 07:50:52 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 28d 17mi | 01/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 46mi | 09/12/2025 07:50:52 |  |  | 2.83 | 6 | 2.75
202519347 | APG |  | P098A032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-2 | 1563.002-0 | 202550 | 09/12/2025 07:50:58 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 28d 17mi | 01/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 45mi | 09/12/2025 07:50:58 |  |  | 2.83 | 6 | 2.75
202519346 | APG |  | P098A022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-1 | 1563.001-8 | 202550 | 09/12/2025 07:51:05 | Durante a execução da SSA 2025187077 (Ventilador do EX-4), verificou-se desprendimento de rebites de fixação dos defletores de ar localizados na entrada do ventilador. | MAM3 | MAM3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 28d 17mi | 01/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 45mi | 09/12/2025 07:51:05 |  |  | 2.83 | 6 | 2.75
202519318 | APG |  | B020A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202550 | 09/12/2025 10:58:30 | SUBSTITUIR VÁLVULAS GAVETA ATUAIS DE ADMISSÃO DE PRESSÃO DO FLUXÔMETRO 80UW, ASSIM COMO ALTERAR A POSIÇÃO ORIGINAL, DEIXANDO-AS JUNTO AS TOMADAS DE PRESSÃO/CONEXÕES DE SAÍDA DA PLACA DE ORIFÍCIO, A FIM DE POSSIBILIAR A LIMPEZA DAS TOMADAS DE PRESSÃO DURANTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS, CONFORME JÁ MODIFICADO NA U09A - VER ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS: 1 METRO CÓD. 279862; 6 UNIDADES CÓD. 279870; 4 UNIDADES CÓD. 9342 E 2 UNIDADES CÓD. 707978 OU 109592. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 4m, 25d 12h : 16mi | 30/06/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 24d 12h : 24mi | 09/12/2025 10:58:30 |  |  | 1.5 | 12 | 1.25
202519449 | APG |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202550 | 09/12/2025 15:27:45 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 24d 7h : 20mi | 09/12/2025 15:27:45 |  |  | 1.25 | 7 | 0.75
202519448 | APG |  | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202550 | 09/12/2025 15:27:53 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 24d 7h : 21mi | 09/12/2025 15:27:53 |  |  | 3.75 | 39 | 2.25
202519450 | APG |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202550 | 09/12/2025 15:29:19 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 24d 7h : 19mi | 09/12/2025 15:29:19 |  |  | 8 | 45 | 7
202519462 | APG | 202519206 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202550 | 09/12/2025 16:48:15 | Solicitamos emitir Parecer Técnico debido a múltiples actuaciones de error de lectura sin causa aparente de los sensores de temperatura y de nivel de refrigerante, como constatado en las SSAs 202519206, 202513712, 202500789, 202306352. Solicitamos entrar en contacto con el fabricante solicitando añadir un filtro en la lectura de los valores analógicos del sensor de nivel de gas y temperatura en el programa del PLC Siemens S7-300. De forma a evitar paradas por estas lecturas transitorias. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 26d 16mi | 29/01/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 15h : 52mi | 09/12/2025 16:48:15 |  |  |  | 16
202519459 | APG |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:11:30 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 15h : 17mi | 10/12/2025 08:11:30 |  |  | 6.75 | 57 | 6.25
202519458 | APG |  | A003A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.003-6 | 202550 | 10/12/2025 08:13:54 | Providenciar la fabricación de 2 soportes para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A1C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 15h : 15mi | 10/12/2025 08:13:54 |  |  | 8 | 45 | 7
202519456 | APG |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.003-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:05 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 15h : 15mi | 10/12/2025 08:16:05 |  |  | 1.25 | 7 | 0.75
202519455 | APG |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202550 | 10/12/2025 08:16:28 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 26d 12h : 16mi | 30/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 15h : 16mi | 10/12/2025 08:16:28 |  |  | 3.75 | 39 | 2.25
202519451 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202550 | 10/12/2025 08:16:43 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16mi | 30/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 23d 15h : 17mi | 10/12/2025 08:16:43 |  |  | 6.75 | 57 | 6.25
202519454 | APG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202550 | 10/12/2025 09:48:02 | Reparar motobomba retirada con SSA 202415668, N/S 12510. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 24d 12h : 16mi | 29/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 16h : 1mi | 10/12/2025 09:48:02 |  |  | 1 | 30 | 1
202519443 | APG |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.234-3 | 202550 | 10/12/2025 09:48:33 | Reparar motobomba retirada con la SSA 202517618, N/S 0013. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 23d 12h : 16mi | 28/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 22d 16h : 2mi | 10/12/2025 09:48:33 |  |  | 1 | 30 | 1
202519510 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 08:16:31 | Solicitamos la fabricación de un dispositivo adaptable al parachoques trasero del carrito eléctrico, será utilizado para remolque y desplazamiento de herramientas en las galerías de la presa principal en el sector de Tomada de Agua. El diseño de las piezas a fabricar fue entregado en el sector ejecutor. El Sr. Mamerto en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 16h : 29mi | 11/12/2025 08:16:31 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202519543 | APG |  | P042B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA TURBOCOMPRESSOR RO-QCH-1102 | 0838.004-0 | 202550 | 11/12/2025 14:07:17 | Realizar adaptação visando instalação de nova válvula termostática de óleo. Alteração necessária devido a diferença de altura da nova válvula. Válvulas e flanges deixados na oficina. | MAM3 | MMU3 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 16h : 26mi | 11/12/2025 14:07:17 |  |  | 1 | 18 | 1
202519414 | APG |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202550 | 12/12/2025 08:48:09 | Se observan tres puntos con desprendimientos con una profundidad de entre 6 y 8 cm. En las losas Lc17 y Lc35c. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 22d 16mi | 25/01/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 16h : 29mi | 12/12/2025 08:48:09 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519674 | APG |  | B016A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.068-5 | 202550 | 14/12/2025 05:03:06 | Verificar y solucionar indicación de filtro obstruido actuado, correspondiente al filtro 9.2 de la bomba 1 del PAP-16. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 27d 16mi | 30/09/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 18d 17h : 11mi | 14/12/2025 05:03:06 |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA | 0.5 | 2 | 0.67
202519689 | APG | 202519666 | J071A001 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIO - CDI-EM | 1772.001-9 | 202551 | 15/12/2025 09:01:57 | Prover sensor e base reserva para o CDI-EM em virtude da falha recorrente descrita na SSA202519666. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 25d 16mi | 29/05/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 17d 9h : 43mi | 15/12/2025 09:01:57 |  |  |  | 4
202519714 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:16 | Desprendimiento del revestimiento en pared. Fachada frontal. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 2d 16mi | 06/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 15d 9h : 43mi | 15/12/2025 13:37:16 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202519720 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202551 | 15/12/2025 13:37:55 | Pintura deteriorada en la pared posterior de la sala de oficinas. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 23d 16mi | 27/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 15d 9h : 41mi | 15/12/2025 13:37:55 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202519747 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.083-0 | 202551 | 16/12/2025 14:22:56 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0034. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19167. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 7h : 48mi | 16/12/2025 14:22:56 |  |  | 1 | 30 | 1
202519748 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.079-7 | 202551 | 16/12/2025 14:23:42 | Realizar revisão completa na motobomba com NS 0015. Esta motobomba foi retirada de serviço pois apresentou perda de óleo SSA2025/19168. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 7h : 46mi | 16/12/2025 14:23:42 |  |  | 1 | 30 | 1
202519702 | APG |  | N045A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.020-3 | 202551 | 16/12/2025 15:30:22 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35, solicito a elaboração de projeto para escada tipo marinheiro, com o objetivo de possibilitar o acesso à estrutura da ponte N17 pela plataforma de jusante. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 5d 16mi | 09/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 11d 8h : 26mi | 16/12/2025 15:30:22 |  |  |  | 16
202519694 | APG |  | N035A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.011-4 | 202551 | 16/12/2025 15:31:36 | Conforme oportunidade de melhoria identificada na OTS.SMMA.2025.35 OTS.SMMA.2025.35, solicito a elaboração de projeto para escada tipo marinheiro, com o objetivo de possibilitar o acesso à estrutura da ponte N18 pela plataforma de jusante. | MAM2 | IME2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 28d 12h : 16mi | 02/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 11d 8h : 29mi | 16/12/2025 15:31:36 |  |  |  | 16
202519802 | APG |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202551 | 16/12/2025 16:07:59 | Solicito la actualización de los diseños 6209DC07771P(1)R15, 6222DE7004ER2 y 6230DF84915PR11, referente a la conexión del cable (M6X-0547) en el disyuntor 722.20 del QB-05 para posibilitar la alimentación del SVP-11 según solicitado en la SSA: 202517743 , adjunto diseños marcados. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 26d 12h : 16mi | 30/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 15d 14h : 26mi | 16/12/2025 16:07:59 |  |  |  | 3
202519794 | APG |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202551 | 16/12/2025 16:08:45 | - Solicito atualizar desenho: 6230-DF-84916-P, conforme anexo, referente a alimentação em (125Vcc) do painel SVP-11 - Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. - Serviço executado conforme solicitado na SSA 202517745. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 26d 12h : 16mi | 30/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 15d 14h : 24mi | 16/12/2025 16:08:45 |  |  |  | 3
202519819 | APG |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202551 | 17/12/2025 00:10:01 | Sanar perda de água pelo lado jusante das colméias. Vídeo anexo. | OUO5 | MAM3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 4d 12h : 16mi | 08/04/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 10d 15h : 41mi | 17/12/2025 00:10:01 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 11.17 | 24 | 9.25
202519835 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 17/12/2025 10:21:07 | Solicitamos la fabricación de bases con ruedas para transporte de armarios de herramientas. David en conocimiento. | OUO3 | MMU3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 14d 15h : 11mi | 17/12/2025 10:21:07 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202519801 | APG |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 3026.086-5 | 202551 | 17/12/2025 14:16:04 | Realizar revisão completa da Motobomba com NS0019. Esta bomba foi retirada no almoxarifado e instalada durante execução da SSA202519168. Foi necessário substituir novamente pois apresentou alarme de vibração nos 2 rolamentos. | MET1 | MMU3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 7h : 41mi | 17/12/2025 14:16:04 |  |  | 1 | 30 | 1
202519786 | APG |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202551 | 17/12/2025 14:16:13 | Confeccionar 24 tirantes de 24 cm (+/- 1 cm) cada uno a partir del material código 716581 para testar en un aislador estanco específico conforme solicitado por IEQ3 en SSA 202519502. Verificar con este sector la fabricación de los primeros tirantes caso se necesite algún ajuste a fin de continuar con las demás unidades. Contacto: Marcante (TMR 4933) o Diego (TMR 9742) | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 7h : 44mi | 17/12/2025 14:16:13 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202519831 | APG |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202551 | 17/12/2025 15:10:08 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1M y P2M, del Cojinete combinado. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 27d 12h : 16mi | 31/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 7h : 52mi | 17/12/2025 15:10:08 |  |  | 8 | 24 | 7
202519830 | APG |  | A008A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.010-0 | 202551 | 17/12/2025 15:10:16 | De modo a estandarizar la instalación SVP en todas las UGs; providenciar el montaje de nuevos sensores de vibración relativa (proximeters) en las posiciones: P1S y P2S, del CGS. Fabricar los soportes necesarios y ejecutar las adaptaciones pertinentes teniendo como modelo las instalaciones ya ejecutadas en las UGs anteriores. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 27d 12h : 16mi | 31/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 16d 7h : 50mi | 17/12/2025 15:10:16 |  |  | 3.75 | 16 | 2.25
202519844 | APG |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202551 | 17/12/2025 16:09:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi encontrado um vazamento de óleo na válvula de bloqueio (16068). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 25d 12h : 16mi | 29/06/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 9h : 4mi | 17/12/2025 16:09:14 |  |  | 0.75 | 18 | 0.75
202519843 | APG |  | D010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U12 | 0180.032-9 | 202551 | 17/12/2025 18:13:14 | Durante a execução da SSP 20253319, foi constatado um vazamento de óleo na base da mangueira de indicação de nível de óleo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 21d 16mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 9h : 6mi | 17/12/2025 18:13:14 |  |  | 0.75 | 18 | 0.75
202519871 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 18/12/2025 07:05:32 | FABRICAR 2UN DE CARRETEL DE 24" PARA ADAPTAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS BARBARÁ .UTILIZAR FLANGES 24" DISPONIBILIZADOS NA OFICINA (FOTO). O CARRETEL DEVE TER 76MM DE ESPESSURA. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 25d 12h : 16mi | 30/12/2027 23:59:00 |  |  | 1m, 14d 15h : 5mi | 18/12/2025 07:05:32 |  |  | 1 | 30 | 1
202519799 | APG |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202551 | 18/12/2025 10:25:53 | Se solicita la actualización y disposición en el archivo técnico de los diseños 6466-DF-93329-P y el diseño 6466-DF-93324-P, referente a la modificación del relé supervisor de tensión baja P.T. SSA:202519148. Ejecutada durante atención de la SSA: 202518033. Anexo diseños marcados conforme realizado en campo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 26d 12h : 16mi | 30/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 14d 6h : 57mi | 18/12/2025 10:25:53 |  |  |  | 3
202519917 | APG |  | L021C019 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-7 | 2423.009-4 | 202551 | 18/12/2025 15:23:51 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en archivos técnicos los diseños 6608-DC-J7436-P, 6609-DC-J7449-P, 6628-DF-J7438-P, 6649DE15235E. Correspondiente al comisionamiento del cuadro QDS-7 bajo la SSA 202519457 y la SDS - 15789. (Diseños en anexo) | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 26d 12h : 16mi | 30/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 14d 7h : 2mi | 18/12/2025 15:23:51 |  |  |  | 3
202519953 | APG |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202551 | 19/12/2025 14:16:07 | Verificar e solucionar ruído anormal nos rolamentos do motor do ventilador VVT-0606. | OUO1 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 7d 16mi | 11/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 10d 15h : 38mi | 19/12/2025 14:16:07 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 4 | 1
202519997 | APG |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202551 | 20/12/2025 10:27:54 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó la alarma SF6_50 VANO_U07/08 INT 45U78 NITROG PRES BAJA OPERAC NC BLOQ A-23 con rearme en el primer intento. | OUO5 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 21d 16mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 8h : 52mi | 20/12/2025 10:27:54 |  |  | 0.75 | 18 | 0.75
202520001 | APG |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202552 | 22/12/2025 07:07:50 | Verificar e sanar presença de óleo na tubulação abaixo das válvulas 14.1 e 14.2 da bomba 2 - PAP. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 27d 16mi | 31/07/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 11d 16h : 14mi | 22/12/2025 07:07:50 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.83 | 2 | 1.08
202520055 | APG |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202552 | 23/12/2025 05:23:14 | Verificar y solucionar dumper correspondiente a la fase "A" cerrado (cota 124). OBS: realizado procedimiento de abertura, sin exito. | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 16mi | 19/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 10d 14h : 56mi | 23/12/2025 05:23:14 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2.83 | 11 | 1.75
202520038 | APG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202552 | 23/12/2025 07:54:11 | Instalar 8 ventiladores de pared industrial de 26 " en el galpon (planta baja ) del Edificio de Mantenimiento de la Semd. Referente a SMDTC-2674 ; OC:4500082449 ; RC: SM.DT/0010079494 En conocimiento Saul Alvarenga - SMMC Contactar con : David Benitez -SMMT/Met2-Semd -int.9199 ; Mario Gonzalez -SMMT/Met2-Semd -int.2856/9729 | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 24d 12h : 17mi | 28/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 10d 10h : 14mi | 23/12/2025 07:54:11 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202520073 | APG |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202552 | 23/12/2025 13:58:16 | Verificar/solucionar motivo de ruido anormal en ventilador. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 16mi | 19/03/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 10d 7h : 41mi | 23/12/2025 13:58:16 |  |  | 2.83 | 7 | 4.25
202520086 | APG |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202552 | 23/12/2025 14:09:22 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente de alimentación CE2000 N°S° 1122013/38 Fab 141 retirada del lado izquierdo. (CM: 705978) la cual presenta falla en su funcionamiento. SSA de referencia 202520059. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21d 12h : 16mi | 23/02/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 7h : 19mi | 23/12/2025 14:09:22 |  |  |  | 1
202520176 | APG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202601 | 30/12/2025 05:32:05 | Verificar y Solucionar motivo por el cual zapata 29 quedó agarrada durante la parada de la unidad. Zapata desaplicada despues de procedimientos operativos. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 5d 12h : 16mi | 09/06/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 12h : 40mi | 30/12/2025 05:32:05 |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.33
202520167 | APG | 202517262 | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:05:42 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U13 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR DO SUPERIOR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. FERNANDO HUMPLMAIER - RAMAL 9581 | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 7h : 3mi | 30/12/2025 07:05:42 |  |  | 1 | 46 | 1
202520164 | APG | 202517260 | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202601 | 30/12/2025 07:06:01 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U13. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 7h : 12mi | 30/12/2025 07:06:01 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202520037 | APG |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202601 | 30/12/2025 10:56:22 | Con la finalidad de atender la anomalía detectada en la SSA 202503153, verificar indicación de presión (550kPa) alta en la fase C del compartimiento. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 21d 16mi | 25/05/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 8h : 49mi | 30/12/2025 10:56:22 |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202520208 | APG |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202601 | 30/12/2025 15:09:33 | Durante a execução da SSP 20252293, foi verificado o alarme de "excesso de partidas da motobomba sem operação do disjuntor". A motobomba tem partido de 9 a 11 vezes por dia. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 20d 12h : 16mi | 24/08/2026 23:59:00 |  |  | 1m, 3d 8h : 30mi | 30/12/2025 15:09:33 |  |  | 0.75 | 18 | 0.75
202600065 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202602 | 05/01/2026 09:32:00 | Solicitamos apoio para fabricar uma haste de acionamento para abertura da válvula de injeção de ar do sistema de regulação de velocidade (Válvula BE). A amostra do modelo da haste será enviada à oficina de mmu3. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 28d 2h : 1mi | 05/01/2026 09:32:00 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202600078 | APG |  | L011B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-06 | 0433.052-8 | 202602 | 06/01/2026 08:25:42 | Solicito la actualización de los diseños: 6231-DF-84916-P y 6231-DF-85016-P referente a la SSA: 202519994: sustitución de relé de subtensión 27C y remoción del temporizado 27CTF asociado. Garantizar disponibilidad en el SATdms. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 29d 12h : 16mi | 02/11/2026 23:59:00 |  |  | 26d 31mi | 06/01/2026 08:25:42 |  |  |  | 3
202600201 | APG |  | B012H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.014-8 | 202602 | 07/01/2026 10:25:24 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 14d 16mi | 18/05/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 54mi | 07/01/2026 10:25:24 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600199 | APG |  | B010H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.012-1 | 202602 | 07/01/2026 10:25:34 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 11d 16mi | 14/09/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 53mi | 07/01/2026 10:25:34 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600198 | APG |  | A008H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.010-5 | 202602 | 07/01/2026 10:25:43 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 23d 16mi | 27/07/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 36mi | 07/01/2026 10:25:43 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600197 | APG |  | A007H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.007-5 | 202602 | 07/01/2026 10:25:49 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 8d 16mi | 12/05/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 35mi | 07/01/2026 10:25:49 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600196 | APG |  | A005H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.005-9 | 202602 | 07/01/2026 10:25:55 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 1d 16mi | 05/05/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 23mi | 07/01/2026 10:25:55 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600195 | APG |  | A002H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.002-4 | 202602 | 07/01/2026 10:26:01 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 3d 16mi | 07/05/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 22mi | 07/01/2026 10:26:01 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600194 | APG |  | A003H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.003-2 | 202602 | 07/01/2026 10:26:10 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 2d 12h : 16mi | 06/04/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 14mi | 07/01/2026 10:26:10 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600193 | APG |  | A004H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.004-0 | 202602 | 07/01/2026 10:26:17 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 16mi | 16/03/2026 23:59:00 |  |  | 25d 3h : 13mi | 07/01/2026 10:26:17 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202520153 | APG | 202520084 | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202602 | 07/01/2026 11:03:56 | Solicito parecer técnico referente a que el panel QDS-5 reporta alarma de falla a tierra en lugar de subtensión con respecto a los demás paneles QDS de la SEMD. Obs: el mismo actuó la alarma de falla a tierra con tensión -/⏚<50 Vcc. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 6m, 24d 12h : 16mi | 28/08/2026 23:59:00 |  |  | 25d 21h : 33mi | 07/01/2026 11:03:56 |  |  |  | 3
202600332 | APG |  | B018H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.018-0 | 202602 | 09/01/2026 07:42:56 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 5d 16mi | 09/07/2026 23:59:00 |  |  | 23d 19h : 17mi | 09/01/2026 07:42:56 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600331 | APG |  | B017H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.017-2 | 202602 | 09/01/2026 07:43:01 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 5d 12h : 16mi | 09/06/2026 23:59:00 |  |  | 23d 19h : 8mi | 09/01/2026 07:43:01 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600330 | APG |  | B016H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.016-4 | 202602 | 09/01/2026 07:43:07 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 7d 16mi | 10/09/2026 23:59:00 |  |  | 23d 19h : 1mi | 09/01/2026 07:43:07 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600329 | APG |  | B014H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.009-1 | 202602 | 09/01/2026 07:43:13 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 11d 12h : 16mi | 15/06/2026 23:59:00 |  |  | 23d 19h | 09/01/2026 07:43:13 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600328 | APG |  | A006H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.006-7 | 202602 | 09/01/2026 07:43:20 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 15d 12h : 16mi | 19/10/2026 23:59:00 |  |  | 23d 18h : 59mi | 09/01/2026 07:43:20 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600409 | APG |  | A006A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202602 | 10/01/2026 17:38:23 | Verificar e sanar vazamento de óleo nas conexões existentes entre o registro "07" e o manometro de pressao "08" da bomba 01 do PAP. | OUO5 | MMU1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 27d 12h : 16mi | 31/10/2026 23:59:00 |  |  | 21d 5h : 3mi | 10/01/2026 17:38:23 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.92 | 4 | 0.42
202600464 | APG |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202603 | 13/01/2026 05:13:52 | CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1501, VERIFICADO RUÍDO ANORMAL NO MOTOR DA BOMBA VB-02. | OUO6 | MAM3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 12d 12h : 16mi | 16/04/2026 23:59:00 |  |  | 16d 19h : 56mi | 13/01/2026 05:13:52 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1 | 5 | 1
202600486 | APG |  | R025D003 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.020-8 | 202603 | 13/01/2026 11:19:46 | Verificar motivo pelo qual frequentemente infiltra água em cima e dentro do QL 21024, localizado na casa de força, elev.144 AMD, em frente ao laboratório de alta tensão, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 20d 16mi | 23/11/2026 23:59:00 |  |  | 19d 4h : 11mi | 13/01/2026 11:19:46 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600721 | APG |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202603 | 18/01/2026 08:18:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a sapata de freio Nº 2 permaneceu aplicada, após o processo de parada da unidade geradora. Obs.: A sapata foi desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 27d 12h : 16mi | 31/10/2026 23:59:00 |  |  | 13d 4h : 38mi | 18/01/2026 08:18:23 |  |  | 5.5 | 50 | 5.58
202600723 | APG |  | B010H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.041-4 | 202603 | 18/01/2026 11:27:05 | Verificar y solucionar guardapolvo de goma desacoplado del buje de la moto-bomba N°1. | OUO6 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7m, 11d 16mi | 14/09/2026 23:59:00 |  |  | 14d 4h : 42mi | 18/01/2026 11:27:05 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.25 | 1.5 | 0.25
202600758 | APG |  | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202604 | 20/01/2026 09:00:59 | Actualizar diagrama de interligación número 6209-DC-J6817-P (1) y lista de cables 6210-LC-J6814-P, conforme diseño marcado en campo y disponibilizar en el SAT, referente a SSA 202516484 de comisionamento y puesta en marcha del panel SVP-09. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 12d 12h : 17mi | 16/12/2026 23:59:00 |  |  | 12d 3h : 36mi | 20/01/2026 09:00:59 |  |  |  | 1
202600798 | APG |  | B012A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202604 | 21/01/2026 07:13:32 | Verificar y solucionar perdida de aceite por la válvula 12 del PAP-12 | OUO6 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 27d 16mi | 31/05/2026 23:59:00 |  |  | 12d 4h : 23mi | 21/01/2026 07:13:32 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 1 | 0.25
202600857 | APG |  | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202604 | 21/01/2026 11:31:05 | Verificado que el revestimiento de las mangueras del instrumento 63PW4 se encuentra resecado. | OUO6 | MMU1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 2m, 21d 12h : 16mi | 26/04/2027 23:59:00 |  |  | 11d 49mi | 21/01/2026 11:31:05 |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA | 0.25 | 4 | 0.25
202600853 | APG |  | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202604 | 21/01/2026 11:31:27 | Verificado que el revestimiento de las mangueras del instrumento 63PW4 se encuentra resecado. | OUO6 | MMU1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 4m, 23d 12h : 16mi | 28/06/2027 23:59:00 |  |  | 11d 32mi | 21/01/2026 11:31:27 |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA | 0.25 | 4 | 0.25
202600936 | APG |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202604 | 22/01/2026 10:39:58 | Verificar vazamento na tubulação/conexão próxima bóia da pileta UN 07. Vazamento está causando esvaziamento da ETA. | OUO5 | MAM3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 5d 12h : 16mi | 09/04/2026 23:59:00 |  |  | 6d 28mi | 22/01/2026 10:39:58 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.33 | 4 | 1.5
202600938 | APG |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202604 | 22/01/2026 11:38:44 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la válvula 12 de la Bomba 2 en el PAP-04 | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 16mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 10d 22h | 22/01/2026 11:38:44 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 1 | 0.25
202600928 | APG |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202604 | 22/01/2026 15:25:47 | Verificar y solucionar VVT-0811 que se encuentra con correas rotas. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 30d 16mi | 03/04/2026 23:59:00 |  |  | 6d 19h : 16mi | 22/01/2026 15:25:47 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 1.33 | 2 | 0.75
202600910 | APG |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202604 | 22/01/2026 15:42:27 | Verificar y solucionar filtro caído dentro de la sala de filtros del sistema "O" (VVT-3133). | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 13d 12h : 16mi | 17/06/2026 23:59:00 |  |  | 6d 19h : 54mi | 22/01/2026 15:42:27 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 0.33 | 0.17
202600912 | APG |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202604 | 22/01/2026 15:42:37 | Verificar y solucionar VVT-0108 se encuentra con lona de acoplamiento/protección rota. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 4d 16mi | 08/07/2026 23:59:00 |  |  | 6d 19h : 40mi | 22/01/2026 15:42:37 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.5 | 2.1 | 0.67
202600869 | APG |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202604 | 22/01/2026 15:43:29 | Pintura deteriorada de tapa metálica. Garita del Fondo del patio de 66kv (planta alta y baja). Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 15d 16mi | 18/01/2027 23:59:00 |  |  | 5d 57mi | 22/01/2026 15:43:29 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202600953 | APG |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202604 | 22/01/2026 15:46:45 | Verificar y solucionar ajuste de la altura de la boya, causando pérdida de agua por el ladrón. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 16mi | 24/03/2026 23:59:00 |  |  | 6d 48mi | 22/01/2026 15:46:45 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.33 | 2 | 1.5
202600950 | APG |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202604 | 22/01/2026 15:47:01 | Verificar y solucionar posición de la tubería del "ladrón" de la pileta del ZVT-0701, que se encuentra desajustada, causando pérdidas de agua por el mismo. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 5d 12h : 16mi | 09/04/2026 23:59:00 |  |  | 6d 55mi | 22/01/2026 15:47:01 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1.33 | 2 | 1.5
202600876 | APG |  | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202604 | 22/01/2026 15:51:02 | Verificar y realizar revitalización de la boya mecánica por corrosión en el reservorio lado A de agua tratada en la ETA 01 | OUE4 | MCI4 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 20d 16mi | 23/11/2026 23:59:00 |  |  | 5d 56mi | 22/01/2026 15:51:02 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | 0.25 | 4 | 0.25
202600960 | APG | 202600717 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202604 | 22/01/2026 16:17:31 | Asi como en SSA matriz y anexos, verificar y solucionar motivo por el cual existe presencia excesiva de aceite en la tapa de la turbina, no hay evidencia de perdida por las tapas do Mancal Guia de la Turbina. | MMU2 | MMU1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 25d 12h : 16mi | 28/02/2027 23:59:00 |  |  | 10d 5h : 5mi | 22/01/2026 16:17:31 |  |  | 13.75 | 144 | 12.25
202600891 | APG |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202604 | 23/01/2026 08:33:00 | Solicitamops apoio para análise de óleo do compressor de ar de serviço C2 da UPAC quanto a: -Viscosidade; -Espectometria óptica para análise de metais; -Prova de contaminação de óleo (NAS 1638/ ISO 4406); Conforme solicitado no item 17 do Grupo 02 da PIC.ME.0186. | MAM2 | ILA4 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 5d 16mi | 09/05/2026 23:59:00 |  |  | 10d 40mi | 23/01/2026 08:33:00 |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202600890 | APG |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202604 | 23/01/2026 08:33:06 | Solicitamops apoio para análise de óleo do compressor de ar de serviço C1 da UPAC quanto a: -Viscosidade; -Espectometria óptica para análise de metais; -Prova de contaminação de óleo (NAS 1638/ ISO 4406); Conforme solicitado no item 17 do Grupo 02 da PIC.ME.0186. | MAM2 | ILA4 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 5d 16mi | 09/05/2026 23:59:00 |  |  | 10d 40mi | 23/01/2026 08:33:06 |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202601000 | APG |  | E005A016 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE T | 0185.021-0 | 202604 | 23/01/2026 09:13:18 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 15d 16mi | 18/01/2027 23:59:00 |  |  | 5d 49mi | 23/01/2026 09:13:18 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600999 | APG |  | E005A015 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE S | 0185.020-2 | 202604 | 23/01/2026 09:13:53 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 15d 16mi | 18/01/2027 23:59:00 |  |  | 5d 50mi | 23/01/2026 09:13:53 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600998 | APG |  | E005A014 | PARA-RAIOS 500 kV EL 195 - FASE R | 0185.019-9 | 202604 | 23/01/2026 09:14:06 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 15d 16mi | 18/01/2027 23:59:00 |  |  | 5d 50mi | 23/01/2026 09:14:06 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600997 | APG |  | E005A013 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE T | 0185.024-5 | 202604 | 23/01/2026 09:14:18 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 10d 12h : 17mi | 14/12/2026 23:59:00 |  |  | 5d 59mi | 23/01/2026 09:14:18 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202600996 | APG |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202604 | 23/01/2026 09:14:26 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 15d 16mi | 18/01/2027 23:59:00 |  |  | 5d 51mi | 23/01/2026 09:14:26 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600995 | APG |  | E005A011 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE R | 0185.022-9 | 202604 | 23/01/2026 09:14:34 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 15d 16mi | 18/01/2027 23:59:00 |  |  | 5d 53mi | 23/01/2026 09:14:34 |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202601017 | APG | 202600728 | E020L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202604 | 23/01/2026 14:13:01 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202600728: Verificar el motivo de la apertura de las fases R y T del interruptor 83LI4 durante la actuación del recierre monopolar de la LI 220kV MD-PIH. (Ref.: RAP 05/2025) | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 11m, 23d 16mi | 26/01/2027 23:59:00 |  |  | 7d 4h : 34mi | 23/01/2026 14:13:01 |  |  |  | 48
202601034 | APG |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202604 | 23/01/2026 15:16:07 | Montar soportes de ventilador una vez que MCI1 coloque los chumbadores en el tevo cia SSA relacionada 202600625. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 28d 12h : 16mi | 02/07/2026 23:59:00 |  |  | 6d 1h : 21mi | 23/01/2026 15:16:07 |  |  | 1.33 | 4 | 0.75
202600942 | APG | 202600741 | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202604 | 23/01/2026 16:12:51 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento do VVT-0213 do sistema E, retirado na SSA: 202500801. Nota: motor entregue na oficina elétrica - MMU3 (Motor carcaça 200L cod. de Material: 539139). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 9d 19h : 6mi | 23/01/2026 16:12:51 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202601170 | APG |  | P017A009 | VENTILADOR VVT-F-08-06 EL.214 INSUFLAMENTO PAINEL QT-01 | 0457.123-1 | 202605 | 26/01/2026 22:18:34 | Verificar e solucionar ruído anormal proveniente do VVT-F-08-06, localizado na represa, el. 214, próximo ao QT-01. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 28d 12h : 16mi | 02/07/2026 23:59:00 |  |  | 5d 20h : 42mi | 26/01/2026 22:18:34 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 4 | 1
202601166 | APG |  | P012A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3114) | 0458.107-5 | 202605 | 27/01/2026 10:00:06 | Verificar y solucionar VVT-3114 se encuentra con lona de acoplamiento/protección desacoplada. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 4m, 14d 12h : 16mi | 18/06/2026 23:59:00 |  |  | 5d 21h : 5mi | 27/01/2026 10:00:06 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1 | 1 | 0.67
202601072 | APG |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202605 | 27/01/2026 10:39:18 | Verificar e solucionar ruído anormal (correias) no VVT 1429. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 30d 16mi | 03/04/2026 23:59:00 |  |  | 6d 25mi | 27/01/2026 10:39:18 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 2 | 0.75
202601138 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:04:15 | Solicitamos apoio para a realização de furo na chaparia abaixo da estrutura do Mancal Combinado, no campo referente ao trocador de calor N° 3, com broca de 30mm. Em anexo, imagens de referência indicando a posição do furo. Trabalho proveniente da instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão (SVP) durante o PD da UG-04. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 16mi | 31/03/2026 23:59:00 |  |  | 5d 21h | 27/01/2026 14:04:15 |  |  | 0.75 | 2.75 | 0.5
202601089 | APG | 202520019 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202605 | 27/01/2026 14:04:30 | Durante o atendimento da SSA 202520019 foi constatado o comportamento anômalo na cadeia de medição do sensor posição P2M (MC - Vibração Relativa Radial MT). Solicita-se apoio para identificação da causa deste comportamento. Maiores informações disponíveis na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 9m, 27d 16mi | 30/11/2026 23:59:00 |  |  | 5d 20h : 56mi | 27/01/2026 14:04:30 |  |  | 3.5 | 18 | 3.25
202601155 | APG | 202517650 | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202605 | 27/01/2026 14:05:43 | Solicitamos la fabricación de soportes para la fijación de ocho cajas de pasaje para el nuevo sistema de supervisión de zapatas de freno, según modelo de SSA 202505698. Además se solicita que dichos soportes sean soldados al lateral del anillo de apoyo del estator, conforme anexo. Servicio programado para la mañana del día 24/02/2026 (Segundo día del PD, conforme PUG). | MEG1 | MMU3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 5d 18h : 43mi | 27/01/2026 14:05:43 |  |  | 0.5 | 31 | 0.5
202601239 | APG |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202605 | 27/01/2026 16:18:08 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6926DCA9191P, 6926DFJ4737P e 6928DCA9202P, conforme marcações em anexo, referentes à execução da SSA 202414031, que trata do redimensionamento do circuito de alimentação do banho ultrassônico, conforme parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA 202414509. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 26d 16mi | 30/07/2026 23:59:00 |  |  | 4d 3h : 40mi | 27/01/2026 16:18:08 |  |  |  | 1
202601260 | APG |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202605 | 27/01/2026 23:12:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há presença excessiva de óleo e realizar a limpeza na tampa da turbina da U11. | OUO6 | MMU2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 11d 12h : 16mi | 15/04/2026 23:59:00 |  |  | 2d 18h : 55mi | 27/01/2026 23:12:46 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 32 | 0.5
202601319 | APG | 202601301 | B020H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.020-0 | 202605 | 29/01/2026 07:19:05 | Solicitamos apoio para variação de nível de água no tanque de expansão a fim de realizar ajuste da sonda capacitiva. Obs. trabalho previsto para próximo PD 9M. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 25d 16mi | 29/05/2026 23:59:00 |  |  | 3d 4h : 3mi | 29/01/2026 07:19:05 |  |  | 0.25 | 5 | 0.25
202601375 | APG |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202605 | 29/01/2026 10:10:09 | Solicitamos apoyo para definir/establecer ensayos no destructivos para evaluación de escobas utilizadas en las unidades generadoras 01 a 18A (cód. stock 516023 y 703625). Utilizando muestras de escobas nuevas y utilizadas. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 5m, 30d 16mi | 03/08/2026 23:59:00 |  |  | 3h : 47mi | 29/01/2026 10:10:09 |  |  | 1 | 50 | 2
202601371 | APG |  | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202605 | 29/01/2026 11:39:37 | Medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los ctos. de las válv. 11RG y 10MC, según: 1)retiro de placas ambos circuitos (SMMA.DT) y alimentar por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos e informar SMIM 5)gestionar fabricación de 2 nuevas placas 6)medir presiones luego de la normalización del sistema | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 3m, 27d 16mi | 31/05/2026 23:59:00 |  |  | 3d 22h : 6mi | 29/01/2026 11:39:37 |  |  | 0.25 | 4 | 0.42
202601393 | APG |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202605 | 29/01/2026 14:12:40 | CONFORME ACERTADO, SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, ABERTURA DE ARMÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS DO VESTIÁRIO DA ELEV. 139 (SALA DE TECNICOS) VISANDO DISPONIBILIZÁ-LOS AOS NOVOS EMPREGADOS. OBS: 1) EM APOIO À AÇÃO, EM 29/01/2026 FOI SOLICITADO IDENTIFICAÇÃO CONFORME IMAGEM EM ANEXO 2) EM CASO DE NECESSIDADE DE ABERTURA, CUMPRIR TODOS OS PROTOCOLOS NECESSÁRIOS. 3) DATA SUGERIDA PARA ABERTURA DOS ARMÁRIOS: 02/04/2026 (APROXIMADAMENTE 60 DIAS APÓS O AVISO INICIAL). | MAM3 | MCI2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1m, 29d 16mi | 02/04/2026 23:59:00 |  |  | 2d 21h : 23mi | 29/01/2026 14:12:40 |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202601326 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 29/01/2026 14:13:05 | AJUSTAR DIÂMETRO EXTERNO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 12" DE MODO QUE O DIÂMETRO MÁXIMO SEJA 408MM. AS VÁLVULAS SERÃO INSTALADAS NAS LINHAS DE RECALQUE DAS BOMBAS DE DRENAGEM. OBS. DISPONIBILIZADA 07 UN NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 1a, 10m, 26d 12h : 16mi | 31/12/2027 23:59:00 |  |  | 3d 20h : 9mi | 29/01/2026 14:13:05 |  |  | 0.5 | 39 | 0.5
202601387 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:26 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-03 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 27/02/2026 a 04/03/2026. Obs. Planilha emitida na SDS-15794 | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 2d 12h : 16mi | 06/04/2026 23:59:00 |  |  | 1h : 59mi | 29/01/2026 14:39:26 |  |  | 1 | 32 | 7
202601386 | APG | 202519618 | A003M002 | QUADRO SVP-03 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.003-4 | 202605 | 29/01/2026 14:39:40 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-03, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19035-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. Obs. Planilha emitida na SDS-15794. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 2m, 9d 12h : 16mi | 13/04/2026 23:59:00 |  |  | 1h : 58mi | 29/01/2026 14:39:40 |  |  | 1 | 16 | 1
202601350 | APG |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202605 | 29/01/2026 18:53:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há presença excessiva de óleo e realizar a limpeza na tampa da turbina da U15. | OUO6 | MMU2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 10m, 27d 12h : 16mi | 31/12/2026 23:59:00 |  |  | 2d 18h : 51mi | 29/01/2026 18:53:02 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 32 | 0.5
202601485 | APG |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202606 | 02/02/2026 09:16:03 | Verificar e solucionar suporte de abertura da escotilha de acesso ao anel coletor danificado. | OUO1 | MMU1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 8m, 27d 12h : 16mi | 31/10/2026 23:59:00 |  |  | 2h : 17mi | 02/02/2026 09:16:03 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.75 | 1 | 0.5
202305066 | APG |  | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202312 | 25/03/2023 11:50:58 | REALIZAR IDENTIFICACION DEL TRANSFORMADOR TE-3A CORRESPONDIENTE A LOS TABLEROS QFE-3A/QIE-3A | OUO7 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 4m, 2d 23h : 14mi | 07/06/2026 10:57:31 |  |  | 9m, 10d 16h : 7mi | 25/03/2023 11:50:58 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.42 | 1 | 0.33
202411502 | APG |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202430 | 23/07/2024 10:50:39 | Verificado durante SSP 20245262, Alarma de Partida de motobomba sin operación (Motor Runs w/o Op.) en el CBS-15. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1a, 5m, 18d 9h : 58mi | 24/07/2027 09:41:59 |  |  | 1a, 5m, 13d 8h : 3mi | 23/07/2024 10:50:39 |  |  | 1.5 | 15 | 1.5
202414045 | APG |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202436 | 03/09/2024 14:34:12 | Actualizar diseños 3238-DC-G9262-E e 3238-DF-G9263-P conforme anexo, referente al comisionamiento del panel QGBT-220 (202411007) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 25/11/2025 11:11:40 | 2m, 8d 31mi | 25/11/2025 11:11:40 | 2m, 8d 30mi | 03/09/2024 14:34:12 |  |  |  | 9
202416857 | APG |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202443 | 21/10/2024 14:22:44 | Realizar pintura de demarcação horizontal na área sinalizada a pedido da MAM2 . foto em Anexo. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 22/01/2026 08:08:50 | 11d 3h : 33mi | 22/01/2026 08:08:50 | 11d 3h : 33mi | 21/10/2024 14:22:44 |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202418992 | APG |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202448 | 28/11/2024 16:31:29 | Verificar y solucionar perdida de aceite proveniente del servomotor correspondiente a la compuerta 1. | OUO2 | MAM2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 27/01/2026 10:54:14 | 6d 47mi | 27/01/2026 10:54:14 | 6d 48mi | 28/11/2024 16:31:29 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1 | 32 | 0.17
202508908 | APG |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202524 | 12/06/2025 09:07:09 | Durante execução de manutenção para verificar limites de movimentação do sistema de elevação auxiliar ocorreu rompimento do cabo de aço (SSA 202508694 e 202508177). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 5m, 2d 17h : 24mi | 07/07/2026 17:06:28 |  |  | 6m, 25d 21h : 54mi | 12/06/2025 09:07:09 |  |  | 0.83 | 24 | 1.5
202509234 | APG |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202525 | 16/06/2025 07:48:48 | Solicitamos gestão para reparo e a codificação do relé marca SCHNEIDER e modelo XPSDMB1132, substituído no painel elétrico da cabine de jateamento UPAC. OBS. instalado novo relé fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 5m, 24d 10h : 39mi | 29/07/2026 10:21:59 |  |  | 6m, 3d 18h : 10mi | 16/06/2025 07:48:48 |  |  |  | 8
202512292 | SRP |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202531 | 01/08/2025 16:08:55 | Avaliar a ocorrência de desprogramação da célula de carga , ocasionando o acionamento de sobrecarga e bloqueando o pórtico conforme descrito na SSA202511513, para a proposição de providências. | MEL2 | IEE2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/09/2025 16:08:55 | 4m, 2d 19h : 34mi | 30/09/2025 16:08:55 | 2m, 11d 19h : 10mi | 01/08/2025 16:08:55 |  |  |  | 8
202515780 | APG | 202515755 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202540 | 02/10/2025 16:33:52 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de instalar uma tomada 460Vca/125A na elevação 108 EIXO BC, AMD2. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 01/12/2025 16:33:52 | 2m, 1d 19h : 9mi | 01/12/2025 16:33:52 | 3m, 26d 12h : 34mi | 02/10/2025 16:33:52 |  |  |  | 4
202518419 | APG | 202518310 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202547 | 19/11/2025 07:51:00 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202518310. Evaluar la posibilidad de colocar como una instrucción en las PIC la evaluación detallada del sellado de las cajas de conexión eléctrica del relé Buchholz de los conjuntos autotransformadores reguladores, toda vez que se realicen mantenimientos en ellos, para evitar filtraciones de agua y, por consiguiente, futuras desconexiones accidentales. Ref. RAP 04/2025. | ISI0 | IEQ3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 18/01/2026 07:51:00 | 15d 3h : 51mi | 18/01/2026 07:51:00 | 2m, 13d 3h : 28mi | 19/11/2025 07:51:00 |  |  |  | 2
202518462 | APG |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202547 | 19/11/2025 15:40:39 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM BASE DE MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA (BSN-1302) APÓS REPARO/REFORÇO DE FIXAÇÃO. COMPONENTE INSTALADO NO LOCAL (ELEV. 92, U13). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 18/01/2026 15:40:39 | 14d 20h : 1mi | 18/01/2026 15:40:39 | 2m, 13d 23mi | 19/11/2025 15:40:39 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202518771 | APG |  | P098B060 | VENTILADOR DO VI-6 | 1564.009-7 | 202548 | 25/11/2025 11:14:55 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-6. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/01/2026 11:14:55 | 9d 28mi | 24/01/2026 11:14:55 | 2m, 3h : 48mi | 25/11/2025 11:14:55 |  |  |  | 3
202518770 | APG |  | P098B050 | VENTILADOR DO VI-5 | 1564.008-5 | 202548 | 25/11/2025 11:15:02 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-5. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/01/2026 11:15:02 | 9d 27mi | 24/01/2026 11:15:02 | 2m, 3h : 47mi | 25/11/2025 11:15:02 |  |  |  | 3
202518769 | APG |  | P098B040 | VENTILADOR DO VI-4 | 1564.007-3 | 202548 | 25/11/2025 11:15:09 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-4. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/01/2026 11:15:09 | 9d 27mi | 24/01/2026 11:15:09 | 2m, 3h : 46mi | 25/11/2025 11:15:09 |  |  |  | 3
202518768 | APG |  | P098B030 | VENTILADOR DO VI-3 | 1564.006-1 | 202548 | 25/11/2025 11:15:16 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-3. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/01/2026 11:15:16 | 9d 27mi | 24/01/2026 11:15:16 | 2m, 3h : 44mi | 25/11/2025 11:15:16 |  |  |  | 3
202518767 | APG |  | P098B020 | VENTILADOR DO VI-2 | 1564.005-0 | 202548 | 25/11/2025 11:15:24 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-2. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/01/2026 11:15:24 | 9d 27mi | 24/01/2026 11:15:24 | 2m, 3h : 43mi | 25/11/2025 11:15:24 |  |  |  | 3
202518766 | APG |  | P098B010 | VENTILADOR DO VI-1 | 1564.011-6 | 202548 | 25/11/2025 11:15:32 | Detectada ausencia de aterramiento de la carcasa del ventilador VI-1. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 24/01/2026 11:15:32 | 9d 27mi | 24/01/2026 11:15:32 | 2m, 3h : 42mi | 25/11/2025 11:15:32 |  |  |  | 3
202518814 | APG | 202319112 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202548 | 27/11/2025 16:53:14 | Solicito a instalação de chapas de fechamento na parte superior do painel CD-01, visando à proteção de pessoas contra projeção de partículas incandescentes em caso de arco elétrico. Solicito também a instalação de exaustores para remoção de gases e fumaças eventualmente liberados na caseta em situações de arco elétrico ou curto-circuito. | IEQ2 | IME2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 26/01/2026 16:53:14 | 6d 18h : 49mi | 26/01/2026 16:53:14 | 2m, 3h : 35mi | 27/11/2025 16:53:14 |  |  |  | 3
202518810 | APG |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202548 | 27/11/2025 17:40:13 | Realizar pintura de la válvula de salida de resfriamiento del MGI y su tubería correspondiente, ubicada en la cota 92, conforme padrón de Itaipú. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 26/01/2026 17:40:13 | 6d 18h : 1mi | 26/01/2026 17:40:13 | 2m, 3h : 39mi | 27/11/2025 17:40:13 |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202518896 | APG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202549 | 01/12/2025 08:54:19 | Durante la ejecucion de la SSP 20253934 (1A) fue encontrado que las tapas de las cajas (CP-049, CE-057) no poseen identificación. Fotos en anexo. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 08:54:19 | 3d 2h : 48mi | 30/01/2026 08:54:19 | 2m, 18h : 58mi | 01/12/2025 08:54:19 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202518988 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 01/12/2025 09:45:58 | Solicita-se Parecer Técnico referente à viabilidade de modificação dos Tirantes Suportes disponíveis na GIS (SSA 202518456), utilizados para a fixação de compartimentos do tipo VS na posição vertical durante as atividades de montagem e desmontagem. A proposta técnica, incluindo desenhos relativos à modificação da peça encontra-se em anexo para análise. | IEQ3 | IME2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 09:45:58 | 3d 1h : 57mi | 30/01/2026 09:45:58 | 1m, 23d 13h : 30mi | 01/12/2025 09:45:58 |  |  |  | 8
202518773 | APG |  | P098B050 | VENTILADOR DO VI-5 | 1564.008-5 | 202549 | 01/12/2025 14:12:40 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-5 (interferencia de las columnas estructurales del edificio). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 14:12:40 | 2d 21h : 29mi | 30/01/2026 14:12:40 | 2m, 1h : 26mi | 01/12/2025 14:12:40 |  |  |  | 3
202518772 | APG |  | P098B020 | VENTILADOR DO VI-2 | 1564.005-0 | 202549 | 01/12/2025 14:12:52 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-2 (Interferencias de las columnas estructurales del edificio). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 14:12:52 | 2d 21h : 29mi | 30/01/2026 14:12:52 | 2m, 1h : 26mi | 01/12/2025 14:12:52 |  |  |  | 3
202519028 | APG |  | P098B060 | VENTILADOR DO VI-6 | 1564.009-7 | 202549 | 01/12/2025 16:49:51 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-6 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 16:49:51 | 2d 18h : 52mi | 30/01/2026 16:49:51 | 2m, 1h : 30mi | 01/12/2025 16:49:51 |  |  |  | 3
202519027 | APG |  | P098B040 | VENTILADOR DO VI-4 | 1564.007-3 | 202549 | 01/12/2025 16:49:57 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-4 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 16:49:57 | 2d 18h : 52mi | 30/01/2026 16:49:57 | 2m, 1h : 27mi | 01/12/2025 16:49:57 |  |  |  | 3
202519026 | APG |  | P098B010 | VENTILADOR DO VI-1 | 1564.011-6 | 202549 | 01/12/2025 16:50:23 | Detectada dificultad de acceso a la escotilla de inspección ventilador VI-1 (Electroducto instalado en frente a la escotilla). No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 16:50:23 | 2d 18h : 51mi | 30/01/2026 16:50:23 | 2m, 1h : 29mi | 01/12/2025 16:50:23 |  |  |  | 3
202518982 | APG |  | K083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.128-8 | 202549 | 01/12/2025 17:01:38 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA ESTAÇÃO N5, ELEV 171, BLOCO I20, QUE APRESENTA OXIDAÇÕES CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 17:01:38 | 2d 18h : 40mi | 30/01/2026 17:01:38 | 2m, 18h : 59mi | 01/12/2025 17:01:38 |  |  | 0.42 | 10 | 0.33
202518905 | APG |  | N076P001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO NaNo 7.1 E-X10 - LOGIMATEC | 1251.005-2 | 202549 | 02/12/2025 08:00:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao acionar o botão de elevação da plataforma aérea de trabalho Logimatec BP719360, perde a força e ao patolar apresenta vazamento de óleo em cada estabilizador. Defeito verificado durante a execução da SSP20255751. | MEG3 | MAM2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 31/01/2026 08:00:42 | 2d 3h : 42mi | 31/01/2026 08:00:42 | 1m, 28d 16h : 11mi | 02/12/2025 08:00:42 |  |  | 0.33 | 8 | 0.17
202519101 | APG | 202518997 | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202549 | 02/12/2025 15:17:48 | Solicitamos P.T. referente o motivo pelo qual as luminárias CL15 e CL16 da planta baixa do edifício da manutenção não aceitam sinal do DALI para executarem a devida programação. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 31/01/2026 15:17:48 | 1d 20h : 25mi | 31/01/2026 15:17:48 | 1m, 22d 16h : 20mi | 02/12/2025 15:17:48 |  |  |  | 3
202519129 | APG |  | P098A062 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-5 | 1563.005-5 | 202549 | 03/12/2025 07:40:00 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-5. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 01/02/2026 07:40:00 | 1d 4h : 1mi | 01/02/2026 07:40:00 | 2m, 2h : 23mi | 03/12/2025 07:40:00 |  |  |  | 3
202519128 | APG |  | P098A052 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-4 | 1563.004-3 | 202549 | 03/12/2025 07:40:07 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-4. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 01/02/2026 07:40:07 | 1d 4h : 1mi | 01/02/2026 07:40:07 | 2m, 1h : 33mi | 03/12/2025 07:40:07 |  |  |  | 3
202519126 | APG |  | P098A032 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-2 | 1563.002-0 | 202549 | 03/12/2025 07:40:14 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-2. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 01/02/2026 07:40:14 | 1d 4h : 1mi | 01/02/2026 07:40:14 | 2m, 1h : 32mi | 03/12/2025 07:40:14 |  |  |  | 3
202519125 | APG |  | P098A022 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO EX-1 | 1563.001-8 | 202549 | 03/12/2025 07:40:21 | Detectada deformación del ducto del sistema de extracción correspondiente al sistema de extracción EX-1. No conformidad registrada en la planilla de Puesta en Servicio 3238-83-19000-P. | IME2 | IME2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 01/02/2026 07:40:21 | 1d 4h : 1mi | 01/02/2026 07:40:21 | 2m, 1h : 31mi | 03/12/2025 07:40:21 |  |  |  | 3
202519170 | APG |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.081-7 | 202549 | 03/12/2025 15:56:20 | De modo a verificar o comportamento do MGT após a substituição dos trocadores de calor fornecidos por meio do contrato 4500066563, isolar o lado de água do trocador N1 durante 3h e registrar os seguintes parâmetros a cada 15min: -Temperatura de óleo; -Temperatura da sapata 5; -Temperatura da sapata 8; -Fluxo de água no mancal; -Nível de óleo; -Potência ativa da UG. Nota 1: UG deverá estar em operação; Nota 2: Escolher data de modo que a temperatura de entrada esteja acima de 29°C. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 01/02/2026 15:56:20 | 19h : 46mi | 01/02/2026 15:56:20 | 1m, 29d 13h : 1mi | 03/12/2025 15:56:20 |  |  | 0.5 | 16 | 0.5
202519169 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202549 | 04/12/2025 08:22:44 | Solicita-se parecer técnico sobre o dimensionamento e a seleção de material adequados para a fabricação de um dispositivo auxiliar a ser utilizado como ferramenta para o deslocamento controlado de compartimento da GIS. A proposta técnica encontra-se em anexo. | IEQ3 | IME2 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 02/02/2026 08:22:44 | 3h : 20mi | 02/02/2026 08:22:44 | 1m, 23d 13h : 30mi | 04/12/2025 08:22:44 |  |  |  | 16
202519246 | APG |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202549 | 05/12/2025 08:29:04 | Realizar la señalización respectiva del perímetro de la base de cada bomba(VB-01 y VB-02) con pintura cebrada. Obs: Extensible para las unidades de 60 Hz (UG10 a UG18A). | OUO0 | MCI4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 20h : 47mi | 03/02/2026 08:29:04 |  |  | 1m, 23d 8h : 44mi | 05/12/2025 08:29:04 |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.33 | 21 | 0.33
202519245 | APG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202549 | 05/12/2025 08:29:19 | Realizar la señalización respectiva del perímetro de la base de cada bomba(VB-01 y VB-02) con pintura cebrada. Obs: Extensible para las unidades de 50 Hz (UG01 a UG9A) | OUO0 | MCI4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 20h : 47mi | 03/02/2026 08:29:19 |  |  | 1m, 23d 8h : 49mi | 05/12/2025 08:29:19 |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.33 | 21 | 0.33
202519275 | APG |  | B020A055 | PAINEL PSDF-18A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.020-4 | 202549 | 05/12/2025 09:57:13 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-18A, puesto en marcha con SSA 202515489, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 22h : 15mi | 03/02/2026 09:57:13 |  |  | 1m, 23d 7h : 56mi | 05/12/2025 09:57:13 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202519320 | APG |  | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202549 | 05/12/2025 13:35:29 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-11, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 23/02 al 13/03 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 1h : 52mi | 03/02/2026 13:35:29 |  |  | 1m, 23d 9h : 51mi | 05/12/2025 13:35:29 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519317 | APG |  | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202549 | 05/12/2025 13:35:41 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-13, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 26/01 al 13/02 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 1h : 52mi | 03/02/2026 13:35:41 |  |  | 1m, 23d 9h : 46mi | 05/12/2025 13:35:41 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519314 | APG |  | A009A055 | PAINEL PSDF-09 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.011-2 | 202549 | 05/12/2025 13:38:48 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-09, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 5 al 23 de enero 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 1h : 55mi | 03/02/2026 13:38:48 |  |  | 1m, 23d 9h : 28mi | 05/12/2025 13:38:48 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519329 | APG |  | B010A055 | PAINEL PSDF-10 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.006-8 | 202549 | 05/12/2025 13:39:01 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-10, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 14 al 25 de septiembre del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 1h : 57mi | 03/02/2026 13:39:01 |  |  | 1m, 23d 13h : 31mi | 05/12/2025 13:39:01 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519328 | APG |  | A019A055 | PAINEL PSDF-9A E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.012-4 | 202549 | 05/12/2025 13:41:38 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-9A, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 17/08 al 04/09 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 1h : 59mi | 03/02/2026 13:41:38 |  |  | 1m, 23d 13h : 27mi | 05/12/2025 13:41:38 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.5
202519326 | APG |  | A008A055 | PAINEL PSDF-08 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.005-6 | 202549 | 05/12/2025 13:41:50 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-08, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 27/07 al 07/08 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 1h : 59mi | 03/02/2026 13:41:50 |  |  | 1m, 23d 9h : 54mi | 05/12/2025 13:41:50 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202519325 | APG |  | B014A055 | PAINEL PSDF-14 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.015-0 | 202549 | 05/12/2025 13:44:33 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-14, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 15/06 al 03/07 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 2h : 1mi | 03/02/2026 13:44:33 |  |  | 1m, 23d 9h : 53mi | 05/12/2025 13:44:33 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519323 | APG |  | B012A055 | PAINEL PSDF-12 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.001-9 | 202549 | 05/12/2025 13:44:45 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-12, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 18/05 al 03/06 del 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 2h : 1mi | 03/02/2026 13:44:45 |  |  | 1m, 23d 9h : 52mi | 05/12/2025 13:44:45 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519322 | APG |  | A003A055 | PAINEL PSDF-03 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.008-1 | 202549 | 05/12/2025 13:45:05 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-03, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 6 al 24 de abril 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 2h : 3mi | 03/02/2026 13:45:05 |  |  | 1m, 23d 9h : 48mi | 05/12/2025 13:45:05 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519321 | APG |  | A004A055 | PAINEL PSDF-04 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.009-3 | 202549 | 05/12/2025 13:48:25 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-04, en acabado color verde conforme demas electroductos, obs: servicio de pintura a ser realizado luego del PD de la maquina (PUG: 16 al 31 de marzo 2026). | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 2h : 6mi | 03/02/2026 13:48:25 |  |  | 1m, 23d 9h : 45mi | 05/12/2025 13:48:25 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202519294 | APG |  | B016A055 | PAINEL PSDF-16 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.017-3 | 202549 | 05/12/2025 14:28:39 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-16, puesto en marcha con SSA 202515979, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1d 2h : 46mi | 03/02/2026 14:28:39 |  |  | 1m, 23d 7h : 13mi | 05/12/2025 14:28:39 |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202519291 | APG |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202550 | 10/12/2025 07:34:28 | Favor realizar trabajo de pintura, para la identificación de los siguientes VVT's 4116/17/18/19/20. Ubicacion: AMC2, cota 127, frente a los Diesel de emergencia . | OUO2 | MCI4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 5d 19h : 52mi | 08/02/2026 07:34:28 |  |  | 1m, 23d 6h : 58mi | 10/12/2025 07:34:28 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.33 | 3 | 0.33
202519482 | APG |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202550 | 10/12/2025 13:45:00 | Realizar la inspección civil del Centro de almacenamiento y capacitación de la SMMG.DT en el bloque V1, cota 126,00, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 078/2025 - CT 4500070370- ". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 6d 2h : 3mi | 08/02/2026 13:45:00 |  |  | 1m, 23d 7h : 23mi | 10/12/2025 13:45:00 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202519485 | APG |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202550 | 10/12/2025 14:49:22 | Solicito realizar pintura del borde superior derecho del transformador TR-UPAC-02, debido a presencia de corrosión, conforme fotos en anexo. | MEG2 | MCI4 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 6d 3h : 7mi | 08/02/2026 14:49:22 |  |  | 1m, 23d 6h : 53mi | 10/12/2025 14:49:22 |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202519484 | APG |  | K008D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT-220 | 1214.001-2 | 202550 | 10/12/2025 14:49:30 | Solicito realizar pintura da porta frontal esquerda do painel QGBT-220, devido a presença de ferrugem na borda inferior, conforme foto em anexo. | MEG2 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 6d 3h : 7mi | 08/02/2026 14:49:30 |  |  | 1m, 23d 6h : 55mi | 10/12/2025 14:49:30 |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202519526 | APG |  | K008J001 | QUADRO DE BOMBAS QBCAR-01 | 1708.001-2 | 202550 | 11/12/2025 15:52:45 | Solicito realizar pintura da parte superior do painel QBCAR-01, devido a presença de ferrugem. Verificado durante a execução da SSP 20255758. Imagens anexo. | MEG2 | MCI4 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 7d 4h : 10mi | 09/02/2026 15:52:45 |  |  | 1m, 21d 13h : 50mi | 11/12/2025 15:52:45 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202519604 | APG |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202550 | 11/12/2025 16:35:23 | verificar e solucionar apoio quebrado das tampas de concreto em canaleta entre os peinéis TFE-1 e TFN-3 | OUO7 | MCI1 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 7d 4h : 52mi | 09/02/2026 16:35:23 |  |  | 1m, 18d 16h : 31mi | 11/12/2025 16:35:23 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 2 | 0.5
202519641 | APG |  | P098A | SISTEMA DE EXAUSTAO UPAC |  | 202550 | 12/12/2025 10:14:54 | Analizar alternativa para reparar/modificar venas deflectoras de curva de entrada a ventiladores extractores de la UPAC, los mismos estan presentando desprendimiento/rotura de remaches de fijacion con la pósibilidad de desprendimientos y daño a helices de los ventiladores. Casos relatados en SSA's relacionadas 202519346, 202519347, 202519348, 202519349 y 202519350. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 7d 22h : 32mi | 10/02/2026 10:14:54 |  |  | 1m, 21d 13h : 1mi | 12/12/2025 10:14:54 |  |  |  | 3
202519648 | APG |  | J092G001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.355-8 | 202550 | 12/12/2025 11:43:56 | Durante o comissionamento do sistema de sprinklers do Edifício de Manutenção, foi identificado que os fluxostatos por andar não estão interligados eletricamente à central de alarme. Solicita-se avaliação da necessidade de interligação dos fluxostatos à central. (relacionado a SSA 202519356) | IME2 | IEQ2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 8d 1mi | 10/02/2026 11:43:56 |  |  | 1m, 17d 9h : 42mi | 12/12/2025 11:43:56 |  |  |  | 4
202519656 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:39 | Conforme conversado previamente e devido a problemas de climatização na sala de comunicações, no edifício da manutenção, solicitamos fechamento do vão aberto localizado na lateral da sala de comunicação, ver foto anexa. | MEL3 | IME2 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 11d 1h : 55mi | 13/02/2026 13:38:39 |  |  | 26d 1h : 8mi | 15/12/2025 13:38:39 |  |  |  | 3
202519705 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202551 | 15/12/2025 13:38:59 | Considerando que a instalação onde funcionava o antigo edifício de apoio à desratização e desinsetização da UHI, atualmente desativada, será destinada ao uso como depósito e oficina do setor de telecomunicações da SMME.DT, solicitamos a elaboração de um projeto de reforma elétrica, civil e hidráulica, conforme anexos. Observação: Para mais informações, entrar em contato com o engenheiro Carminati (R: 2522) ou Cardenas (R: 9101). | MEL3 | ISI1 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 11d 1h : 55mi | 13/02/2026 13:38:59 |  |  | 1m, 17d 15h : 51mi | 15/12/2025 13:38:59 |  |  |  | 32
202519770 | APG |  | R070L001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.022-0 | 202551 | 16/12/2025 08:13:21 | Emitir parecer técnico referente al desprendimiento con armadura expuesta en la parte inferior de la viga, situada en el estacionamiento del edificio de hidrología. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 11d 20h : 30mi | 14/02/2026 08:13:21 |  |  | 1m, 17d 7h : 41mi | 16/12/2025 08:13:21 |  |  |  | 16
202519922 | APG |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202551 | 19/12/2025 07:30:55 | Sector 2: Tapas de hormigón apoyada por perfiles de maderas inapropiados, también se observa una tapa de hormigón cercana apoyada sobre un perfil metálico inapropiado. Reemplazar por perfiles metalicos de las siguientes medidas aproximadas. 2 perfiles de 7x8x74 cm 1 perfil de 6x8x108 cm | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14d 19h : 48mi | 17/02/2026 07:30:55 |  |  | 1m, 14d 6h : 46mi | 19/12/2025 07:30:55 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202519965 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202552 | 22/12/2025 11:34:36 | INSTALAR PLACAS "BREAK POINT" NAS COTAS 92,00 E 108,00. Obs.: - INICIALMENTE DEVE SER INSTALADO NAS U09 E U13. POSTERIORMENTE NAS DEMAIS UGs. - O LOCAL EXATO DEVE SER VERIFICADO COM VALDECYR - RAMAL. 3316. | ISI0 | MCI2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 17d 23h : 52mi | 20/02/2026 11:34:36 |  |  | 1m, 10d 14h : 24mi | 22/12/2025 11:34:36 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202520030 | APG |  | T070B002 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1601.001-2 | 202552 | 22/12/2025 14:45:46 | Solicito análise e correção da exposição do sensor M7-26 à umidade severa (vide fotos em anexo). Cabe pontuar que a falha é preexistente à modernização do sistema de combate a incêndio e permanece sem resolução, conforme SSA 202520002. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 3h : 2mi | 20/02/2026 14:45:46 |  |  | 1m, 7d 15h : 11mi | 22/12/2025 14:45:46 |  |  |  | 16
202520057 | APG |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202552 | 23/12/2025 05:22:01 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del conjunto moto-ventilador "VVT-1302". | OUO6 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 18d 17h : 39mi | 21/02/2026 05:22:01 |  |  | 1m, 10d 15h : 19mi | 23/12/2025 05:22:01 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.33 | 4 | 1
202520212 | APG |  | P098B | SISTEMA DE VENTILACAO UPAC |  | 202601 | 30/12/2025 14:18:33 | Analizar la posibilidad de cambiar el tipo de filtro o bien proyectar proteccion para evitar deformacion del actual modelo debido a infiltraciones de lluvia dentro de los ductos de insuflamiento, SSAs relacionadas: 202518736; 202518734; 202518733; 202518732 y 202518730. Esta deformacion obstruye el paso de aire elevando la corriente de trabajo de los motores, dicha corriente ocasiona el disparo de la protección térmica; SSAs Relacionadas: 202519558; 202519557; 202519555 y 202519551. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 26d 2h : 35mi | 28/02/2026 14:18:33 |  |  | 26d 53mi | 30/12/2025 14:18:33 |  |  |  | 5
202520210 | APG | 202519866 | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202601 | 30/12/2025 14:52:06 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe cloacal que se encuentra obstruida. Tubería de desagüe cloacal del baño localizado en la cota 126 Bloque V1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 26d 3h : 10mi | 28/02/2026 14:52:06 |  |  | 27d 19h : 59mi | 30/12/2025 14:52:06 |  |  |  | 8
202600054 | APG |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202601 | 04/01/2026 03:28:52 | Verificar e solucionar vazamento de óleo no eixo da Bomba 1 de circulação de Agua Pura. | OUO5 | MMU1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3h : 46mi | 05/03/2026 03:28:52 |  |  | 27d 3h : 49mi | 04/01/2026 03:28:52 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 0.25 | 2 | 0.25
202600112 | APG |  | A001H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.001-6 | 202602 | 06/01/2026 09:26:36 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 2d 9h : 44mi | 07/03/2026 09:26:36 |  |  | 24d 21h : 26mi | 06/01/2026 09:26:36 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600113 | APG |  | B015H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.008-3 | 202602 | 06/01/2026 09:26:49 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 2d 9h : 44mi | 07/03/2026 09:26:49 |  |  | 24d 21h : 26mi | 06/01/2026 09:26:49 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600192 | APG |  | B011H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.013-0 | 202602 | 07/01/2026 10:26:23 | Realizar adecuacion del visor de nivel de agua del tanque de reposicion para dejar acorde especificado en la PIC.ME.0071-R12. (Nível máximo de água do tanque de reposição: 380 mm) | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 3d 10h : 44mi | 08/03/2026 10:26:23 |  |  | 25d 3h : 9mi | 07/01/2026 10:26:23 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600275 | APG |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202602 | 08/01/2026 13:43:33 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados em ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 4d 14h : 1mi | 09/03/2026 13:43:33 |  |  | 20d 44mi | 08/01/2026 13:43:33 |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202600271 | APG |  | P092B006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-01, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.001-0 | 202602 | 08/01/2026 13:54:03 | A identificação dos motores localizados na parte superior do ventilador desapareceu pela ação do tempo. Solicito nova identificação para esses motores conforme esquema e fotos disponibilizados no campo ¨Anexos¨. | MEG3 | MCI4 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 4d 14h : 12mi | 09/03/2026 13:54:03 |  |  | 20d 1h : 1mi | 08/01/2026 13:54:03 |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202600388 | APG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202602 | 09/01/2026 16:00:44 | Reparar puerta de la copa ubicada en la cota 127. | MCI1 | MCI2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 5d 16h : 18mi | 10/03/2026 16:00:44 |  |  | 21d 3h : 15mi | 09/01/2026 16:00:44 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202600385 | APG |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202602 | 09/01/2026 16:17:18 | Se solicita apoyo para ajuste de mola aérea del acceso 472D (túnel del vertedero, puerta de metal azul), la puerta no cierra correctamente. Acceso a nivel ESAI funcionando correctamente. | MEL4 | MCI2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 5d 16h : 34mi | 10/03/2026 16:17:18 |  |  | 21d 3h : 17mi | 09/01/2026 16:17:18 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202600366 | APG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202603 | 12/01/2026 10:28:08 | Realizar la inspección final de las nuevas puertas instaladas del lado MD en todas las salas de control centralizado de las UG's en la cota 108 desde la sala de control U01/U02 a la U18/U18A, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 079/2025 - CT 4500058719 - Fabricación, provisión e instalación de puertas para las salas de control centralizado". Protocolo de recepción en anexo. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 8d 10h : 46mi | 13/03/2026 10:28:08 |  |  | 13d 21h : 54mi | 12/01/2026 10:28:08 |  |  | 0.5 | 22 | 0.5
202600463 | APG |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202603 | 13/01/2026 05:12:05 | Verificar e solucionar presença de água no chão da viga oca (EL. 141) da unidade 03 no eixo AB, ocasionando infiltração de água na GIS. | OUO5 | MCI1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 5h : 30mi | 14/03/2026 05:12:05 |  |  | 20d 3h : 46mi | 13/01/2026 05:12:05 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.25 | 2 | 0.25
202600467 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202603 | 13/01/2026 05:16:22 | Solicito realizar la abertura del damper del registro corta fuego en la cota 124 del TU - Fase R - Sistema E de la U03. Obs: realizado intento de abertura sin éxito | OUO5 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 5h : 34mi | 14/03/2026 05:16:22 |  |  | 16d 19h : 48mi | 13/01/2026 05:16:22 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 0.67 | 2 | 0.33
202600485 | APG |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202603 | 13/01/2026 09:51:50 | Fabricar e instalar tela mosquiteiro para a caseta 3CRL1. | MCI3 | MCI2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 9d 10h : 9mi | 14/03/2026 09:51:50 |  |  | 13d 21h : 49mi | 13/01/2026 09:51:50 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202600542 | APG | 202514928 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202603 | 14/01/2026 09:34:08 | Favor dar apoyo en la identificación con tinta de los elevadores E17 y E18 en la cota 108, bloque AMC. | MCI2 | MCI4 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 9h : 51mi | 15/03/2026 09:34:08 |  |  | 12d 1h : 23mi | 14/01/2026 09:34:08 |  |  | 0.25 | 2 | 0.33
202600537 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 14/01/2026 10:54:58 | Em complemento a SSA 202600531, solicito realizar pintura em 2 caixas de madeira na cor amarela e identificação com texto na parte frontal na cor preta conforme figura em anexo. Em complemento a SSA 202600534, solicito realizar pintura em 8 peças (perfil L 2x1/8pol) de aço na cor amarela. | MAM2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 11h : 12mi | 15/03/2026 10:54:58 |  |  | 16d 19h | 14/01/2026 10:54:58 |  |  | 0.08 | 4 | 0.08
202600544 | APG | 202517397 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202603 | 14/01/2026 14:55:31 | Substituir presostatos de alta y baja presión de rearme automático por presostatos de rearme manual, conforme solicitado en la SSA 202517397 matriz. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 15h : 13mi | 15/03/2026 14:55:31 |  |  | 16d 19h : 47mi | 14/01/2026 14:55:31 |  |  | 1 | 5 | 1
202600255 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202603 | 14/01/2026 16:30:03 | SOLICITO A EXECUÇÃO DE PINTURA ANTI DERRAPANTE NO PISO DA PASSARELA ELEVAÇÃO 196,(risco de queda mesmo nível) CONFORME JÁ EXECUTADO NA SSA 202401898, ENTRE OS BLOCOS F01 ATÉ H13, DEVIDO PISO ESCORREGADIO EM FUNÇÃO DE UMIDADE EXCESSIVA PROVENIENTE DE GOTEJAMENTO. (fotos em anexo) | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 16h : 48mi | 15/03/2026 16:30:03 |  |  | 16d 18h : 59mi | 14/01/2026 16:30:03 |  |  | 0.67 | 32 | 0.42
202600550 | APG |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202603 | 14/01/2026 16:58:46 | Solicitamos apoyo para ajustar y asegurar la cerradura de la puerta de acceso al Elevador 25, el acceso reincide en fallas causadas por el mal uso y los golpes. OBS: Actualmente funciona normalmente, fijado por tornillos que ceden con el uso. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 10d 17h : 16mi | 15/03/2026 16:58:46 |  |  | 13d 21h : 44mi | 14/01/2026 16:58:46 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202600598 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202603 | 15/01/2026 11:17:39 | EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E DAS TAMPAS SE NECESSÁRIO DO MOTOVENTILADOR M1 SUBSTITUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U09 EM CUMPRIMENTO A PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 11d 11h : 34mi | 16/03/2026 11:17:39 |  |  | 18d 12mi | 15/01/2026 11:17:39 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202600569 | APG | 202600434 | P041B008 | CONDENSADOR CD-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0813.002-7 | 202603 | 15/01/2026 16:57:31 | Favor gestionar compra/reparacion del sensor de nivel de fluido refrigerante de la UNITOP-1102, retirado Unitop-0902 (recientemente adquirido en OC 4500081768) e montado no Unitop-1102 para atendimento da SSA202600413. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 11d 17h : 15mi | 16/03/2026 16:57:31 |  |  | 11d 2h : 38mi | 15/01/2026 16:57:31 |  |  |  | 3
202600673 | APG |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202603 | 16/01/2026 10:35:02 | Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Simular los puntos creados desde el Gateway hasta el SCC, confirmando accionamiento de las alarmas y eventos. Ref: SSA 202510648 SSA 202508992 | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 10h : 52mi | 17/03/2026 10:35:02 |  |  | 14d 1h : 58mi | 16/01/2026 10:35:02 |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202600681 | APG | 202517266 | B013A055 | PAINEL PSDF-13 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.014-8 | 202603 | 16/01/2026 15:45:09 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 30/01/2026. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 16h : 2mi | 17/03/2026 15:45:09 |  |  | 12d 1h : 7mi | 16/01/2026 15:45:09 |  |  | 0.25 | 4 | 0.33
202600679 | APG | 202517266 | B013A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.013-3 | 202603 | 16/01/2026 15:55:36 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Arturo (9536, 2430) . Trabajo previsto para el día 28/01/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 12d 16h : 13mi | 17/03/2026 15:55:36 |  |  | 12d 1h : 15mi | 16/01/2026 15:55:36 |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202600735 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 19/01/2026 08:50:27 | Fabricar cuatro pares de cajas para bicicleta; cada par incluye una caja para el portabultos delantero y otra para el portabultos trasero. Emilio Cáceres en conocimiento. | MCI1 | MCI2 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 9h : 7mi | 20/03/2026 08:50:27 |  |  | 13d 21h : 28mi | 19/01/2026 08:50:27 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202600711 | APG |  | P098B | SISTEMA DE VENTILACAO UPAC |  | 202604 | 19/01/2026 14:03:39 | Analizar necesidad y gestionar Proyecto, Fabricacion y montaje de escalera y pasarelas de acceso a puntos de toma de aire y bateria de filtros del sistema de insuflamiento de aire a la UPAC, este acceso se realiza actualmente con grua y canasta como se observa en archivo adjunto, lo cual resulta complicado para acenso y desenso de Herramientas/repuestos asi como un riesgo a la hora de realizar las actividades. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 14h : 21mi | 20/03/2026 14:03:39 |  |  | 6d 21h : 57mi | 19/01/2026 14:03:39 |  |  |  | 3
202600692 | APG |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202604 | 19/01/2026 14:11:11 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6260DF94759(fl. 12, 13 y 14) conforme anexo. SSA de referencia 202600021 | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 14h : 28mi | 20/03/2026 14:11:11 |  |  | 7d 4h : 32mi | 19/01/2026 14:11:11 |  |  |  | 8
202600625 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 19/01/2026 14:12:32 | Durante a manutenção periódica foi verificado a falta de suporte "tirante" nos dutos adjacentes do ventilador VVT-H-04-01/02. | MAM3 | MCI1 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 14h : 30mi | 20/03/2026 14:12:32 |  |  | 11d 19h : 52mi | 19/01/2026 14:12:32 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600623 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 19/01/2026 14:12:37 | Durante a manutenção periódica foi verificado a falta de suporte "tirante" no ventilador VVT-H-10-05 e dutos adjacentes. | MAM3 | MCI1 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 14h : 30mi | 20/03/2026 14:12:37 |  |  | 11d 19h : 49mi | 19/01/2026 14:12:37 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202600767 | APG |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202604 | 19/01/2026 17:49:47 | Remover ferrugem da válvula 12VE-1 e realizar pintura anticorrosiva. El. 92,00 UG04 | OUO5 | MCI4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 15d 18h : 7mi | 20/03/2026 17:49:47 |  |  | 12d 1h : 6mi | 19/01/2026 17:49:47 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | 0.33 | 4 | 0.33
202600772 | APG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202604 | 20/01/2026 07:15:21 | Maçaneta da fechadura da porta de sala na 108,00 na AMC próxima à LCR-1617 não permanece na porta. Ela está saindo na mão. Precisa de melhor fixação à fechadura. | OUO0 | MCI2 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 7h : 32mi | 21/03/2026 07:15:21 |  |  | 12d 1h : 3mi | 20/01/2026 07:15:21 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.33 | 3 | 0.33
202600727 | APG |  | G045K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FTX | 2210.001-0 | 202604 | 20/01/2026 09:10:42 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico el diseño 6609-DC-G0812 Hj.352 conforme anexo. SSA Referencia N° 202600475 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 16d 9h : 28mi | 21/03/2026 09:10:42 |  |  | 7d 4h : 33mi | 20/01/2026 09:10:42 |  |  |  | 8
202600736 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 21/01/2026 09:40:58 | Fabricar fratachos de madera para uso del sector MCI-1 con las siguientes medidas y unidades: 14cm X 25cm 6 unidades. 10cm X 20cm 6 unidades. 08cm X 15cm 6 unidades. | MCI1 | MCI2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 17d 9h : 58mi | 22/03/2026 09:40:58 |  |  | 12d 1h : 5mi | 21/01/2026 09:40:58 |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202600657 | APG |  | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 202604 | 21/01/2026 16:16:08 | Durante la instalación de la bomba sumergible para la inspección del canal derecho, se observa que al manipular la caja contenedora de la bomba y otras herramientas el espacio en el muro queda reducido, por lo que dificulta la circulación. Emitir parecer técnico y diseño de una plataforma metálica que permita ampliar y extender la superficie útil del área de trabajo. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 17d 16h : 34mi | 22/03/2026 16:16:08 |  |  | 11d 19h : 19mi | 21/01/2026 16:16:08 |  |  |  | 16
202600897 | APG |  | A001K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.026-8 | 202604 | 22/01/2026 15:37:39 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 15h : 55mi | 23/03/2026 15:37:39 |  |  | 4d 21h : 18mi | 22/01/2026 15:37:39 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 4 | 0.25
202600898 | APG |  | A002K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.027-6 | 202604 | 22/01/2026 15:37:58 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 15h : 55mi | 23/03/2026 15:37:58 |  |  | 4d 19h : 14mi | 22/01/2026 15:37:58 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 4 | 0.25
202600900 | APG |  | A005K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.030-6 | 202604 | 22/01/2026 15:41:08 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 15h : 58mi | 23/03/2026 15:41:08 |  |  | 4d 19h : 13mi | 22/01/2026 15:41:08 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 4 | 0.25
202600901 | APG |  | A006K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.031-4 | 202604 | 22/01/2026 15:41:22 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 15h : 58mi | 23/03/2026 15:41:22 |  |  | 4d 19h : 12mi | 22/01/2026 15:41:22 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 4 | 0.25
202600902 | APG |  | A007K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.032-2 | 202604 | 22/01/2026 15:41:31 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 15h : 58mi | 23/03/2026 15:41:31 |  |  | 4d 19h : 12mi | 22/01/2026 15:41:31 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 4 | 0.25
202600903 | APG |  | A008K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.033-0 | 202604 | 22/01/2026 15:41:55 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 15h : 58mi | 23/03/2026 15:41:55 |  |  | 4d 19h : 11mi | 22/01/2026 15:41:55 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 4 | 0.25
202600904 | APG |  | A009K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.034-9 | 202604 | 22/01/2026 15:42:05 | Providenciar identificación padrón de advertencia a la puerta corta fuego: "Cuidado Cierre-Fechamento Automático" Localización: cota 98, eje A-B, frente al tablero EC. | OUO1 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 15h : 59mi | 23/03/2026 15:42:05 |  |  | 4d 19h : 10mi | 22/01/2026 15:42:05 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 4 | 0.25
202600931 | APG |  | C068A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.007-1 | 202604 | 22/01/2026 16:33:23 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.007-1, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 16h : 50mi | 23/03/2026 16:33:23 |  |  | 5d 18h : 57mi | 22/01/2026 16:33:23 |  |  | 9.83 | 305.25 | 9.92
202600933 | APG |  | C068A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.009-8 | 202604 | 22/01/2026 16:33:34 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.009-8, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 16h : 50mi | 23/03/2026 16:33:34 |  |  | 5d 18h : 58mi | 22/01/2026 16:33:34 |  |  | 9.83 | 305.25 | 9.92
202600932 | APG |  | C068A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.008-0 | 202604 | 22/01/2026 16:33:40 | Realizar a substituição das buchas do tipo cerâmica, atualmente cadastradas sob o código 0166.008-0, por buchas do tipo poliméricas, pertencentes ao Contrato nº 4500052438. Registrar o novo código na baixa desta SSA para a respectiva atualização de localização. Destinar a bucha cerâmica retirada para a localização S098Z (Equipamentos excluídos). A planilha de comissionamento será encaminhada por meio do sistema JIRA (SDS-15811). | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 18d 16h : 50mi | 23/03/2026 16:33:40 |  |  | 5d 18h : 57mi | 22/01/2026 16:33:40 |  |  | 9.83 | 305.25 | 9.92
202601001 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 23/01/2026 14:16:24 | Solicita-se um relatório apresentando as condições das garrafas e dos acumuladores hidráulicos danificados dos disjuntores da GIS, de modo a subsidiar a análise e parecer técnico da SSA 202600519. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 14h : 34mi | 24/03/2026 14:16:24 |  |  | 5d 19h : 11mi | 23/01/2026 14:16:24 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202601018 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202604 | 23/01/2026 14:37:14 | Realizar pintura das caixas de madeira que serão fixadas ao bagageiro de bicicletas argo | MMU2 | MCI4 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 14h : 55mi | 24/03/2026 14:37:14 |  |  | 5d 32mi | 23/01/2026 14:37:14 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202600872 | APG | 202600492 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202604 | 23/01/2026 16:09:27 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas, EL 132, en todo el trecho. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 16h : 27mi | 24/03/2026 16:09:27 |  |  | 3d 3h : 58mi | 23/01/2026 16:09:27 |  |  |  | 16
202600877 | APG | 202600493 | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202604 | 23/01/2026 16:10:25 | Emitir parecer tecnico sobre realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 16h : 27mi | 24/03/2026 16:10:25 |  |  | 3d 3h : 56mi | 23/01/2026 16:10:25 |  |  |  | 16
202600879 | APG | 202600494 | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202604 | 23/01/2026 16:11:00 | Emitir parecer técnico sobre realizar la demolición de bases de concreto en desuso para liberar espacio y optimizar la seguridad del entorno. Ubicado en el pasillo de acceso de las centrales evaporativas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 19d 16h : 28mi | 24/03/2026 16:11:00 |  |  | 3d 3h : 55mi | 23/01/2026 16:11:00 |  |  |  | 16
202600981 | APG |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202604 | 24/01/2026 11:26:04 | Favor realizar inspeção e se necessário instalação de antena TMR nas saídas de linha IPU-MD1, 2, 3 e 4 na elevação 144. Durante alarme no painel CCVT não foi possível estabelecer comunicação com o TMR modelo Alcatel-Lucent. | OUO5 | MEL3 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 20d 11h : 43mi | 25/03/2026 11:26:04 |  |  | 7d 3h : 11mi | 24/01/2026 11:26:04 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.73 | 8 | 0.53
202601067 | APG | 202519446 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202605 | 26/01/2026 07:17:09 | FABRICAR 2 SUPORTES P/ OS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO DA U11 (ABB), 1 CHAPA/SUPORTE P/ MONTAGEM DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, 3 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA, CONF. DESENHOS EM ANEXO E, SE NECESSÁRIO, APOIO NA FABRICAÇÃO/SOLDAGEM DE 1 REFORÇO TUBULAR P/ O SUPORTE DO SENSOR DE PROXIMIDADE AXIAL DA CRUZETA INFERIOR, CONFORME MEDIDAS (MODELO DESENHO EM ANEXO) E ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 7h : 34mi | 27/03/2026 07:17:09 |  |  | 7d 43mi | 26/01/2026 07:17:09 |  |  | 1 | 46 | 1
202601066 | APG | 202519444 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202605 | 26/01/2026 07:17:20 | FABRICAR CHAPA EM AÇO CARBONO C/ ESPESSURA DE 3/16" E RAIO DE CURVATURA DE 825MM (RAIO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR), CONFORME ORIENTAÇÕES/AMOSTRA (COMPRIMENTO, LARGURA E FURAÇÃO) QUE SERÃO ENTREGUES A MMU3 DURANTE O PD 3A DA U11 CONF. PUG/2026, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE FASE KEY PHASOR DO EIXO SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 7h : 34mi | 27/03/2026 07:17:20 |  |  | 7d 41mi | 26/01/2026 07:17:20 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202601064 | APG | 202517233 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202605 | 26/01/2026 07:17:37 | FABRICAR 1 SUPORTE P/ O SENSOR DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR (LADO BRASIL) E 2 ARRUELAS LISAS P/ MONTAGEM SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA DA CRUZETA SUPERIOR, CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP DO GERADOR DA U11. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 7h : 34mi | 27/03/2026 07:17:37 |  |  | 7d 42mi | 26/01/2026 07:17:37 |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202601068 | APG | 202519446 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202605 | 26/01/2026 09:08:02 | SOLICITAMOS APOIO NA LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO INFERIOR DO GERADOR DA U11 DURANTE O PD 3A - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL COMBINADO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 9h : 25mi | 27/03/2026 09:08:02 |  |  | 4d 19h : 15mi | 26/01/2026 09:08:02 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202601065 | APG | 202517233 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202605 | 26/01/2026 09:08:08 | SOLICITAMOS A LIMPEZA PARCIAL (FAIXA DE LEITURA DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL) DO PROTETOR ANTICORROSIVO DO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U11 DURANTE O PD 3A - PUG/2026, EM APOIO A INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PROXIMIDADE DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. ALEXANDRE BUZANELLO - RAMAL 9332. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 9h : 25mi | 27/03/2026 09:08:08 |  |  | 4d 20h : 9mi | 26/01/2026 09:08:08 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202601023 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 26/01/2026 09:08:42 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U11 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2026 E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO Nº17 E Nº22, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 9h : 25mi | 27/03/2026 09:08:42 |  |  | 4d 21h : 30mi | 26/01/2026 09:08:42 |  |  | 0.33 | 30 | 0.17
202601014 | APG | 202414641 | B011A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.013-4 | 202605 | 26/01/2026 09:08:48 | SOLICITAMOS ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE “TURBINA EP50”, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR, CONFORME SEGUE: 1ª) ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 01 FILTRAGEM (DESCARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TAMBOR AO TANQUE MÓVEL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA P/ 19/02/2026. ANÁLISE PARTÍCULAS C/ 02 FILTRAGENS (RECARGA PELO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA E FILTRAGEM DO ÓLEO DO TANQUE MÓVEL AO MANCAL) – PREVISÃO ENTREGA DA AMOSTRA PARA 06/03/2026. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 9h : 25mi | 27/03/2026 09:08:48 |  |  | 7d 1h : 41mi | 26/01/2026 09:08:48 |  |  | 0.08 | 5 | 0.17
202600956 | APG |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202605 | 26/01/2026 09:14:00 | Solicitud para instalación de tope de puerta para mantener la puerta de la entrada principal abierta en el sector de Hidrologia de campo. Imagen de ejemplo en anexo | OSH1 | MCI2 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 9h : 31mi | 27/03/2026 09:14:00 |  |  | 4d 19h : 9mi | 26/01/2026 09:14:00 |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.25 | 2 | 0.25
202601084 | APG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 26/01/2026 10:11:15 | Atendendo a SSA 202416288, solicito atualizar os desenhos 6212-DF-74442 (56, 64, 67 e 69), 6212DF74441I(3), 6223DF74407I(3) e 6212DF74444I(5), conforme anexos. Referência: AR/SMI.DT/0069/2024 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 10h : 28mi | 27/03/2026 10:11:15 |  |  | 4h : 34mi | 26/01/2026 10:11:15 |  |  |  | 8
202601097 | APG |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202605 | 26/01/2026 13:54:17 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519617) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 14h : 11mi | 27/03/2026 13:54:17 |  |  | 4h : 34mi | 26/01/2026 13:54:17 |  |  |  | 8
202601154 | APG |  | K020A001 | QUADRO QQ-03 | 0268.003-3 | 202605 | 26/01/2026 17:00:52 | Solicitamos realizar pintura na cor preta em 45 peças fabricadas com a impressora 3D (SSA-202519244), que será utilizada para proteção dos fins de curso dos disjuntores de 460 V. As peças foram entregues pelo Sr. Piva de SMMG. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 17h : 18mi | 27/03/2026 17:00:52 |  |  | 4d 19h : 25mi | 26/01/2026 17:00:52 |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202601075 | APG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202605 | 26/01/2026 17:02:53 | Solicito pintura anticorrosiva para os eletrodutos, na cor verde. Localizado sala de reunião na Oficina mecânica el.108/50HZ AMD4. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 22d 17h : 19mi | 27/03/2026 17:02:53 |  |  | 4d 19h : 16mi | 26/01/2026 17:02:53 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202601136 | APG |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202605 | 27/01/2026 07:43:46 | Durante a inspeção termográfica (SSA202520129), realizada no dia 26/01/26, foram identificados os seguintes pontos com ∆T no Quadro QB-04 (seção 3): • Disjuntor 722.10 (ULP.08): Conexão de saída, polo (-), temp máx de 41,1°C e um ∆T de 9,1°C em relação a outra conexão de saída, polo (+); e • Disjuntor 722.22 (EC.05): Conexão de entrada, polo (-), temp máx de 37,2°C e ∆T de 5,9°C em relação a outra conexão de entrada, polo (+). Painel em operação normal. Imagens e relatório em anexo. | ILA1 | IEQ2 | JOSUE CLEMENTINO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 8h : 1mi | 28/03/2026 07:43:46 |  |  | 3d 19h : 26mi | 27/01/2026 07:43:46 |  |  |  | 2
202601164 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 27/01/2026 08:14:50 | Solicito pintura em tampa para caixa de passagem fabricada máquina 3D na cor cinza. Localização de instalação el.132/50HZ. Fotos em anexos. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 8h : 31mi | 28/03/2026 08:14:50 |  |  | 4d 18h : 57mi | 27/01/2026 08:14:50 |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202601167 | APG |  | P006B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.083-9 | 202605 | 27/01/2026 09:59:58 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador VVT-0628. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 10h : 16mi | 28/03/2026 09:59:58 |  |  | 6d 14mi | 27/01/2026 09:59:58 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.08 | 2 | 0.75
202601165 | APG |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202605 | 27/01/2026 10:00:17 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador VVT-3131. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 10h : 18mi | 28/03/2026 10:00:17 |  |  | 6d 16mi | 27/01/2026 10:00:17 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.08 | 2 | 0.75
202601163 | APG |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202605 | 27/01/2026 10:00:27 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador VVT-0533. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 10h : 18mi | 28/03/2026 10:00:27 |  |  | 6d 20mi | 27/01/2026 10:00:27 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.08 | 2 | 0.75
202601205 | APG |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202605 | 27/01/2026 10:54:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o VVT 1610 encontra-se sem lona. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 11h : 11mi | 28/03/2026 10:54:37 |  |  | 5d 20h : 32mi | 27/01/2026 10:54:37 | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.33 | 2 | 0.75
202601186 | APG | 202601177 | L021D008 | QUADRO IEM 4CRL-1 125VCC | 1588.006-8 | 202605 | 27/01/2026 13:57:00 | Solicitamos P.T. referente a ausência do quadro IEM na casseta 4CRL-1 e substituído por quadro provisório, constatado na realização da SSA 202600748 e realizar gestão junto ao fabricante para verificar possível data da instalação do novo quadro IEM que será instalado no contrato 4500069888. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 15mi | 28/03/2026 13:57:00 |  |  | 4d 3h : 54mi | 27/01/2026 13:57:00 |  |  |  | 1
202601159 | APG | 202517650 | B011A055 | PAINEL PSDF-11 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.013-6 | 202605 | 27/01/2026 13:58:16 | Solicitamos la identificación de las tapas de las cajas de pasaje utilizadas en el nuevo sistema de monitoreo de las zapatas de freno de la UG. La identificación de las letras debe ser realizada con tinta color negra conforme imagen anexa. Obs.: previsión de instalación en la UG en fecha 27/02/2026. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 16mi | 28/03/2026 13:58:16 |  |  | 4d 19h | 27/01/2026 13:58:16 |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202601156 | APG | 202517650 | B011A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.011-9 | 202605 | 27/01/2026 13:58:41 | Solicitamos pintura anticorrosiva, en el color ya utilizado en el local, de los soportes de las cajas de pasaje CP-01 a CP-08, referente al nuevo sistema de supervisión de frenos, localizados en la lateral del aro de apoyo del estator en los campos impares. Coordinar pintura con Marcelo (4917/3075) . Trabajo previsto para el día 25/02/2026 en el periodo de la tarde. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 16mi | 28/03/2026 13:58:41 |  |  | 4d 19h : 10mi | 27/01/2026 13:58:41 |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202601149 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 13:59:08 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes dos eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor original do equipamento. Trabalho será realizado na base do estator, na região dos radiadores 5 e 13 da UG. Previsão para realização do serviço no quarto dia do PD da UG-04. Obs. Trabalho proveniente da instalação do SVP na UG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 17mi | 28/03/2026 13:59:08 |  |  | 4d 19h : 53mi | 27/01/2026 13:59:08 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202601148 | APG | 202601103 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:00:01 | Solicitamos fabricação de 3 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta superior, campo Brasil, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-04 (SVP). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 18mi | 28/03/2026 14:00:01 |  |  | 5d 18h : 40mi | 27/01/2026 14:00:01 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202601147 | APG |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:00:16 | Solicitamos a pintura anticorrosiva dos suportes de eletrodutos, após a soldagem pela MMU3, na cor original do equipamento. Trabalho será realizado na cruzeta inferior da UG. Previsão para realização do serviço no terceiro dia à tarde do PD da UG-04. Obs. Trabalho proveniente da instalação do SVP na UG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 18mi | 28/03/2026 14:00:16 |  |  | 4d 19h : 39mi | 27/01/2026 14:00:16 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202601144 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:08 | Solicitamos fabricação de 2 suportes para a fixação do eletroduto a ser instalado na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de supervisão de vibração e pressão da UG-04 (SVP). Dimensões do suporte no desenho anexo. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 19mi | 28/03/2026 14:01:08 |  |  | 5d 18h : 37mi | 27/01/2026 14:01:08 |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202601141 | APG | 202601104 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202605 | 27/01/2026 14:01:41 | Solicitamos fabricação de 30 suportes, conforme desenho anexo, para a instalação de eletrodutos conforme SSA matriz, previsto para o PD da UG-04 conforme PUG. Trabalho proveniente da instalação do sistema de vibração da UG-04. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 19mi | 28/03/2026 14:01:41 |  |  | 5d 18h : 36mi | 27/01/2026 14:01:41 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202601140 | APG |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202605 | 27/01/2026 14:04:03 | Devido a instalação do SVP solicitamos identificação com pintura de 7 caixas de passagem: JBCV-1, JBCV-2, JBCV-3, JBCV-4, JBTCV, JBSD-1 e JBSD-2. Serviço previsto para a PD da UG-04 conforme PUG. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 14h : 21mi | 28/03/2026 14:04:03 |  |  | 4d 19h : 14mi | 27/01/2026 14:04:03 |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202601160 | APG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 27/01/2026 14:52:31 | Atendendo as SSA`s 202518590 e 202516294, solicito que seja providenciada a atualização dos desenhos 6269DC7958PR10, 6212DF74442I(23 e 54), 6212DF74442I(148), 6212DF74413I(14, 15 e 18), 6212DF74442I(80 e 81), 6212DF74440I(14), 6269DC7957P e 6212DF74444I(10), e a disponibilização dos mesmos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 15h : 10mi | 28/03/2026 14:52:31 |  |  | 4h : 35mi | 27/01/2026 14:52:31 |  |  |  | 8
202601123 | APG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202605 | 27/01/2026 15:00:23 | Atendendo a SSA 202600019, solicito a atualização dos desenhos 6212DF74426I(S219-7,10, 11 e 13), 6212DF74426I(S220-5), 6212DF74426I(S221-1, 2 5, 6, 10), 6212DF74429I(7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22), 6212DF74440I(13), 6212DF74442I(61 e 134), 6269DC07970P(1), 6269DC07972P(1), 6269DC07969P(1) e 6269DC07971P(1), conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 15h : 18mi | 28/03/2026 15:00:23 |  |  | 4h : 35mi | 27/01/2026 15:00:23 |  |  |  | 8
202601241 | APG | 202601226 | A009M002 | QUADRO SVP-09 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.009-5 | 202605 | 27/01/2026 16:17:48 | Solicita-se parecer técnico quanto à falha de comunicação entre o CLP e a IHM do painel, ocorrido após intervenção inadvertida do representante da VOITH. Imagens anexas. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 16h : 34mi | 28/03/2026 16:17:48 |  |  | 5d 4h : 13mi | 27/01/2026 16:17:48 |  |  |  | 1
202601262 | APG |  | P083A005 | SELF CONTAINED DAC-903 | 0783.084-0 | 202605 | 27/01/2026 23:10:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual uma tampa da DAC-0903 está solta e sem os parafusos. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 23d 23h : 28mi | 28/03/2026 23:10:27 |  |  | 5d 4h : 3mi | 27/01/2026 23:10:27 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.92 | 0.5 | 0.67
202601209 | APG | 202600626 | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202605 | 28/01/2026 08:01:32 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO DISTRIBUIDOR ÓPTICO DO NOVO PAINEL SMT-13. | MET1 | MEL3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 8h : 19mi | 29/03/2026 08:01:32 |  |  | 4d 4h : 24mi | 28/01/2026 08:01:32 |  |  | 0.97 | 5 | 0.63
202601275 | APG |  | M044G003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.014-7 | 202605 | 28/01/2026 08:34:18 | Verificar y solucionar la causa por la cual la Estación Sismológica ITF-11 Marangatú no está transmitiendo datos a la Estación Central desde el 01/01/2026. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 8h : 52mi | 29/03/2026 08:34:18 |  |  | 3d 1h : 37mi | 28/01/2026 08:34:18 |  |  | 6.33 | 4 | 6.17
202601284 | APG | 202601274 | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202605 | 28/01/2026 09:47:05 | Solicitamos parecer quanto à forma de proceder em relação à vedação rompida na válvula de alivio pneumática do 4º estágio do compressor da estação de ar comprimido do DJ 04L02, uma vez que a a citada válvula não possui estoque sobressalente. Sugerimos a aquisição da válvula de alívio pneumática 066 940, bem como dos componentes destacados no documento em anexo. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 10h : 4mi | 29/03/2026 09:47:05 |  |  | 2d 21h : 54mi | 28/01/2026 09:47:05 |  |  |  | 6
202601315 | APG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202605 | 28/01/2026 14:54:55 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-099A, conforme se lista en el documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 15h : 11mi | 29/03/2026 14:54:55 |  |  | 4d 20h : 26mi | 28/01/2026 14:54:55 |  |  | 0.75 | 6 | 0.25
202601316 | APG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202605 | 28/01/2026 15:08:02 | Verificar el CANAL DIGITAL CD41: U9A TRANSF. AUTO-MANUAL LISTO, Bornes TD7-6.1 y 6.2, proveniente del panel EC-9A/ER borne 212/213, interconectados mediante el cable EU9A-0003 vías 7 y 8. El mismo está generando registros de forma aleatoria llenando el espacio en disco. De ser necesario verificar si la señal TRANSFER AUTO-MANUAL READY está siendo enviada de forma correcta desde el EC. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 15h : 25mi | 29/03/2026 15:08:02 |  |  | 4d 20h : 25mi | 28/01/2026 15:08:02 |  |  | 0.75 | 8 | 0.25
202601320 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202605 | 28/01/2026 15:16:48 | EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E DAS TAMPAS SE NECESSÁRIO DO MOTOVENTILADOR M1 SUBSTITUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U13 EM CUMPRIMENTO A PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONF. PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 15h : 34mi | 29/03/2026 15:16:48 |  |  | 4d 4h : 38mi | 28/01/2026 15:16:48 |  |  | 0.5 | 23 | 0.5
202601321 | APG | 202509747 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:51 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 1704420478, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 15h : 58mi | 29/03/2026 15:40:51 |  |  | 4d 2h : 23mi | 28/01/2026 15:40:51 |  |  | 0.08 | 3 | 0.17
202601318 | APG | 202517471 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202605 | 28/01/2026 15:40:55 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 24d 15h : 58mi | 29/03/2026 15:40:55 |  |  | 4d 2h : 25mi | 28/01/2026 15:40:55 |  |  | 0.08 | 3 | 0.17
202601343 | APG | 202519298 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202605 | 29/01/2026 06:29:23 | Realizar ensayos en sensor Hydran 201 serie 0806416091, realizarlo con 4 muestras a diferentes concentraciones de hidrógeno, con la primera muestra superior a 10ppm. | ILA2 | ILA4 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 6h : 46mi | 30/03/2026 06:29:23 |  |  | 4d 2h : 21mi | 29/01/2026 06:29:23 |  |  | 0.08 | 3 | 0.17
202601329 | APG |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202605 | 29/01/2026 07:41:57 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202519618) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 7h : 58mi | 30/03/2026 07:41:57 |  |  | 4h : 36mi | 29/01/2026 07:41:57 |  |  |  | 40
202601332 | APG |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202605 | 29/01/2026 07:42:33 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202519618). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 8h | 30/03/2026 07:42:33 |  |  | 59.433333333333333333333333333mi | 29/01/2026 07:42:33 |  |  |  | 4
202601392 | APG |  | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202605 | 29/01/2026 11:12:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la canilla del lavatorio del baño se encuentra sin agua. El mismo esta ubicado en el bloque A15. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 11h : 30mi | 30/03/2026 11:12:14 |  |  | 4d 29mi | 29/01/2026 11:12:14 |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202601101 | APG | 202518337 | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202605 | 29/01/2026 11:19:41 | Favor realizar pintura en color gris de caja de madera compensada que será utilizada para dispositivo exaustor de gases portátil. Conversado con Eligio Bernal. | MCI2 | MCI4 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 11h : 37mi | 30/03/2026 11:19:41 |  |  | 2d 20h : 7mi | 29/01/2026 11:19:41 |  |  | 0.08 | 2.5 | 0.08
202601191 | APG |  | R008C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.005-0 | 202605 | 29/01/2026 11:20:59 | Cartel de punto de encuentro desprendido en la cota 225 bloque E03. Ajustar el cartel. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 11h : 37mi | 30/03/2026 11:20:59 |  |  | 3d 44mi | 29/01/2026 11:20:59 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202601401 | APG | 202601029 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 29/01/2026 13:32:25 | Favor eliminar registros de SORPAR conforme ANEXO. Obs: La eliminación de los mismos no fue ejecutada en la SSA 202601040 (DB2 29/01/2026) | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 13h : 49mi | 30/03/2026 13:32:25 |  |  | 3d 19h : 39mi | 29/01/2026 13:32:25 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601411 | APG |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202605 | 29/01/2026 15:02:39 | Realizar el ajuste en la configuración de la UMR-1415, conforme se lista en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 15h : 20mi | 30/03/2026 15:02:39 |  |  | 3d 2h : 27mi | 29/01/2026 15:02:39 |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202601415 | APG |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE TENSÃO | 0727.002-0 | 202605 | 29/01/2026 15:22:12 | REALIZAR ENSAYO DEL DETECTOR DE TENSIÓN "SEGUNA SE800" PARA VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ENSAYAR LAS ESCALAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN CONFORME INDICADO EN EL EQUIPO. | OUO7 | ILA1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 25d 15h : 40mi | 30/03/2026 15:22:12 |  |  | 2h : 2mi | 29/01/2026 15:22:12 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202601427 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202605 | 30/01/2026 07:26:04 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos sobre discordância de polos de seccionadoras na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 7h : 43mi | 31/03/2026 07:26:04 |  |  | 3d 3h : 31mi | 30/01/2026 07:26:04 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 2 | 0.25
202601420 | APG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202605 | 30/01/2026 07:52:56 | Verificar/solucionar defeito do TMR PHILIPS S Nr.P100202101429, Ramal 4925 (Ryan Rodrigues). Aparelho não apresenta histórico de chamada. | MEG2 | MEL3 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 8h : 10mi | 31/03/2026 07:52:56 |  |  | 3d 1h : 35mi | 30/01/2026 07:52:56 |  |  | 0.22 | 2 | 0.27
202601438 | APG | 202601354 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 30/01/2026 08:55:35 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo, ejecución verificación y validación en la UI04. Ref. SSA 202601437 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 9h : 13mi | 31/03/2026 08:55:35 |  |  | 1h : 10mi | 30/01/2026 08:55:35 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601437 | APG | 202601353 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202605 | 30/01/2026 08:55:40 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retorno de la señalización de la regla N-1 del SARTRE "No colocar el conjunto autotrafo como sexto trafo en paralelo, sin que el T03/R03 o el T04/R04 estén en configuración especial, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 9h : 13mi | 31/03/2026 08:55:40 |  |  | 1h : 9mi | 30/01/2026 08:55:40 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601464 | APG |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202605 | 30/01/2026 14:34:41 | SOLICITO CALIBRAÇÃO DO MICRO OHMÍMETRO DIGITAL MODELO MPK256,FABRICANTE MEGABRAS BP 712398 IB 3946. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 52mi | 31/03/2026 14:34:41 |  |  | 4h : 32mi | 30/01/2026 14:34:41 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601463 | APG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:50 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT2500; SN. 102000601; IB4062. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 52mi | 31/03/2026 14:34:50 |  |  | 4h : 32mi | 30/01/2026 14:34:50 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601462 | APG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202605 | 30/01/2026 14:34:58 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIO DE BATERIAS NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DA MARCAMEGGER; MOD. MIT430/2; SN. 101682501; IB3831. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 52mi | 31/03/2026 14:34:58 |  |  | 4h : 31mi | 30/01/2026 14:34:58 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601461 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:07 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas ORION (LUVA ELECTR.CL/00-500V.TP.II- 9,5 POL). Numero de serie: Mão esquerda: 861073, Mão direita: 861120. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 52mi | 31/03/2026 14:35:07 |  |  | 2h : 3mi | 30/01/2026 14:35:07 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202601460 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202605 | 30/01/2026 14:35:47 | Realizar ensaios de revalidação para o par de luvas SALISBURY 279 (LUVA ELECTR.CL/3-26500 V). Numero de serie: Mão esquerda: 4410207, Mão direita: 4410***. | MEG2 | ILA1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 52mi | 31/03/2026 14:35:47 |  |  | 2h : 3mi | 30/01/2026 14:35:47 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202601459 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:35:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL MINIPA; MOD: MTH-1365; IB: 4133. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 52mi | 31/03/2026 14:35:56 |  |  | 4h : 31mi | 30/01/2026 14:35:56 |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202601458 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:05 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720; IB-4153. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 54mi | 31/03/2026 14:36:05 |  |  | 4h : 30mi | 30/01/2026 14:36:05 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202601457 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:13 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY710; IB-3815. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 54mi | 31/03/2026 14:36:13 |  |  | 4h : 30mi | 30/01/2026 14:36:13 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202601456 | APG |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202605 | 30/01/2026 14:36:23 | REALIZAR CALIBRAÇÃO Y CAMBIOS DE PILAS NO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL HOMIS; MOD: 104D; IB: 5436. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 54mi | 31/03/2026 14:36:23 |  |  | 4h : 29mi | 30/01/2026 14:36:23 |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202601454 | APG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:45 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO/AMPERIMETRO DIGITAL Y CAMBIO DE PILAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 376 FC,CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB 3809. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 54mi | 31/03/2026 14:36:45 |  |  | 4h : 28mi | 30/01/2026 14:36:45 |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202601453 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202605 | 30/01/2026 14:36:53 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. TY720 ;IB-5441. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 14h : 54mi | 31/03/2026 14:36:53 |  |  | 4h : 28mi | 30/01/2026 14:36:53 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202601477 | APG | 202514846 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202605 | 30/01/2026 16:13:54 | Alterar los campos ElementText y ElemType de los puntos en anexo de la base de datos del SCC. Conforme análisis de la ejecución de la SSA 202515689, la información actual de los campos arriba mencionados debe alterarse. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 26d 16h : 31mi | 31/03/2026 16:13:54 |  |  | 1h : 12mi | 30/01/2026 16:13:54 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601476 | APG |  | S011B007 | LUVAS ISOLANTES | 1662.001-1 | 202606 | 02/02/2026 07:31:28 | Realizar ensayos de revalidación para el par de guantes ORION (LUVA ELECTR.CL/2-20000 V.TP.II-9,5 POL). Numero de serie= Mano izquierda:22277855; Mano derecha:22277856 | MEG2 | ILA1 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 29d 7h : 49mi | 03/04/2026 07:31:28 |  |  | 2h : 4mi | 02/02/2026 07:31:28 |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202601473 | APG |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202606 | 02/02/2026 07:31:46 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DE MILIAMPERIMETRO DIGITAL E TROCA DE BATERIAS (MARCA: FLUKE, MODELO: 773, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: IB 1655). | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 29d 7h : 49mi | 03/04/2026 07:31:46 |  |  | 1h : 3mi | 02/02/2026 07:31:46 |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202601471 | APG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202606 | 02/02/2026 07:31:55 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO VOLT-AMPERÍMETRO DIGITAL MARCA FLUKE , MOD.376 ;IB-1657. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 29d 7h : 49mi | 03/04/2026 07:31:55 |  |  | 1h : 2mi | 02/02/2026 07:31:55 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202601469 | APG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202606 | 02/02/2026 07:32:03 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734-02 ;IB-962. | MEG2 | ILA3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 29d 7h : 50mi | 03/04/2026 07:32:03 |  |  | 1h : 3mi | 02/02/2026 07:32:03 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202501691 | APG |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 07/02/2025 14:15:50 | Durante execução da SSA202501517 verificou-se que a tela do dispositivo SMX-5 está manchada. Solicito apoio para realizar conserto ou troca do dispositivo. S/N JN2JTG2 (etiqueta do dispositivo DELL, não existe outra etiqueta no dispositivo denotando número de série) | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 28/02/2025 14:15:50 | 11m, 3d 9h : 27mi | 28/02/2025 14:15:50 | 11m, 24d 7h : 2mi | 07/02/2025 14:15:50 |  |  |  | 2.02
202600280 | APG |  | P090A016 | EXAUSTOR VVT9A64 - 6# PAV. | 0875.027-2 | 202602 | 09/01/2026 16:04:41 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 16:04:41 | 2d 19h : 37mi | 30/01/2026 16:04:41 | 16d 20h : 2mi | 09/01/2026 16:04:41 |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202600278 | APG |  | P090A015 | EXAUSTOR VVT9A63 - 6# PAV. | 0875.026-0 | 202602 | 09/01/2026 16:04:48 | Debido a los trabajos de reforma del Edificio de Producción esta localización será desactivada. Desmontaje y descarte a cargo del CONTRATISTA conforme acordado con la SOCM.DT. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 30/01/2026 16:04:48 | 2d 19h : 37mi | 30/01/2026 16:04:48 | 16d 20h : 1mi | 09/01/2026 16:04:48 |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202600687 | APG |  | S017A013 | MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE | 1614.001-5 | 202604 | 19/01/2026 10:27:16 | Verificar funcionamiento y realizar calibración de los instrumentos de medición de la ETA 02: - PHmetro Peak Tech 5306 | OUO0 | ILA4 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 6d 22h : 45mi | 09/02/2026 10:27:16 |  |  | 11d 21h : 14mi | 19/01/2026 10:27:16 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.17 | 1 | 0.17
202600955 | APG |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202604 | 22/01/2026 15:20:49 | Verificar y solucionar válvula de entrada de agua a la pileta del ZVT-0301 (boya) no veda, causando pérdidas por el ladrón. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 10d 3h : 38mi | 12/02/2026 15:20:49 |  |  | 6d 1h : 27mi | 22/01/2026 15:20:49 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.33 | 2 | 1.5
202600954 | APG |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202604 | 22/01/2026 15:20:57 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de agua por la tubería de entrada de agua a la pileta del ZVT-0401. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202516954. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 10d 3h : 38mi | 12/02/2026 15:20:57 |  |  | 6d 1h : 42mi | 22/01/2026 15:20:57 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO | 1.08 | 2 | 1.25
202600929 | APG |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202604 | 22/01/2026 15:21:03 | Verificar y solucionar VVT-0414 que se encuentra con correas rotas. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 10d 3h : 38mi | 12/02/2026 15:21:03 |  |  | 6d 1h : 46mi | 22/01/2026 15:21:03 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | 1.33 | 2 | 0.75
202600915 | APG |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202604 | 22/01/2026 15:37:19 | Verificar y solucionar VVT-0510 se encuentra con lona de acoplamiento/protección rota. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 10d 3h : 55mi | 12/02/2026 15:37:19 |  |  | 6d 19h : 28mi | 22/01/2026 15:37:19 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.5 | 2.1 | 0.67
202600913 | APG |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202604 | 22/01/2026 15:42:47 | Verificar y solucionar VVT-0507 se encuentra con lona de acoplamiento/protección desacoplada. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 10d 4h | 12/02/2026 15:42:47 |  |  | 6d 19h : 30mi | 22/01/2026 15:42:47 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 1.5 | 2.1 | 0.67
202601157 | APG |  | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202605 | 27/01/2026 07:03:49 | Durante execução da SSP 20264559 foi verificado que a borracha de vedação da válvula by-pass está danificada. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 14d 19h : 21mi | 17/02/2026 07:03:49 |  |  | 5d 3h : 45mi | 27/01/2026 07:03:49 |  |  | 1.25 | 24 | 1.25
202601230 | APG |  | B013E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.012-4 | 202605 | 27/01/2026 15:52:36 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202601142. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 15d 4h : 9mi | 17/02/2026 15:52:36 |  |  | 3d 20mi | 27/01/2026 15:52:36 |  |  | 0.17 | 24 | 0.17
202601228 | APG |  | B013E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0136.011-6 | 202605 | 27/01/2026 15:52:43 | Realizar alineación del conjunto moto-bomba y reaprieto de las bases de la bomba y motor, en virtud de las evidencias apuntadas en la SSA 202601137. Solicitar nueva medición al laboratorio posterior a la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 15d 4h : 9mi | 17/02/2026 15:52:43 |  |  | 3d 20mi | 27/01/2026 15:52:43 |  |  | 0.17 | 24 | 0.17
202601267 | APG |  | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202605 | 28/01/2026 04:59:14 | Verificar e solucionar manômetro da BCH-1101 com ponteiro quebrado e manômetro da BCH-1102 com indicação fora de escala, conforme anexo. As duas bombas se encontravam em operação no momento da inspeção. | OUO6 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 15d 17h : 17mi | 18/02/2026 04:59:14 |  |  | 5d 3h : 10mi | 28/01/2026 04:59:14 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.33 | 0.5 | 2
202601314 | APG |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202605 | 29/01/2026 16:12:38 | Solicitamos apoio para operação do monta carga a ser realizado no painel localizado na casa de máquinas. Também solicitamos apoios para posicionar o guindaste GROOVE na cabine, para simulação de carga máxima durante os ensaios de vibração. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 17d 4h : 30mi | 19/02/2026 16:12:38 |  |  | 3d 1h : 6mi | 29/01/2026 16:12:38 |  |  | 0.67 | 4 | 0.17
202601405 | APG | 202601111 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:14 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6849/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 17d 18h : 55mi | 20/02/2026 06:37:14 |  |  | 3d 4h : 39mi | 30/01/2026 06:37:14 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202601404 | APG | 202601095 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:19 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6568/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 17d 18h : 55mi | 20/02/2026 06:37:19 |  |  | 3d 4h : 38mi | 30/01/2026 06:37:19 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202601403 | APG | 202601092 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:24 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6738/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 17d 18h : 55mi | 20/02/2026 06:37:24 |  |  | 3d 4h : 37mi | 30/01/2026 06:37:24 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202601402 | APG | 202601087 | B013C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.015-2 | 202605 | 30/01/2026 06:37:30 | Calibrar transdutor yokogawa CC-CC modelo 2381A com N/Sº: 6821/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 17d 18h : 55mi | 20/02/2026 06:37:30 |  |  | 3d 4h : 37mi | 30/01/2026 06:37:30 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202601455 | APG |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202605 | 30/01/2026 14:36:32 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO NO AMPERIMETRO DIGITAL DA MARCA KYORITSU, MOD: SNAP 2033, IB: 4284. | MEG2 | ILA3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 18d 2h : 53mi | 20/02/2026 14:36:32 |  |  | 4h : 29mi | 30/01/2026 14:36:32 |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202601502 | APG |  | M082I002 | DATALOGGER | 1481.057-8 | 202606 | 02/02/2026 08:56:27 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261716. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 20d 21h : 13mi | 23/02/2026 08:56:27 |  |  | 2h : 13mi | 02/02/2026 08:56:27 |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202601484 | APG |  | M082O002 | DATALOGGER | 1481.056-6 | 202606 | 02/02/2026 08:56:42 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261728. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 20d 21h : 13mi | 23/02/2026 08:56:42 |  |  | 2h : 12mi | 02/02/2026 08:56:42 |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202601472 | APG |  | M083A002 | DATALOGGER | 1481.039-4 | 202606 | 02/02/2026 08:56:50 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261892. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 20d 21h : 13mi | 23/02/2026 08:56:50 |  |  | 2h : 11mi | 02/02/2026 08:56:50 |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202601449 | APG |  | M083E002 | DATALOGGER | 1481.044-9 | 202606 | 02/02/2026 08:56:59 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261900. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 20d 21h : 13mi | 23/02/2026 08:56:59 |  |  | 2h : 11mi | 02/02/2026 08:56:59 |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202601446 | APG |  | M082B002 | DATALOGGER | 1481.033-3 | 202606 | 02/02/2026 08:57:08 | Atualizar programa do datalogger para versão PROGSIG 42266. Atividade realizada durante manutenção preventiva 20261702. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 20d 21h : 15mi | 23/02/2026 08:57:08 |  |  | 2h : 8mi | 02/02/2026 08:57:08 |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202601527 | APG |  | B013F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.015-1 | 202606 | 02/02/2026 10:41:45 | Durante ejecucion de MP-3S SSP202600812 fue encontrada junta de goma de los TCs del terminal T5 con fisuras. Se anexan fotos | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 20d 22h : 59mi | 23/02/2026 10:41:45 |  |  | 25.866666666666666666666666667mi | 02/02/2026 10:41:45 |  |  | 1 | 14 | 1
202601528 | APG |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202606 | 02/02/2026 11:04:17 | Acompanhar a realocação dos relógios de ponto da MD e ME da cota 139,00 para a cota 144,00, sendo 02 relógios próximos às unidades U02 e elevador E11 e 02 relógios próximos às unidades U06 e elevador E12. | ISI0 | ISI0 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 20d 23h : 21mi | 23/02/2026 11:04:17 |  |  | 18.116666666666666666666666667mi | 02/02/2026 11:04:17 |  |  |  | 15
202601286 | APG |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202605 | 28/01/2026 09:07:09 | Verificar motivo do pino/trava de bloqueio da seccionadora está travada na posição "desbloqueada" (para cima). Observação: bobina energizada, ocasionando aquecimento do pino. | OUO5 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 29/01/2026 09:07:09 | 4d 2h : 34mi | 29/01/2026 09:07:09 | 5d 53mi | 28/01/2026 09:07:09
202601287 | APG |  | E031D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 32TB1T1 | 0304.002-0 | 202605 | 28/01/2026 09:07:32 | Verificar motivo que pino/trava de desbloqueio da chave de aterramento estar inoperante. | OUO5 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | [5 empty] | Fora de Prazo | 29/01/2026 09:07:32 | 4d 2h : 34mi | 29/01/2026 09:07:32 | 5d 53mi | 28/01/2026 09:07:32 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE