## Pendentes de Programar
Pendentes de Programar
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202511015 | APG |  | M051C006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.001-1 | 202529 | 14/07/2025 09:25:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 12mi | 12/09/2025 09:25:07 |  |  | 1m, 1d 12h : 45mi | 14/07/2025 09:25:07 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511022 | APG |  | M051E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.006-5 | 202529 | 14/07/2025 09:26:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 13mi | 12/09/2025 09:26:15 |  |  | 1m, 1d 12h : 59mi | 14/07/2025 09:26:15 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511014 | APG |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202529 | 14/07/2025 09:26:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 13mi | 12/09/2025 09:26:17 |  |  | 1m, 1d 12h | 14/07/2025 09:26:17 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511013 | APG |  | M051C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.003-2 | 202529 | 14/07/2025 09:26:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 13mi | 12/09/2025 09:26:21 |  |  | 1m, 1d 11h : 59mi | 14/07/2025 09:26:21 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511012 | APG |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202529 | 14/07/2025 09:26:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 13mi | 12/09/2025 09:26:42 |  |  | 1m, 1d 11h : 58mi | 14/07/2025 09:26:42 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511011 | APG |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202529 | 14/07/2025 09:26:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 13mi | 12/09/2025 09:26:45 |  |  | 1m, 1d 11h : 58mi | 14/07/2025 09:26:45 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511010 | APG |  | M051B005 | ALIMENTACAO | 0951.003-6 | 202529 | 14/07/2025 09:26:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 13mi | 12/09/2025 09:26:47 |  |  | 1m, 1d 11h : 57mi | 14/07/2025 09:26:47 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511009 | APG |  | M051B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.002-4 | 202529 | 14/07/2025 09:27:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:34 |  |  | 1m, 1d 13h : 3mi | 14/07/2025 09:27:34 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511007 | APG |  | M051B003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.002-9 | 202529 | 14/07/2025 09:27:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:37 |  |  | 1m, 1d 11h : 57mi | 14/07/2025 09:27:37 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511005 | APG |  | M051B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:40 |  |  | 1m, 1d 11h : 59mi | 14/07/2025 09:27:40 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511003 | APG |  | M051A006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.012-7 | 202529 | 14/07/2025 09:27:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:47 |  |  | 1m, 1d 11h : 58mi | 14/07/2025 09:27:47 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511002 | APG |  | M051A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.001-6 | 202529 | 14/07/2025 09:27:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:49 |  |  | 1m, 1d 12h : 2mi | 14/07/2025 09:27:49 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511001 | APG |  | M051A005 | ALIMENTACAO | 0951.002-8 | 202529 | 14/07/2025 09:27:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:51 |  |  | 1m, 1d 12h : 5mi | 14/07/2025 09:27:51 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511000 | APG |  | M051A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.001-0 | 202529 | 14/07/2025 09:27:53 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:53 |  |  | 1m, 1d 12h : 48mi | 14/07/2025 09:27:53 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202510999 | APG |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202529 | 14/07/2025 09:27:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 15mi | 12/09/2025 09:27:54 |  |  | 1m, 1d 12h : 59mi | 14/07/2025 09:27:54 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511025 | APG |  | M051E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.005-3 | 202529 | 14/07/2025 09:28:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 16mi | 12/09/2025 09:28:12 |  |  | 1m, 1d 13h | 14/07/2025 09:28:12 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511024 | APG |  | M051E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.007-4 | 202529 | 14/07/2025 09:28:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 16mi | 12/09/2025 09:28:17 |  |  | 1m, 1d 13h | 14/07/2025 09:28:17 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511029 | APG |  | M051F001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.007-3 | 202529 | 14/07/2025 09:36:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 24mi | 12/09/2025 09:36:52 |  |  | 1m, 1d 13h : 2mi | 14/07/2025 09:36:52 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511028 | APG |  | M051E005 | ALIMENTACAO | 0951.006-0 | 202529 | 14/07/2025 09:36:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 24mi | 12/09/2025 09:36:55 |  |  | 1m, 1d 13h : 1mi | 14/07/2025 09:36:55 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511026 | APG |  | M051E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.005-9 | 202529 | 14/07/2025 09:36:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 24mi | 12/09/2025 09:36:58 |  |  | 1m, 1d 13h : 1mi | 14/07/2025 09:36:58 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511032 | APG |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202529 | 14/07/2025 09:51:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 17h : 39mi | 12/09/2025 09:51:58 |  |  | 1m, 1d 13h : 2mi | 14/07/2025 09:51:58 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511044 | APG |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 18h : 46mi | 12/09/2025 10:58:30 |  |  | 1m, 1d 13h : 6mi | 14/07/2025 10:58:30 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511043 | APG |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202529 | 14/07/2025 10:58:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 18h : 46mi | 12/09/2025 10:58:32 |  |  | 1m, 1d 13h : 5mi | 14/07/2025 10:58:32 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511042 | APG |  | M051G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.007-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 18h : 46mi | 12/09/2025 10:58:36 |  |  | 1m, 1d 13h : 5mi | 14/07/2025 10:58:36 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511041 | APG |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 18h : 46mi | 12/09/2025 10:58:39 |  |  | 1m, 1d 13h : 5mi | 14/07/2025 10:58:39 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511039 | APG |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202529 | 14/07/2025 10:58:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 18h : 46mi | 12/09/2025 10:58:40 |  |  | 1m, 1d 13h : 4mi | 14/07/2025 10:58:40 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511037 | APG |  | M051F005 | ALIMENTACAO | 0951.007-9 | 202529 | 14/07/2025 10:58:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 18h : 46mi | 12/09/2025 10:58:45 |  |  | 1m, 1d 13h : 4mi | 14/07/2025 10:58:45 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511035 | APG |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 18h : 46mi | 12/09/2025 10:58:46 |  |  | 1m, 1d 13h : 3mi | 14/07/2025 10:58:46 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511075 | APG |  | M050A008 | SERVIDOR 2 | 0948.005-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h | 12/09/2025 14:12:00 |  |  | 1m, 1d 13h : 12mi | 14/07/2025 14:12:00 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511076 | APG |  | M050A009 | SWITCH | 2438.002-3 | 202529 | 14/07/2025 14:12:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h | 12/09/2025 14:12:02 |  |  | 1m, 1d 13h : 13mi | 14/07/2025 14:12:02 |  |  | 1.5 | 4 | 1.6
202511077 | APG |  | M050A010 | FIREWALL | 2447.001-6 | 202529 | 14/07/2025 14:12:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h | 12/09/2025 14:12:03 |  |  | 1m, 1d 13h : 16mi | 14/07/2025 14:12:03 |  |  | 1.5 | 4 | 2.5
202511072 | APG |  | M051J004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.009-1 | 202529 | 14/07/2025 14:13:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h | 12/09/2025 14:13:15 |  |  | 1m, 1d 13h : 11mi | 14/07/2025 14:13:15 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511073 | APG |  | M051J005 | ALIMENTACAO | 0951.010-9 | 202529 | 14/07/2025 14:13:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h | 12/09/2025 14:13:18 |  |  | 1m, 1d 13h : 11mi | 14/07/2025 14:13:18 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511074 | APG |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202529 | 14/07/2025 14:13:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h | 12/09/2025 14:13:38 |  |  | 1m, 1d 13h : 12mi | 14/07/2025 14:13:38 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511062 | APG |  | M051H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.008-8 | 202529 | 14/07/2025 14:14:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 1mi | 12/09/2025 14:14:18 |  |  | 1m, 1d 13h : 7mi | 14/07/2025 14:14:18 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511071 | APG |  | M051J003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.009-6 | 202529 | 14/07/2025 14:14:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 1mi | 12/09/2025 14:14:21 |  |  | 1m, 1d 13h : 11mi | 14/07/2025 14:14:21 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511070 | APG |  | M051J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.011-2 | 202529 | 14/07/2025 14:14:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 1mi | 12/09/2025 14:14:24 |  |  | 1m, 1d 13h : 10mi | 14/07/2025 14:14:24 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511069 | APG |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 1mi | 12/09/2025 14:14:25 |  |  | 1m, 1d 13h : 9mi | 14/07/2025 14:14:25 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511066 | APG |  | M051H005 | ALIMENTACAO | 0951.009-5 | 202529 | 14/07/2025 14:14:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 1mi | 12/09/2025 14:14:27 |  |  | 1m, 1d 13h : 8mi | 14/07/2025 14:14:27 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511064 | APG |  | M051H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.008-3 | 202529 | 14/07/2025 14:14:29 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 1mi | 12/09/2025 14:14:29 |  |  | 1m, 1d 13h : 8mi | 14/07/2025 14:14:29 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511061 | APG |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202529 | 14/07/2025 14:15:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 3mi | 12/09/2025 14:15:03 |  |  | 1m, 1d 13h : 7mi | 14/07/2025 14:15:03 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511060 | APG |  | M051H001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.009-0 | 202529 | 14/07/2025 14:15:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 22h : 3mi | 12/09/2025 14:15:05 |  |  | 1m, 1d 13h : 6mi | 14/07/2025 14:15:05 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6
202511081 | APG |  | M050A011 | CONVERSOR ELETRO-OPTICO | 2448.001-0 | 202529 | 14/07/2025 15:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 26mi | 12/09/2025 15:39:57 |  |  | 1m, 1d 12h | 14/07/2025 15:39:57 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511082 | APG |  | M050A012 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.001-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:00 |  |  | 1m, 1d 12h | 14/07/2025 15:40:00 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511083 | APG |  | M050A013 | ALIMENTACAO | 0951.053-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:02 |  |  | 1m, 1d 12h : 1mi | 14/07/2025 15:40:02 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511085 | APG |  | M050A014 | RADIO MODEM E SISTEMA IRRADIANTE | 3082.001-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Central. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:06 |  |  | 1m, 1d 12h : 2mi | 14/07/2025 15:40:06 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511088 | APG |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:08 |  |  | 1m, 1d 12h : 2mi | 14/07/2025 15:40:08 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511089 | APG |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:09 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:09 |  |  | 1m, 1d 12h : 16mi | 14/07/2025 15:40:09 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511090 | APG |  | M051K003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.010-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:13 |  |  | 1m, 1d 12h : 3mi | 14/07/2025 15:40:13 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511091 | APG |  | M051K004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.010-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:16 |  |  | 1m, 1d 12h : 3mi | 14/07/2025 15:40:16 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511092 | APG |  | M051K005 | ALIMENTACAO | 0951.011-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:19 |  |  | 1m, 1d 12h : 4mi | 14/07/2025 15:40:19 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511093 | APG |  | M051M001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.013-8 | 202529 | 14/07/2025 15:40:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:20 |  |  | 1m, 1d 12h : 4mi | 14/07/2025 15:40:20 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511097 | APG |  | M051M002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.014-7 | 202529 | 14/07/2025 15:40:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:23 |  |  | 1m, 1d 12h : 4mi | 14/07/2025 15:40:23 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511098 | APG |  | M051M003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.012-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:25 |  |  | 1m, 1d 12h : 5mi | 14/07/2025 15:40:25 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511099 | APG |  | M051M004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.012-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:28 |  |  | 1m, 1d 12h : 6mi | 14/07/2025 15:40:28 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511100 | APG |  | M051M005 | ALIMENTACAO | 0951.013-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:31 |  |  | 1m, 1d 12h : 6mi | 14/07/2025 15:40:31 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511110 | APG |  | M051P001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.015-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:44 |  |  | 1m, 1d 12h : 13mi | 14/07/2025 15:40:44 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511111 | APG |  | M051P002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.016-3 | 202529 | 14/07/2025 15:40:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:49 |  |  | 1m, 1d 12h : 14mi | 14/07/2025 15:40:49 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511112 | APG |  | M051P003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.014-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:52 |  |  | 1m, 1d 12h : 14mi | 14/07/2025 15:40:52 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511114 | APG |  | M051P005 | ALIMENTACAO | 0951.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:40:55 |  |  | 1m, 1d 12h : 15mi | 14/07/2025 15:40:55 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511113 | APG |  | M051P004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.014-8 | 202529 | 14/07/2025 15:41:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 27d 23h : 28mi | 12/09/2025 15:41:01 |  |  | 1m, 1d 12h : 15mi | 14/07/2025 15:41:01 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511138 | APG |  | M051T005 | ALIMENTACAO | 0951.018-4 | 202529 | 15/07/2025 07:12:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h | 13/09/2025 07:12:57 |  |  | 1m, 20h : 22mi | 15/07/2025 07:12:57 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511136 | APG |  | M051T004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.017-2 | 202529 | 15/07/2025 07:12:59 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h | 13/09/2025 07:12:59 |  |  | 1m, 20h : 21mi | 15/07/2025 07:12:59 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511134 | APG |  | M051T003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.017-7 | 202529 | 15/07/2025 07:13:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:02 |  |  | 1m, 20h : 21mi | 15/07/2025 07:13:02 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511133 | APG |  | M051T002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.019-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:31 |  |  | 1m, 20h : 20mi | 15/07/2025 07:13:31 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511132 | APG |  | M051T001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.018-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:34 |  |  | 1m, 20h : 19mi | 15/07/2025 07:13:34 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511128 | APG |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:36 |  |  | 1m, 20h : 19mi | 15/07/2025 07:13:36 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511127 | APG |  | M051S004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.016-4 | 202529 | 15/07/2025 07:13:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:37 |  |  | 1m, 20h : 18mi | 15/07/2025 07:13:37 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511126 | APG |  | M051S003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.016-9 | 202529 | 15/07/2025 07:13:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:39 |  |  | 1m, 20h : 18mi | 15/07/2025 07:13:39 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511124 | APG |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:41 |  |  | 1m, 20h : 17mi | 15/07/2025 07:13:41 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511123 | APG |  | M051S001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.017-0 | 202529 | 15/07/2025 07:13:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 1mi | 13/09/2025 07:13:46 |  |  | 1m, 20h : 17mi | 15/07/2025 07:13:46 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511158 | APG |  | M051U001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.019-7 | 202529 | 15/07/2025 07:16:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 15h : 4mi | 13/09/2025 07:16:52 |  |  | 1m, 20h : 22mi | 15/07/2025 07:16:52 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6
202511181 | APG |  | M052C004 | ALIMENTACAO | 0951.024-9 | 202529 | 15/07/2025 08:50:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 37mi | 13/09/2025 08:50:45 |  |  | 23d 4h : 52mi | 15/07/2025 08:50:45 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511182 | APG |  | M052D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.025-1 | 202529 | 15/07/2025 08:50:47 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 37mi | 13/09/2025 08:50:47 |  |  | 23d 4h : 53mi | 15/07/2025 08:50:47 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511183 | APG |  | M052D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.024-4 | 202529 | 15/07/2025 08:50:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 37mi | 13/09/2025 08:50:50 |  |  | 23d 4h : 53mi | 15/07/2025 08:50:50 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511184 | APG |  | M052D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.024-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 37mi | 13/09/2025 08:50:54 |  |  | 23d 4h : 53mi | 15/07/2025 08:50:54 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511187 | APG |  | M052E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:50:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 37mi | 13/09/2025 08:50:57 |  |  | 23d 4h : 54mi | 15/07/2025 08:50:57 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511185 | APG |  | M052D004 | ALIMENTACAO | 0951.025-7 | 202529 | 15/07/2025 08:50:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 37mi | 13/09/2025 08:50:58 |  |  | 23d 4h : 54mi | 15/07/2025 08:50:58 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511189 | APG |  | M052E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.025-8 | 202529 | 15/07/2025 08:51:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 39mi | 13/09/2025 08:51:00 |  |  | 23d 4h : 55mi | 15/07/2025 08:51:00 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511190 | APG |  | M052E004 | ALIMENTACAO | 0951.026-5 | 202529 | 15/07/2025 08:51:03 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 39mi | 13/09/2025 08:51:03 |  |  | 23d 4h : 56mi | 15/07/2025 08:51:03 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511192 | APG |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 39mi | 13/09/2025 08:51:07 |  |  | 23d 5h : 6mi | 15/07/2025 08:51:07 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511194 | APG |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 39mi | 13/09/2025 08:51:10 |  |  | 23d 7h : 44mi | 15/07/2025 08:51:10 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511193 | APG |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 39mi | 13/09/2025 08:51:12 |  |  | 23d 5h : 6mi | 15/07/2025 08:51:12 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511195 | APG |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 39mi | 13/09/2025 08:51:14 |  |  | 23d 7h : 45mi | 15/07/2025 08:51:14 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511196 | APG |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202529 | 15/07/2025 08:51:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 39mi | 13/09/2025 08:51:18 |  |  | 23d 7h : 47mi | 15/07/2025 08:51:18 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511162 | APG |  | M051U003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.018-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:07 |  |  | 23d 4h : 38mi | 15/07/2025 08:53:07 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511159 | APG |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:11 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:11 |  |  | 23d 4h : 37mi | 15/07/2025 08:53:11 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511163 | APG |  | M051U004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.018-0 | 202529 | 15/07/2025 08:53:13 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:13 |  |  | 23d 4h : 37mi | 15/07/2025 08:53:13 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511164 | APG |  | M051U005 | ALIMENTACAO | 0951.019-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:17 |  |  | 23d 4h : 38mi | 15/07/2025 08:53:17 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511165 | APG |  | M051X001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.021-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:18 |  |  | 23d 4h : 40mi | 15/07/2025 08:53:18 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511166 | APG |  | M051X002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.022-8 | 202529 | 15/07/2025 08:53:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:20 |  |  | 23d 4h : 39mi | 15/07/2025 08:53:20 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511169 | APG |  | M051X004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.020-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:24 |  |  | 23d 4h : 41mi | 15/07/2025 08:53:24 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511168 | APG |  | M051X003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.020-7 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:32 |  |  | 23d 4h : 39mi | 15/07/2025 08:53:32 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511176 | APG |  | M052C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.024-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:36 |  |  | 23d 4h : 42mi | 15/07/2025 08:53:36 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511178 | APG |  | M052C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.003-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:39 |  |  | 23d 4h : 47mi | 15/07/2025 08:53:39 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511179 | APG |  | M052C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.023-1 | 202529 | 15/07/2025 08:53:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:41 |  |  | 23d 4h : 50mi | 15/07/2025 08:53:41 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511188 | APG |  | M052E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.025-2 | 202529 | 15/07/2025 08:53:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:43 |  |  | 23d 4h : 55mi | 15/07/2025 08:53:43 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511191 | APG |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:53:56 |  |  | 23d 4h : 56mi | 15/07/2025 08:53:56 |  |  | 1.17 | 4 | 0.83
202511170 | APG |  | M051X005 | ALIMENTACAO | 0951.021-4 | 202529 | 15/07/2025 08:54:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 28d 16h : 41mi | 13/09/2025 08:54:33 |  |  | 23d 4h : 38mi | 15/07/2025 08:54:33 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511288 | APG |  | M055A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.041-5 | 202529 | 16/07/2025 07:38:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 25mi | 14/09/2025 07:38:01 |  |  | 25d 4mi | 16/07/2025 07:38:01 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511287 | APG |  | M055A001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.042-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 25mi | 14/09/2025 07:38:18 |  |  | 25d 4mi | 16/07/2025 07:38:18 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511254 | APG |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 29mi | 14/09/2025 07:42:38 |  |  | 23d 7h : 50mi | 16/07/2025 07:42:38 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511253 | APG |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 29mi | 14/09/2025 07:42:41 |  |  | 23d 7h : 57mi | 16/07/2025 07:42:41 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511255 | APG |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 29mi | 14/09/2025 07:42:44 |  |  | 23d 8h : 15mi | 16/07/2025 07:42:44 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511256 | APG |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 29mi | 14/09/2025 07:42:46 |  |  | 23d 8h : 17mi | 16/07/2025 07:42:46 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511289 | APG |  | M055A003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.031-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:28 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 31mi | 14/09/2025 07:43:28 |  |  | 25d 10mi | 16/07/2025 07:43:28 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511290 | APG |  | M055A004 | ALIMENTACAO | 0951.042-8 | 202529 | 16/07/2025 07:44:52 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 15h : 31mi | 14/09/2025 07:44:52 |  |  | 25d 11mi | 16/07/2025 07:44:52 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511305 | APG |  | M055I001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.023-5 | 202529 | 16/07/2025 08:28:31 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 16h : 16mi | 14/09/2025 08:28:31 |  |  | 25d 5h : 7mi | 16/07/2025 08:28:31 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511303 | APG |  | M055G004 | ALIMENTACAO | 0951.051-4 | 202529 | 16/07/2025 08:28:34 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 16h : 16mi | 14/09/2025 08:28:34 |  |  | 25d 5h : 4mi | 16/07/2025 08:28:34 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511304 | APG |  | M055G005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.010-3 | 202529 | 16/07/2025 08:28:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 16h : 16mi | 14/09/2025 08:28:36 |  |  | 25d 5h : 5mi | 16/07/2025 08:28:36 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511302 | APG |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 16h : 16mi | 14/09/2025 08:28:37 |  |  | 25d 5h : 4mi | 16/07/2025 08:28:37 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511301 | APG |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202529 | 16/07/2025 08:28:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 16h : 16mi | 14/09/2025 08:28:39 |  |  | 25d 5h : 3mi | 16/07/2025 08:28:39 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511307 | APG |  | M055I002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.002-3 | 202529 | 16/07/2025 08:29:24 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 16h : 16mi | 14/09/2025 08:29:24 |  |  | 25d 5h : 8mi | 16/07/2025 08:29:24 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511314 | APG |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202529 | 16/07/2025 11:07:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 18h : 55mi | 14/09/2025 11:07:41 |  |  | 25d 5h : 14mi | 16/07/2025 11:07:41 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511308 | APG |  | M055I003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.044-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 18h : 56mi | 14/09/2025 11:08:20 |  |  | 25d 5h : 8mi | 16/07/2025 11:08:20 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511309 | APG |  | M055I004 | ALIMENTACAO | 0951.059-9 | 202529 | 16/07/2025 11:08:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 18h : 56mi | 14/09/2025 11:08:23 |  |  | 25d 5h : 9mi | 16/07/2025 11:08:23 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511311 | APG |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 18h : 56mi | 14/09/2025 11:08:27 |  |  | 25d 5h : 11mi | 16/07/2025 11:08:27 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511312 | APG |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202529 | 16/07/2025 11:08:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 18h : 56mi | 14/09/2025 11:08:37 |  |  | 25d 5h : 12mi | 16/07/2025 11:08:37 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202511313 | APG |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202529 | 16/07/2025 11:08:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 29d 18h : 56mi | 14/09/2025 11:08:43 |  |  | 25d 5h : 13mi | 16/07/2025 11:08:43 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5
202512701 | APG | 202512571 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 07/08/2025 16:05:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 no SCADA NMR5 e UTR devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 21d 11h : 52mi | 06/10/2025 16:05:51 |  |  | 6d 23h : 51mi | 07/08/2025 16:05:51 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202513009 | APG | 202512447 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202533 | 13/08/2025 16:52:09 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel conforme anexos. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 1m, 27d 12h : 40mi | 12/10/2025 16:52:09 |  |  | 1d 5h : 21mi | 13/08/2025 16:52:09 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25