## SSAs Pendentes de Aprovação no
SSAs Pendentes de Aprovação no Cancelamento
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | N° de Reprobaciones | Sistema de Origem | Anomalia
202310311 | SCD | 202310309 | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:29:51 | Avaliar possível não conformidade da situação descrita: Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO BUENO | 202336 | Fora de Prazo | CARLOS EDUARDO BUENO | Realizado teste de requisições SNMP, sem resposta dos ativos do sistema de Backup. Teste realizado com Rodrigo Adachi, em 22/06. Necessário investigar motivo da impossibilidade de resposta. Envios de logs ainda não foram testados. | Fora de Prazo |  | 2m, 2d 3h : 52mi | 01/12/2025 07:50:59 | 2m, 7d 3h : 52mi | 30/01/2026 10:13:12 | 1
202507612 | SCS |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202521 | 20/05/2025 23:32:08 | Verificado vazamento de água entre as palhetas 7 e 8. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202605 | Dentro do Prazo | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Actividad ejecutada con la SSA 202505498 | Fora de Prazo |  | 1h : 28mi | 02/02/2026 10:15:59 | 5d 1h : 28mi | 30/01/2026 10:13:12 | 0 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202601233 | SCS |  | P032A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4101) | 0461.079-2 | 202605 | 27/01/2026 14:32:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lona esta solta parcialmente no VVT-4104. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  | Dentro do Prazo |  |  | 1d 22h : 30mi | 04/02/2026 10:13:12 |  |  | 3d 1h : 30mi | 30/01/2026 10:13:12 | 0 | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO