## Não Planejadas em Espera
Não Planejadas em Espera
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Registros de Espera | Situação de Espera | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia | Justificativa
202316439 | AAT |  | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202340 | 05/10/2023 08:00:00 | Solicitamos realizar las gestiones con la contratista para la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | [7 empty] | Espera #1 | AAT | 2a, 11m, 22d 15h : 15mi | 05/10/2023 13:40:19 | 05/10/2026 13:40:19 |  |  |  | 5d 20h : 43mi | 05/10/2023 13:40:19 | 11/10/2023 10:24:20 |  |  | Requiere gestiones y soporte de la contratista SIEMENS Colombia.
[21 empty] | Espera #2 | AAT | 1a, 1m, 25d 6h : 30mi | 11/10/2023 10:40:37 | 11/10/2026 10:40:36 |  |  |  | 1a, 10m, 3d 5h : 30mi | 11/10/2023 10:40:37 |  |  |  | Fue enviado un correo a la contratista SIEMENS de Colombia solicitando apoyo en la orientación de alteraciones de descriptivos de señales existentes en la base de datos de la RTU GW A8000 SIEMENS.
202401397 | AAT |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202404 | 25/01/2024 14:16:36 | Providenciar alteração de descritivo e prioridade de pontos sobre seletor de fases da função 67N da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | [8 empty] | AAT | 1a, 5m, 10d 6h : 34mi | 26/01/2024 10:44:30 | 26/01/2027 10:44:30 |  |  |  | 1a, 6m, 18d 5h : 25mi | 26/01/2024 10:44:30 |  |  |  | Sistema en garantía. Aguardando orientaciones en la forma de como proceder.
202414822 | AAD |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202438 | 18/09/2024 16:04:38 | Actualizar y disponibilizar en el SAT el documento 6044DFG6130 conforme anexo. En el mismo se pueden observar todas las etiquetas y marcaciones en color rojo, son las modificaciones necesarias. Parte de estas marcaciones son como as Built, y la ultima modificacion corresponde al AT 202407266, en el cual fue necesario cambiar el puerto por problema de comunicacion con el medidor M73A. | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | Programável | [8 empty] | AAD | 1m, 4d 5h : 12mi | 19/09/2024 09:22:08 | 19/09/2025 09:22:08 |  |  |  | 10m, 25d 6h : 47mi | 19/09/2024 09:22:08 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000337/2024, aguardando finalización del proceso.
202512331 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202532 | 05/08/2025 09:44:32 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT DAS FOLHAS 3, 5 E 8 DO 6007-16-J8111P E TAMBÉM O 6924-DC-15200P QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS NAS SSA. 202510450, 202510373 E 202510376. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | [8 empty] | AAD | 11m, 19d 12h : 38mi | 05/08/2025 16:48:14 | 05/08/2026 16:48:14 |  |  |  | 9d 23h : 21mi | 05/08/2025 16:48:14 |  |  |  | Se aguarda la ejecución de las SSA 202508253 y 202508254 de manera a emitir una SRA única para la actualización de diseños.