## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202209376 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202012 | 16/03/2020 15:24:00 | GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANCA SOLICITA VERIFICAR A POSSIBILDADE DE INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A AREA DO ELEVADOR E3, E INSTALAÇÃO DE GRADE NA LATERAL DA ESCADA EM FRENTE AO ELEV. E3. CONFORME FOTO ANEXO. | MEG0 | IME2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202231 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202220071 para la instalación de las rampas y cuadros de telas de protección en las elevaciones 111,00, 124,00, 169,00 y 179,00, y la SSA 202209377 para la instalación en la El. 144,00.
202208541 | STE |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.020-0 | 201811 | 14/03/2018 15:16:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202415 | JANIO GONCALVES LOPES | El servicio fue realizado mediante SSA 202219750 ya que en la misma se incluía la modificación de la escalera previo a la pintura.
202208540 | STE |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.018-6 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202231 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202214268.
202208539 | STE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202229 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202213921.
202208538 | STE |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.016-0 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202424 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202221285.
202208537 | STE |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.008-9 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202235 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202214268.
202208536 | STE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202310 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202224369.
202208535 | STE |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.014-3 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202424 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202302147.
202208534 | STE |  | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.013-5 | 201811 | 14/03/2018 11:29:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202310 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202301700.
202208533 | STE |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.012-7 | 201811 | 14/03/2018 11:29:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202424 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202302279
202208532 | STE |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 201811 | 14/03/2018 11:28:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202310 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202222615.
202208531 | STE |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.010-0 | 201811 | 14/03/2018 11:04:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202326 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202302270.
202208530 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.007-0 | 201811 | 14/03/2018 11:04:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202227 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202212578.
202208529 | STE |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 201811 | 14/03/2018 11:03:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202310 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202225028.
202208528 | STE |  | A003A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.003-8 | 201811 | 14/03/2018 11:03:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202303499.
202208527 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.002-0 | 201811 | 14/03/2018 11:03:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202221 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202206274.
202208455 | STE |  | N043A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.018-7 | 201716 | 17/04/2017 16:55:00 | ESTUDAR,VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO D/PLATAFORMA/PASSARELA N/CARRO PRINCIPAL DA PONTE N2,SIMILAR À EXISTENTE N/PONTE N3(06/04189A),A FIM DE FACILITAR MANUT.N/PONTE ROLANTE E ELUMIN.DO TETO DO EDC. PROJETO ANEXO | MEG0 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202229 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Prestado apoyo a SOCM.DT con grúa móvil telescópica para izaje de plataformas en la parte superior del puente grúa N2, a fin de cumplir con la SS- 107/2022 para la instalación por parte de la SOCM.DT de las plataformas/pasarela para el carro principal del puente N02. Fotos en anexo.
202207619 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202050 | 10/12/2020 15:46:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL O TMR NÃO REALIZA CHAMADAS E NÃO SEGURA CARGA. MARCA: PHILIPS MODELO G355 NUMERO DE SÉRIE:P80900700183. CONTATO MIGUEL RAMAL 3971 | MEG0 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada ao laboratório, foi informado que o aparelho não possui condições de reparo. O mesmo será descartado como sucata via G06 almoxarifado, sem necessidade de DM. O usuário foi informado a solicitar um aparelho novo, conforme anexo.
202207527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202012 | 16/03/2020 15:21:00 | O GRUPO DE TRABALHO CONSTATOU A FALTA DE SINALIZAÇÃO NA ABERTURA DAS PORTAS DE ACESSO AS ESCADAS NA COTA 144 MONTANTE PROXIMO AS UNIDADES 2,5 E18A, ACARRETANDO RISCO DE CHOCAR-SE COM PESSOAS QUE TRANSITAM NO LOCAL. | MEG0 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202252 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada la limpieza de la superficie, diseño de la abertura y aplicado pintura sintética amarilla.