## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202515009 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 18/09/2025 14:49:30 | Solucionar motivo pelo qual após atualização do BD do Scada perdeu-se informação das telas do ECCANDE. Referente a alteração da SSA 202514452. (fotos em anexos das telas) | OUO5 | OSO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | 202541 | 0 | 0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | Actualizar links en displays, posterior al BD. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202207418 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201846 | 14/11/2018 09:27:00 | CORRIGIR TELA DO SCADA "SE_FI" CONFORME ANEXOS. OBS: O SERVIÇO AUXILIAR DE FURNAS PROVÉM DO TERCIÁRIO DOS TRAFOS AT01 E AT02 CONFORME DESENHO 6001-DU-18184P. | OUO6 | OSO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | Corrigida a tela STFI. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202207422 | STE | 202209337 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202047 | 16/11/2020 08:32:00 | PROVIDENCIAR ACTUALIZACION DE INFORMACIONES EN LA PANTALLA "ANDE". | SOA0 | OSO0 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S3.7 | Programável |  | Não | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | 202319 | 202340 | 0 | 0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | Servicio ejecutado conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202201026 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 26/01/2022 13:46:25 | CRIAR E IMPLEMENTAR NOVAS TELAS DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DO NOVO ECE/SEP ASSOCIADOS AO TRONCO DE TRANSMISSÃO DE 765kV. | OSO0 | OSO0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | 202205 | 202215 | 0 | 0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | Implementada as telas referentes ao novo SEP-765kV, SEP-765kV_ECE-60_PP, SEP-765kV_ECE-60_PA, SEP-765kV_ECE-60_ESTADO e SEP-765kV_ECE-60_REFERENCIA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 255
202219412 | STE | 202219293 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 15/09/2022 07:23:07 | Verificar e corrigir pontos e links em telas de supervisão que possuem dados do ECE_765 (RTU100), devido migração da operação para o novo ECE. Telas: “SEP_765_ECE-60_PP”, “SEP_765_ECE-60_PA”, “SEP_765_ECE-60_ESTADO”, “SEP_765_ECE-60_REFERENCIA”, “STFI”, “IVAIPORA”, “ SEITAB”, “SETP” e “S765”, “SELOG60”, "SISTELET", "SI_IPU". Ajustar os nomes dos display's: “IVAIPORA”, “ SEITAB” e “SETP” para o padrão: STXX, e corrigir links . | SOA0 | OSO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | 202238 | 202305 | 1 | 0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | Corrigido os pontos e links em telas de supervisão que possuem dados do ECE_765 (RTU100), devido migração da operação para o novo ECE. Ajustadas as Telas: SEP_765_ECE-60_PP, SEP_765_ECE-60_PA, SEP_765_ECE-60_ESTADO, SEP_765_ECE-60_REFERENCIA, STFI, IVAIPORA, SEITAB, SETP e S765, SELOG60, "SISTELET", "SI_IPU". Ajustar os nomes dos display's: IVAIPORA, SEITAB e SETP para o padrão: STIV, STIA e STTP, e corrigir links. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 152
202220840 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 13/10/2022 10:58:34 | A tela MSHAFLU do MSH apresenta duas tabelas com os dados das afluências e defluência do dia atual e dia anterior. Nas duas tabelas, não é possível visualizar a coluna com a indicação de erro nas leituras de Monday e a última linha das tabelas está cortada. | OSO1 | OSO0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | 202319 | 202327 | 0 | 0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | Ajustado o tamanho da tela MSHAFLU do MSH. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202302361 | STE | 202302314 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 08/02/2023 16:56:46 | Providenciar alteração de telas relacionadas a entrada em serviço das linhas LI 500kV YZU1 e LI 500kV YZU2. Telas afetadas: SISTEL, SI_IPU, ECCANDE, SISTEL-INTER50Hz, ELO CC, ANDE, SELOG 50 | SOA0 | OSO0 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável |  | Não | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | 202307 | 202340 | 0 | 0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | Serviço executado conforme previsto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202318292 | STE | 202316480 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 15:31:18 | Realizar a modificao da tela SELOG50 de modo a incluir elementos dinamicos associados as novas linhas de 500kV MD-YZU1 e MD-YZU2. | SOA0 | OSO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | 202409 | 202408 | 0 | 0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | Executado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202402663 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202407 | 18/02/2024 12:13:13 | Verificar y solucionar los puntos DNC en la pantalla "S765KV" referentes a las lineas: FI-GUA 1/2, GUAIRA-SANDI 1/2, SARANDI-LONDRINA 1/2, CVO-FI. Obs.: Los mismos están con el punto LT_IN-BA_2 DESLIG de forma incorrecta. | OSO1 | OSO0 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | ejecutado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202408366 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 08/06/2024 15:29:31 | Alterar en la pantalla "ECCANDE" el interruptor 04LI5 por el 84LI8 correspondiente a la linea 500kV MD-VHA1. Verificar si el link es el correcto del interruptor 84LI8. | OUO6 | OSO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  | 202429 | 202429 | 0 | 0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | Alterar en la pantalla "ECCANDE" descriptivos de interruptores 04LI5 y 44L56 para 84LI8 y 44L78 respectivamente. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5