## Em Execução
Em Execução
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202508536 | SEE |  | M043B130 | UPS 1.5 KVA - RACK CBME - COTEL | 3258.025-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:14 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar la UPS, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | Fora de Prazo | PAULO NESELLO KUNZEL |  | Fora de Prazo | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 4d 16h : 16mi | 10/06/2025 23:59:01 | 1m, 20d 17h : 20mi | 25/06/2025 10:55:56 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16 | 0
202508535 | SEE |  | M043B091 | GATEWAY DE RADIO 2 - CBME - COTEL | 1667.002-6 | 202523 | 04/06/2025 16:13:17 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 2, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | Fora de Prazo | PAULO NESELLO KUNZEL |  | Fora de Prazo | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 4d 16h : 16mi | 10/06/2025 23:59:01 | 1m, 20d 17h : 21mi | 25/06/2025 10:55:22 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16 | 0
202508534 | SEE |  | M043B090 | GATEWAY DE RADIO 1 - CBME - COTEL | 1667.001-4 | 202523 | 04/06/2025 16:13:24 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el GW de radio 1, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | Fora de Prazo | PAULO NESELLO KUNZEL |  | Fora de Prazo | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 4d 16h : 16mi | 10/06/2025 23:59:01 | 1m, 20d 17h : 21mi | 25/06/2025 10:54:59 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16 | 0
202508533 | SEE |  | M043B024 | SWITCH DE ACESSO - CBME - COTEL | 1022.009-0 | 202523 | 04/06/2025 16:13:34 | Reubicar los equipos y accesorios del rack COTEL-CBME al nuevo rack instalado en la sala de Telecomunicaciones del CBME, en el marco de la reforma del Edificio de Bomberos. Reinstalar el switch, sus componentes y accesorios, y verificar su correcto funcionamiento tras la reinstalación. Ver documentación adjunta. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | Dentro do Prazo | PAULO NESELLO KUNZEL |  | Fora de Prazo | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 4d 16h : 16mi | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 6d 1h : 55mi | 09/06/2025 14:20:57 |  |  | 1 | 14 | 1 | 16 | 0
202511292 | SEE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202529 | 16/07/2025 07:44:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. | Fora de Prazo | 24/07/2025 23:59:01 | 21d 16h : 16mi | 24/07/2025 23:59:01 | 23d 2h : 32mi | 23/07/2025 13:43:41 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202512353 | SEE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202532 | 05/08/2025 07:00:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-STC50-DIO04, ubicado dentro del Rack ESAI-STC50-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO |  | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 6d 16h : 16mi | 08/08/2025 23:59:01 | 8d 8h : 16mi | 07/08/2025 07:59:59 |  |  | 2.5 | 20 | 2.17 | 24.5 | 0
202512348 | SEE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202532 | 05/08/2025 07:01:10 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de las Fibras Ópticas lanzadas por Obras en los DIOs ESAI-UTA00-DIO01 y ESAI-UTA00-DIO02 reinstalados en el Rack ESAI-CCP-RACK01. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO |  | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 6d 16h : 16mi | 08/08/2025 23:59:01 | 8d 8h : 16mi | 07/08/2025 08:00:32 |  |  | 2.5 | 20 | 2.17 | 24.5 | 0
202512347 | SEE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202532 | 05/08/2025 07:02:28 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, realizar la fusión de la Fibra Óptica lanzada por Obras en el DIO ESAI-CE17-DIO03, ubicado dentro del Gabinete CE-17. Detalles de los trabajos en el documento adjunto | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202532 | Dentro do Prazo | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO |  | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 6d 16h : 16mi | 08/08/2025 23:59:01 | 8d 8h : 15mi | 07/08/2025 08:01:24 |  |  | 2.5 | 20 | 2.17 | 24.5 | 0
202512728 | SEE |  | M092A020 | SWA-DT-01-01 - TELEFONIA - EM | 1489.051-3 | 202532 | 08/08/2025 07:13:08 | Acompañar al representante de Backcom en la verificación de la configuración del stack de switch del Edificio de Mantenimiento (EM) de manera a posibilitar el sincronismo mediante NTP de fecha y hora de los aparatos telefónicos IP. Contrato 4500075942. Ver adjunto. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | Dentro do Prazo | PAULO NESELLO KUNZEL |  | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 6d 16h : 16mi | 08/08/2025 23:59:01 | 7d 8h : 8mi | 08/08/2025 08:08:11 |  |  | 1 | 4 | 1 | 6 | 0
202512857 | SEE |  | M084C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.004-9 | 202533 | 11/08/2025 10:23:59 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 37mi | 11/08/2025 13:38:54 |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
202512860 | SEE |  | M087C007 | PLUVIÔMETRO | 1482.006-2 | 202533 | 11/08/2025 10:24:26 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 11/08/2025 23:59:01 | 3d 16h : 16mi | 11/08/2025 23:59:01 | 3d 9h : 12mi | 12/08/2025 07:03:38 |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
202512859 | SEE |  | M087B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.009-8 | 202533 | 11/08/2025 10:24:34 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 1h : 35mi | 11/08/2025 14:40:58 |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
202512858 | SEE |  | M084D007 | PLUVIÔMETRO | 1482.011-7 | 202533 | 11/08/2025 10:24:43 | En atención a la recomendación realizada por el fabricante, realizar el cambio del sifón del pluviómetro, por el nuevo componente proveído por la empresa DUALBASE. Realizar test de funcionamiento del pluviómetro. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 38mi | 11/08/2025 13:37:59 |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0
202415630 | SEE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202440 | 30/09/2024 08:15:07 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 20/09/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202443 | Dentro do Prazo | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Se proveyó del pedido a IEE3 considerando los parámetros solicitados. Actividad no requirió SSA para SMME.DT debido al backup ya disponible. | Fora de Prazo | 25/10/2024 23:59:01 | 9m, 19d 4h : 16mi | 25/10/2024 23:59:01 | 9m, 19d 11h : 8mi | 25/10/2024 17:08:27 |  |  |  | 1 |  | 3.5 | 0
202502762 | SEE |  | M025A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.003-1 | 202508 | 21/02/2025 11:10:49 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento. | Fora de Prazo | 21/03/2025 23:59:01 | 4m, 24d 16h : 16mi | 21/03/2025 23:59:01 | 5m, 5d 19h : 30mi | 10/03/2025 08:45:50 |  |  | 5.67 | 80 | 36 | 120 | 0
202502692 | SEE |  | M025A002 | ALTO FALANTE | 0620.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:11:01 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento. | Fora de Prazo | 21/03/2025 23:59:01 | 4m, 24d 16h : 16mi | 21/03/2025 23:59:01 | 5m, 5d 19h : 34mi | 10/03/2025 08:41:54 |  |  | 5.67 | 80 | 36 | 120 | 0
202502691 | SEE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202508 | 21/02/2025 11:11:10 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o acompanhamento à empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca Pessoa, retirando assim os equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e as cornetas correspondentes a cada equipamento. | Fora de Prazo | 21/03/2025 23:59:01 | 4m, 24d 16h : 16mi | 21/03/2025 23:59:01 | 5m, 5d 19h : 45mi | 10/03/2025 08:31:03 |  |  | 5.67 | 80 | 36 | 120 | 0
202502686 | SEE |  | M023A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.001-5 | 202508 | 21/02/2025 11:11:56 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Fora de Prazo | 21/03/2025 23:59:01 | 4m, 24d 16h : 16mi | 21/03/2025 23:59:01 | 5m, 5d 19h : 58mi | 10/03/2025 08:18:26 |  |  | 5.67 | 80 | 36 | 120 | 0
202502685 | SEE |  | M023A002 | ALTO FALANTE | 0620.001-0 | 202508 | 21/02/2025 11:12:04 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Fora de Prazo | 21/03/2025 23:59:01 | 4m, 24d 16h : 16mi | 21/03/2025 23:59:01 | 5m, 5d 12h : 16mi | 10/03/2025 16:00:17 |  |  | 5.67 | 80 | 36 | 120 | 0
202502684 | SEE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202508 | 21/02/2025 11:12:15 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Fora de Prazo | 21/03/2025 23:59:01 | 4m, 24d 16h : 16mi | 21/03/2025 23:59:01 | 5m, 5d 19h : 55mi | 10/03/2025 08:20:58 |  |  | 5.67 | 80 | 36 | 120 | 0
202508096 | SEE | 202507944 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 30/05/2025 07:56:06 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508092 de la UI-04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | Dentro do Prazo | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU |  | Fora de Prazo | 24/06/2025 23:59:01 | 1m, 21d 4h : 16mi | 24/06/2025 23:59:01 | 1m, 22d 18h : 47mi | 23/06/2025 09:29:23 |  |  | 0.33 | 2 | 0.17 | 2.5 | 0
202508394 | SEE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202523 | 02/06/2025 16:34:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | Fora de Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Desativado telefones da primeiro, quinto e sexto piso. Não foi encontrado a chave da sala de reunião do sexto piso para verificação. RETIRADO: PISO 1: 51 TEL e 4 antenas, PISO 5: 30 TEL e 4 antenas, PISO 6: 02 TEL | Fora de Prazo | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 4d 16h : 16mi | 10/06/2025 23:59:01 | 1m, 20d 18h : 21mi | 25/06/2025 09:55:30 |  |  | 5.83 | 16 | 0.17 | 22 | 0
202508393 | SEE |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202523 | 02/06/2025 16:34:03 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202526 | Dentro do Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 27/06/2025 23:59:01 | 1m, 18d 4h : 16mi | 27/06/2025 23:59:01 | 1m, 20d 18h | 25/06/2025 10:15:34 |  |  | 8.75 | 15 | 0.33 | 12.75 | 0
202508391 | SEE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202523 | 02/06/2025 16:34:24 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Desativado telefones da primeiro, quinto e sexto piso. Não foi encontrado a chave da sala de reunião do sexto piso para verificação. RETIRADO: PISO 1: 51 TEL e 4 antenas; PISO 5: 30 TEL e 4 antenas; PISO 6: 02 TEL e 1 antena; PISO 3: 37 TEL | Fora de Prazo | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 4d 16h : 16mi | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 9d 8h : 7mi | 06/06/2025 08:08:55 |  |  | 8.75 | 24 | 0.33 | 32 | 0
202508390 | SEE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202523 | 02/06/2025 16:35:20 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de las cajas de distribución telefónica - CDTE de todos los pisos. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | Fora de Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 10/06/2025 23:59:01 | 2m, 4d 16h : 16mi | 10/06/2025 23:59:01 | 1m, 20d 18h : 1mi | 25/06/2025 10:15:03 |  |  | 8.75 | 24 | 0.33 | 32 | 0
202508392 | SEE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202523 | 03/06/2025 07:51:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-01. Referencia de diseños: - 6704-DC-0500-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202526 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 27/06/2025 23:59:01 | 1m, 18d 4h : 16mi | 27/06/2025 23:59:01 | 1m, 20d 18h : 15mi | 25/06/2025 10:00:38 |  |  | 8.75 | 24 | 0.33 | 20 | 0
202508396 | SEE |  | M038A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.025-1 | 202523 | 03/06/2025 07:51:05 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los cables telefónicos de todos los pisos. Aislar los cables en el DG-2. Referencia de diseños: - 6704-DC-0700-P - 6254-DC-7001-P | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202525 | Fora de Prazo | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES |  | Fora de Prazo | 27/06/2025 23:59:01 | 1m, 18d 4h : 16mi | 27/06/2025 23:59:01 | 30d 28mi | 16/07/2025 15:47:46 |  |  | 8.75 | 24 | 0.33 | 25 | 0
202508565 | SEE | 202508496 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 07:30:09 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD-3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508564. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | Dentro do Prazo | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU |  | Fora de Prazo | 23/06/2025 23:59:01 | 1m, 22d 4h : 16mi | 23/06/2025 23:59:01 | 1m, 22d 18h : 30mi | 23/06/2025 09:46:25 |  |  | 0.17 | 2.67 | 0.17 | 3 | 0
202509180 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 13/06/2025 08:50:20 | Ejecutar recomendaciones proporcionadas por el fabricante HITACHI USA, detalladas en documento adjunto, de modo a diagnosticar/resolver el reinicio aleatorio del sistema SCADA NMR5 (RDAS), relacionado al evento 305. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | Dentro do Prazo | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Com o apoio do fabricante realizou-se a desintegração da task "spksup", com isso espera-se que a ocorrências de restart do RDAS cesse, todavia o sistema permanecerá em observação para validação de efetividade. A task "spksup" é reponsável pela filtragem de alarmes espurios de nível de óleo do mancal guia superior (MGS), portanto, durante a desintegração da task esse tipo de alarme pode voltar a ocorrer. | Fora de Prazo | 17/06/2025 23:59:01 | 1m, 28d 4h : 16mi | 17/06/2025 23:59:01 | 1m, 28d 19h : 39mi | 17/06/2025 08:37:01 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 0
202510362 | SEE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202527 | 03/07/2025 14:08:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202528 | Dentro do Prazo | DIEGO BRUM DO AMARAL |  | Fora de Prazo | 18/07/2025 23:59:01 | 27d 16h : 16mi | 18/07/2025 23:59:01 | 1m, 1d 20h : 59mi | 14/07/2025 07:16:37 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 14 | 0
202510361 | SEE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202527 | 03/07/2025 14:08:55 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | Dentro do Prazo | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER |  | Fora de Prazo | 18/07/2025 23:59:01 | 27d 16h : 16mi | 18/07/2025 23:59:01 | 1m, 20h | 15/07/2025 08:15:46 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16 | 0
202510648 | SEE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202528 | 08/07/2025 16:41:29 | Criar pontos na base de dados da SCC referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCC, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 202508992 - Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | Dentro do Prazo | CIKEL JARA KEVIN DANIEL |  | Fora de Prazo | 31/07/2025 23:59:01 | 14d 16h : 16mi | 31/07/2025 23:59:01 | 14d 6h : 43mi | 01/08/2025 09:33:20 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 4 | 0
202511020 | SEE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:24:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Não foi possível a retirada do sensor, devido a tubulação do sensor estar totalmente enterrada e sem acesso para manutenção. A parte do cabo retirada foi encaminhada para descarte. | Fora de Prazo | 29/07/2025 23:59:01 | 16d 16h : 16mi | 29/07/2025 23:59:01 | 14d 7h : 41mi | 01/08/2025 08:35:30 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6 | 6 | 0
202511019 | SEE |  | M051D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.004-5 | 202529 | 14/07/2025 09:24:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado a descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038912. | Fora de Prazo | 29/07/2025 23:59:01 | 16d 16h : 16mi | 29/07/2025 23:59:01 | 14d 7h : 41mi | 01/08/2025 08:34:48 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6 | 6 | 0
202511021 | SEE |  | M051D005 | ALIMENTACAO | 0951.005-2 | 202529 | 14/07/2025 09:25:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038912. | Fora de Prazo | 29/07/2025 23:59:01 | 16d 16h : 16mi | 29/07/2025 23:59:01 | 14d 7h : 42mi | 01/08/2025 08:33:50 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6 | 6 | 0
202511101 | SEE |  | M051N001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.014-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do rádio transmissor e antena da estação, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. | Fora de Prazo | 28/07/2025 23:59:01 | 17d 16h : 16mi | 28/07/2025 23:59:01 | 14d 2h : 4mi | 01/08/2025 14:12:10 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6 | 5 | 0
202511104 | SEE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. | Fora de Prazo | 28/07/2025 23:59:01 | 17d 16h : 16mi | 28/07/2025 23:59:01 | 14d 2h : 5mi | 01/08/2025 14:11:23 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6 | 5 | 0
202511105 | SEE |  | M051N003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.013-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 7003813. | Fora de Prazo | 28/07/2025 23:59:01 | 17d 16h : 16mi | 28/07/2025 23:59:01 | 14d 2h : 5mi | 01/08/2025 14:10:39 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6 | 5 | 0
202511106 | SEE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | Dentro do Prazo | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, indicado na DM: 70038913. | Fora de Prazo | 28/07/2025 23:59:01 | 17d 16h : 16mi | 28/07/2025 23:59:01 | 14d 2h : 6mi | 01/08/2025 14:09:50 |  |  | 1.5 | 2 | 1.6 | 5 | 0
202511175 | SEE |  | M052A005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.002-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do modem GSM, antena e chip de celular, conforme solicitação da emissão. Chip de celular foi encaminhado ao SR. Elias Castillo da SMIN.DT Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919. | Fora de Prazo | 31/07/2025 23:59:01 | 14d 16h : 16mi | 31/07/2025 23:59:01 | 14d 7h : 51mi | 01/08/2025 08:25:07 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511266 | SEE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202529 | 16/07/2025 07:39:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 24mi | 11/08/2025 13:52:31 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511267 | SEE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202529 | 16/07/2025 07:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 24mi | 11/08/2025 13:51:38 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511268 | SEE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202529 | 16/07/2025 07:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 25mi | 11/08/2025 13:50:48 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511269 | SEE |  | M053E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.030-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 27mi | 11/08/2025 13:49:32 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511270 | SEE |  | M053E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.025-3 | 202529 | 16/07/2025 07:40:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 28mi | 11/08/2025 13:48:14 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511275 | SEE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202529 | 16/07/2025 07:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 15mi | 11/08/2025 14:01:15 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511271 | SEE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202529 | 16/07/2025 07:40:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 29mi | 11/08/2025 13:47:21 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511276 | SEE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202529 | 16/07/2025 07:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 1h : 34mi | 11/08/2025 14:41:33 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511280 | SEE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202529 | 16/07/2025 07:40:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 19mi | 11/08/2025 13:57:01 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511277 | SEE |  | M053G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.038-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 16mi | 11/08/2025 13:59:48 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511257 | SEE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202529 | 16/07/2025 07:42:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 30mi | 11/08/2025 13:45:44 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511258 | SEE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 31mi | 11/08/2025 13:44:38 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511259 | SEE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:42:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 32mi | 11/08/2025 13:43:46 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511260 | SEE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 33mi | 11/08/2025 13:42:36 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511261 | SEE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 35mi | 11/08/2025 13:41:27 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511262 | SEE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 20mi | 11/08/2025 13:55:52 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511263 | SEE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 21mi | 11/08/2025 13:54:52 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511264 | SEE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 22mi | 11/08/2025 13:54:07 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511265 | SEE |  | M053D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.024-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | Dentro do Prazo | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 23mi | 11/08/2025 13:53:27 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511278 | SEE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:43:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | Dentro do Prazo | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 4d 2h : 18mi | 11/08/2025 13:58:09 |  |  | 0.67 | 2 | 1.5 | 4 | 0
202511372 | SEE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202529 | 16/07/2025 16:40:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | Dentro do Prazo | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EN EJECUCION | Fora de Prazo | 01/08/2025 23:59:01 | 13d 16h : 16mi | 01/08/2025 23:59:01 | 25d 2h : 49mi | 21/07/2025 13:27:04 |  |  | 1 | 90 | 1 | 91.83 | 0
202511371 | SEE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202529 | 16/07/2025 16:40:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | Dentro do Prazo | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecución. | Fora de Prazo | 01/08/2025 23:59:01 | 13d 16h : 16mi | 01/08/2025 23:59:01 | 25d 2h : 34mi | 21/07/2025 13:42:04 |  |  | 1 | 90 | 1 | 91.99 | 0
202511503 | SEE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202529 | 18/07/2025 13:59:01 | Verificar y corregir el funcionamiento de las tomadas de corriente del panel. Ref.: SSP 20250842 (Nota en el ítem 9 de la localización C043F001). En anexo el diagrama funcional. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202532 | Dentro do Prazo | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER |  | Fora de Prazo | 07/08/2025 23:59:01 | 7d 16h : 16mi | 07/08/2025 23:59:01 | 8d 9h : 1mi | 07/08/2025 07:14:49 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16 | 0
202512145 | SEE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202531 | 30/07/2025 15:49:12 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | Dentro do Prazo | ROJAS VIGO ALDO DARIO |  | Fora de Prazo | 12/08/2025 23:59:01 | 2d 16h : 16mi | 12/08/2025 23:59:01 | 8d 8h : 41mi | 07/08/2025 07:34:47 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7 | 0
202512146 | SEE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202531 | 30/07/2025 15:49:19 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | Dentro do Prazo | ROJAS VIGO ALDO DARIO |  | Fora de Prazo | 11/08/2025 23:59:01 | 3d 16h : 16mi | 11/08/2025 23:59:01 | 10d 1h : 22mi | 05/08/2025 14:54:06 |  |  | 0.5 | 6 | 0.5 | 7 | 0
202512142 | SEE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | Dentro do Prazo | ROJAS VIGO ALDO DARIO |  | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 6d 16h : 16mi | 08/08/2025 23:59:01 | 8d 8h : 48mi | 07/08/2025 07:27:38 |  |  | 0.5 | 12 | 0.5 | 13 | 0
202512263 | SEE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 01/08/2025 16:05:38 | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202532 | Dentro do Prazo | PAULO NESELLO KUNZEL |  | Fora de Prazo | 07/08/2025 23:59:01 | 7d 16h : 16mi | 07/08/2025 23:59:01 | 8d 5h : 11mi | 07/08/2025 11:04:46 |  |  | 1.5 | 5 | 1.5 | 8 | 0
202512328 | SEE |  | M052A004 | ALIMENTACAO | 0951.022-2 | 202532 | 04/08/2025 08:05:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | Dentro do Prazo | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038919 | Fora de Prazo | 14/08/2025 23:59:01 | 16h : 17mi | 14/08/2025 23:59:01 | 1d 4h : 56mi | 14/08/2025 11:20:17 |  |  | 1.5 | 5 | 1.5 | 8 | 0
202512360 | SEE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202532 | 05/08/2025 06:59:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, identificar en el Cuadro de distribución eléctrica CDE-17 el disyuntor que alimenta a la CCO290 y abrir dicho disyuntor. Verificar la ausencia de tensión en la CCO290. Informar al fiscal de la SOCM.DT que el CCO290 se encuentra desenergizado (GIMENEZ DUARTE ALEJANDRO ENMANUEL interno 4704) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202532 | Dentro do Prazo | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EN EJECUCIÓN | Fora de Prazo | 08/08/2025 23:59:01 | 6d 16h : 16mi | 08/08/2025 23:59:01 | 7d 8h : 39mi | 08/08/2025 07:36:45 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9 | 0
202512498 | SEE |  | T086V007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.003-5 | 202532 | 05/08/2025 17:00:49 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202534 | Dentro do Prazo | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | EN EJECUCION | 3d 7h : 43mi | 18/08/2025 23:59:01 |  |  | 1d 8h : 3mi | 14/08/2025 08:13:05 |  |  | 0.25 | 24 | 0.25 | 24 | 0
202512497 | SEE |  | T086C007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.001-1 | 202532 | 05/08/2025 17:00:56 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | Dentro do Prazo | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER |  | 7h : 43mi | 15/08/2025 23:59:01 |  |  | 1d 7h : 55mi | 14/08/2025 08:21:21 |  |  | 0.25 | 24 | 0.25 | 24 | 0
202512496 | SEE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202532 | 05/08/2025 17:01:02 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | Dentro do Prazo | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER |  | Fora de Prazo | 14/08/2025 23:59:01 | 16h : 17mi | 14/08/2025 23:59:01 | 1d 7h : 55mi | 14/08/2025 08:20:54 |  |  | 0.25 | 24 | 0.25 | 24 | 0
202513047 | SEE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:25 | [RTU560]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202533 | Dentro do Prazo | DIEGO BRUM DO AMARAL |  | 7h : 43mi | 15/08/2025 23:59:01 |  |  | 1h : 12mi | 15/08/2025 15:04:12 |  |  | 0.5 | 13 | 0.5 | 13.5 | 0