## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202503011 | AAT |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202509 | 26/02/2025 11:23:53 | Normalizar os aplicativo SCO, após o desligamento automático. Na tela do aplicativo aparece o alarme "Não é possível carregar dados do BD do SCO. | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Urgente |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202509 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram restauradas as aplicações no servidor BITAPS2.
202517220 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202544 | 28/10/2025 15:44:43 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, e, transferência dos cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos, conforme anexos, para que funcionem tanto no ambiente de tempo real como no ambiente do DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545
202516535 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 16/10/2025 13:56:52 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAR, e, o carregamento do ibcalc para o servidor de aplicativos para que os pontos, em anexo, possam ser executados tanto no ambiente de tempo real quanto no ambiente de treinamento. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545
202516113 | SPG |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202541 | 09/10/2025 09:17:59 | Providenciar la implantación en el EMS y DTS del cálculo IBCALC para punto replica de envío señal de lógicas A o C del ECCA para el despacho de carga. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545
202515447 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 29/09/2025 06:54:27 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, assim como, carregar os cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos para que funcionem tanto no ambiente EMS como no DTS, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545
202515386 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 07:28:16 | Providenciar eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL e carregamento de cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos para funcionarem tanto no ambiente do DTS como no ambiente do EMS, conforme anexos. Trata-se de transferência de cálculos do RTC para ibcalc com ajustes de alguns cálculos via ibcalc. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202545
202500857 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 10:15:13 | Providenciar la implementación en el EMS del cálculo 544 "LI_MD_VHA1 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO". Cálculo ya ha sido validado. En anexo el CSV de los parámetros. Referencia DSD-73. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202514 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | O calculo foi implantado no EMS e DTS.
202319662 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202349 | 04/12/2023 15:26:34 | Realizar modificações nos PNTNAM da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar correções para que os descritivos possuam maior fidelidade às indicações dos dispositivos primários. Também deverão ser realizadas adequações na tela U02TOMAG. Verificar a possibilidade de alterar os pontos afetados das demais unidades na DPS-66. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202314904 | AAT | 202209239 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202336 | 06/09/2023 15:51:28 | Verificar a possibilidade de implementar alarme referente a atuação do ECCA proveniente da proteção do T0X/R0X. Constatado a não sinalização durante os ensaios do PD 20200007. Para maiores detalhes, ver SSA 201903669A em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202313222 | AAT | 202209243 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202332 | 09/08/2023 13:58:22 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.5 | Programável |  | Não
202207778 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202126 | 01/07/2021 17:03:00 | PROVIDENCIAR A CRIAÇÃO DE 2 TELAS E A ALTERAÇÃO DAS TELAS SEMD_REL,PROCYO34, VMDCYO PARA ACERTO DE TELAS COM OS NOVOS PONTOS DE PROTEÇÃODAS LINHAS IRY E PIH. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202133 | FELIPE TREVISAN | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202207779. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA